## Sheet1 (3)
2025年重大战略研发项目年中评审清单
类别 | 编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 评审意见
关键核心技术攻关 （21项） | 1-1 | AI+安全关键技术研究和能力攻关 | 研究院 | 当前研究内容更多偏重平台侧大模型自身安全风险及防范，建议加强端侧大模型安全关键技术及终端智能体安全防护技术的研究。
1、属于技术研究类项目，项目目标明确；目标构建AI安全技术体系，研发AI安全测评体系和防护技术等。 2、目前项目整体进展达60%，快于预期； 3、建议加强全球技术前沿跟踪，加强和需求部门的交流，加速研发成果的试点应用。
建议在功能中加入安全强化自学习功能，并能结合相关公司的反诈识别能力，提升在文本、图片、声音、视频等的安全能力。
项目进度符合要求，完成多项调高指标成果，部分成果达到行业领先水平，并经过第三方评测，项目成果在多省落地测试，实现生产交付
项目以“立足企业自身建立可信AI技术体系，打造行业AI安全治理标杆，促进国际AI安全协同治理共识”为战略目标，展开大模型内生安全、大模型安全防御、大模型赋能安全等多个方面的关键技术研究与技术体系的构建。 项目具体围绕”人工智能安全可信技术体系、筑牢人工智能自身安全可信底座、大模型服务安全合规、人工智能业务可评可控“等几个方面开展技术创新与研究工作。 项目工作量饱满，成果创新性强，影响深远。通过一系列技术创新与研发工作，从大模型安全评估、安全性增强和防止滥用等几个方面，构成了较为完整的技术图景与关键技术成果。项目后续的工作计划清晰、目标性强、成果值得期待。 建议项目汇报材料主PPT中第5页和第9页之间的呼应关系加强，在第9页加强对于成果的实质性内容的简介，不是简单进行数字罗列。同时进行一步说明项目的各项成果之间的关系，或者在整个roadmap中的位置。
1、精准响应国家AI安全治理要求，技术体系覆盖“网-算-数-智”全要素，评测平台设计具创新性。 2、国际标准主导、电视AIGC评测等空白领域攻坚体现战略前瞻性。 ​​改进建议​​： 1、提升技术领先性​​：强化深度伪造检测等前沿技术的性能指标（如将时延压降至3秒内），明确与业界标杆（如君同未来）的对标路径。 2、​​优化资源调配​​：补充核心团队技术骨干，细化高成本模块（如攻防平台算法开发）的委外质量管控机制。 3、​​深化生态协同​​：扩大试点范围至外部企业（如金融、医疗），加速白皮书成果向行业标准转化。 方向契合政策与市场，技术布局全面且部分领先，但深度伪造检测等细分领域需突破，团队资源配置需强化。建议重点攻坚技术成熟度与资源效率，力争年度目标高质量达成。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，各子项目均按计划节点推进，整体进度62%，部分指标已达跳高要求； 2、项目方向和技术路线符合战略及市场需要，2个原型通过信通院优秀级（最高等级）测评，完成情况较好； 3、专利已提交11项（其中高价值专利1项）、牵头新立项1项国际标准、2项行业标准，完成情况较好； 4、总体实际预算执行46%，略落后进度； 5、建议部分算法成果在更复杂的数据集上开展测试验证，验证成果在实际应用中的效果。
| 1-2 | 车路云一体化核心能力攻关及应用验证 | 上海产业研究院 | 任务分解比较清晰，公关任务和难点明确，对应成果和技术突破点有较强说服力。“AI+5G”边缘装置，或者车路算力融合的论证和业界需求需要进一步明确，如果能进一步具体有哪些应用和客户需求不但有助于本项目成果的落地，也有助于6G相关研究。
1、当前车路云试点方案局限于城市级试点，全国漫游场景尚无确定性方案，车企如何接入城市级车路云服务平台，充分发挥边缘算力优势需要重点开展研究，“省-市”、“省-区”两级方案需加快研究部署。成果规划很好，但这么多年来一直没有完整的方案落地。 2、面向未来，车路云规模应用后，2V2C的资源协同仍缺乏统一的指导意见，针对车企接入后确定性时延需求缺少标准网络产品。 3、在车路云试点过程中，路侧感知数据存在复杂环境下感知能力降低，受限红绿灯杆位置存在感知盲区，无法进行轨迹稳定跟踪，未来如何和通感基站结合，充分发挥移动5G-A能力。 4、首台套设备和多级云控平台需要在江苏部署演示，同时项目成果需进一步支撑全国重点项目攻坚。 5、项目落地车企车型规模需要提供，并进一步考虑攻坚头部新能源车企。
中试进展描述粗糙，未体现PC5相关接口测试进展，无锡实地落地的“信号机 - 边缘装置（vRSU）- 车载终端（vOBU）"数据链路经Uu口绕行无任何网络先进性，36.23ms的全链路时延均值也属于5G公网测试标准范围内，未体现任何网络先进性成分。AI算法集成至5G-A边缘装置对于业务模型的必要性没有详细阐述，全链路169.9ms的端到端时延也并未体现出5G-A网络相关特性。
基于5G的“四融合”方案，在智慧城市的基础设施升级建设中提升了运营商的核心作用，进度和里程碑符合研发计划要求，但整体来看，在智能网联汽车的规模化应用中，各种技术现在百家争鸣，如何实现运营商卡位及市场落地还要进一步努力。
项目战略意义突出，市场潜力较大，从评审材料看，项目总体进度和成果、质量符合预期。方向和技术路线较好。建议：部分项目指标，如基于云控的交通多场景联合优化等需要加快进度；报告中提到了签约金额4亿，需要提供签约项目列表，对于试金计划商机推广，需要提供市场卖点和商机的总结性描述。
建议：1.加强对标分析，体现本项目方案优势；2.不少指标条目与时间进度持平，加强攻关进度及里程碑攻关质量进度把控
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 项目整体完成进度53%，大部分指标已完成第一、二季度各项预设里程碑，证明材料详实。但材料中未提及【战新 8058】【重大研发方向 44】5G 网络保障能力指标的完成情况，且 【战新 8059】【重大研发方向 44】云控基础平台云网算底座能力指标缺少测试文档材料，未达二季度里程碑预期。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目践行“四融合”方案（5G+C-V2X融合、车-路算力融合、车城云-车企云融合、人车家融合），完成基于算网、AI、云控平台为核心的车路云一体化关键技术能力与产品打造，为提升车路云一体化市场份额夯实基础。 3、业界对标达到行业领先地位： 无锡实施落地全国首例市级-区县级5G车联网UL CL组网方案，在边缘侧创新实现无车辆位置信息依赖的地理空间映射播发、建立最优路径服务机制，攻关vRSU多维融合播发技术；打造无人物流应用、车辆自动下线应用两项创新成果应用，助力打造上海高级别自动驾驶引领区，联合蔚来实现“5G+车路云协同”新车下线规模化运营。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 1-3 | 城市超脑关键技术及共性能力攻关 | 中移集成 | 总体评价：研发进展符合预期，技术路线符合市场实际需求，核心成果在业界具备一定差异化优势，在国家级自然基金等方面的科创成果收获显著，无重复研发情况。 存在问题：城市超脑是基于大模型和智能体技术在特定场景的创新应用，但中期汇报材料中未充分分析核心能力在场景上的优势，对通用技术和场景特定技术差异化表述不清晰。 建议：深入了解行业和市场发展趋势，进一步增强在特定场景核心技术创新攻关力度，全面提升产品竞争力。
城市超脑布局城市全域数字化转型和超大城市智能化治理运营等战略方向、新需求，在黑龙江、江西、四川等重点省份开展创新场景的智能体应用落地，攻关智能体多任务协同、大小模型协作等基础能力，以及面向城市治理的行业知识图谱应用技术，实现城市超脑的智能体应用示范。申报4项国家自然科学基金课题，3项省级技术应用示范课题。聚焦韧性城市，智慧城市演进以及低空经济等领域，产出3份技术研究报告，1份政策谏言草案，与合作伙伴联合筹备申报住建部创新平台。
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2.项目方向和技术路线符合市场需求，城市超脑是全域数字化转型和超大城市智能化治理运营的战略新方向、新需求。 3.产出的创新成果包括申报4项国家自然科学基金课题，3项省级技术应用示范课题、产出3份技术研究报告、1份政策谏言草案等内容，达到行业领先地位。 4.与其它研发项目不存在重复现象。 建议：加快智能体等关键技术研发，抢占技术先机。
进度良好，技术方向符合市场需求，中国移动具备良好基础和优势。不过智能体协同等基础技术是热点，建议聚焦专业领域形成特色成果，避免能力过于泛化。
总体评价：建设城市超脑的三个子项目均基于智能体，2025年是智能体元年，在行业对标中较竞品是领先的，不过智能体在每个城市建设的进程和积累都不一样，这次本项目的智能体应用落地是在黑龙江、江西、四川等重点省份开展，这些省份城市的智能体应用落地具体如何，是否符合市场实际需要，还需给出实际数据评估结果。另外项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求，缺少证明的材料的地方，在下面的里程碑评审结果中逐一列出： 里程碑评审结果： 指标1、城市治理多智能体协同引擎，二季度里程碑中缺少智能体记忆体能力证明材料； 指标2、城市数字资源快速接入关键技术，一季度里程碑中设计文档中关于智能体应用这类数字资源的接入，需要体现出智能体应用的特点，和普通应用要有区别； 指标3、跨平台异构数据注册加载及关联查询能力，一季度里程碑中缺少研发计划； 指标7、城市运行管理方面的生成式决策分析，一季度里程碑中缺少产品研发计划；在技术方案中没有找到模型选择； 指标8、城市运行智能执法监管关键技术，一季度里程碑中缺少在行业内研究的技术难点调研和产品研发计划； 指标9、基于智能体的件效能评估关键技术，一季度里程碑中缺少基于智能体的城市场景事件执行效能评估技术难点和竞品调研，和产品研发计划。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2、标准及专利后半年需加快产出。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目技术攻关总体进度超过50%，且已完成第一、二季度各项预设里程碑，证明材料详实。生态构建和成果转化指标目前完成进度相对落后，需引起关注。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 项目面向城市数字化建设的智能化需求，以及城市运行和治理智能化转型的趋势，以城市智能体为核心技术研究点，构建城市超脑能力基本框架，切合市场发展需求。 3、业界对标处于行业上游水平： 在多智能体协同引擎、多元信息合规获取、城市智能体应用等关键技术方面处于运营商领先，技术和产品积累与阿里、华为相比仍存在一定差距。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 1-4 | 低空智联网关键技术攻关及应用 | 研究院
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、具备国际标准、论文等科研成果的同时有效支撑了商业化市场项目，研发项目具备推广性。具有时代特点，重点关注项目市场化的真实成果。项目投资规模较大。
低空经济作为国家战略性新兴产业和未来产业，将成为新的经济增长引擎，项目进度和里程碑符合研发计划要求，大幅提升我公司 在低空智联网领域的技术竞争力和产业影响力，并落地多个商业合同，符合市场实际需要、业界对标达到行业领先地位。建议后续进一步降低设备价格，完善多模融合平台能力
项目整体方案科学合理，研发进展达到预期目标。有如下建议： 技术攻关类指标完成情况中，“通导感管”一体低空智联网解决方案中的”平台“部分，预期目标有预测探测点精度误差控制在CEP50≤50m等多项技术指标，但完成情况只是完成概要设计、代码迭代中。完成差距比较大。 在实际测试中，存在无人机回传影像数据流信息缺失问题，影像准确性，需要进一步提升。
该项目整体表现优秀，技术攻关成果显著（如低空覆盖率提升至90%、三维航图新增13种组件），标准制定和产业落地领先（主导首本5G低空通信行标、中标1.39亿元项目）。 建议重点关注2个方面的改进：一是加快感知测试等滞后环节（当前进度30%），确保Q4里程碑；二是深化成果转化，推动无人机专用SIM卡认证和平台规模化应用。另外还需加强预算执行效率，简化委外流程，巩固技术壁垒与生态优势。
推进主流品牌无人机网联能力的研发合作，实现基于“通导感管”智联网与主流无人机的适配。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。技术攻关类除指标“低空智联云：基于移动云底座能力，研究低空云资源服务技术支撑方案，构建通算+智算+专线的综合支撑能力，支撑1-2个行业场景和10个以上算法能力上线。”因安全管控原因无法推进申请预算调减退出项目外，其余指标完成度均≥50%，达到中期进度要求 2、成果转化类指标进度66%，部分指标已完成年度基础目标，指标"中移凌云二级平台"，1-5月城市级平台卡位项目中（窄口径），全行业中标5个，金额2.7亿，达到基础和跳高值 3、已完成4件专利申请并通过集团评审，1件专利交局、已录用2篇EI论文，达到中期要求 4、完成5G低空通信无线接入网首本行标，工信部强制性国家标准《民用无人驾驶航空器唯一产品识别码》，公安部团体标准《网联无人驾驶航空器飞行控制通信协议》，达到中期要求 5、本项目预算执行比例49%，略微落后进度
| 1-5 | 基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关（2025-2026） | 物联网公司 | 总体按照预期研发目标开展，项目方向和技术路线基本符合国家战略，但成果满足市场实际需要不显性，技术水平和国际一流对标不突出。 1、部分成果技术水平距离头部还有差距，例如RedCap芯片在功耗和密度达到移远通信24年产品水平，距离华为仍有差距，且未与国际一流开展对标。如5G超级SIM芯片、嵌入式实时操作系统等未开展对标，竞争力建议进一步评估。 2、建议加快具备商用能力，项目主要成果中仅嵌入式实时操作系统有应用，其余如5G超级SIM芯片、国产芯RedCap模组、RedCap芯片、大算力AI模组、国产芯RedCap车载模组等均在样片或设计阶段，国产化赛道竞争日趋激烈，建议抓住窗口期尽快占据中国移动产业位置。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、部分子项目达到跳高指标，项目方向和技术路线符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在重复现象，竞品对标情况对于射频指标还需确认一下是否是量产指标。
项目以“构建“芯片+操作系统+模组”的软硬一体化产品体系”为目标，开展RISC-V 产品相关软硬件产品全栈能力研发。项目目前整体进度从成果和成本两个方面来看进度合理。 项目的研发工作围绕“共性能力底座、增强型5G超级SIM芯片、工业嵌入式实时操作系统、AI模组”等几个方面展开。 项目工作量饱满、工作方法扎实、证据完整，通过当前的阶段性成果，为未来的研究开展构建了良好的基础。 建议后续尽快考虑面向最终客户联合进行成果验证与市场逻辑测试工作。
进度良好，技术方向符合市场需求，国内影响良好，市场运营稳定。无建议。
无
在自主可控是国家战略安全基本的前提下，基于RISC-V芯片进行物联网芯片自主可控研发是集团自成立芯昇科技以来的重大布局，为实现实现物联网全栈自主创新迈出了坚实的一步。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，各子项目均按计划节点推进，整体进度53.0%，部分指标已达跳高要求； 2、项目方向对接国家"十四五"规划重点方向，技术路线符合战略及市场需要； 3、专利已提交57项、标准文稿已提交11篇，完成情况较好； 4、部分单位预算执行进度未达40%，请及时关注及把控。
| 1-6 | 基于一体化全程可信的安全防护关键技术研究与应用 | 互联网公司 | 以1个可信公共底座+4个安全管理平台为项目研发目标，项目体系性较为完备，提出和实现5项首创技术，技术创新性较好，考虑项目参与方较多，建议后续加强研究课题各承担方的沟通和协同，加快相关安全能力在省公司的落地，更好助力集团业务增收。
项目总体规划和设计合理。能体现一个底座对四个管理平台的支撑作用；7个创新点只涉及底座和物联网平台，是否其它平台不涉及？应用成效哪些是增量或本项目期间的？建议体现出基础（比如服务3000万/2000万个人及家庭用户）。建议凸显项目领先性，项目总结时能对后续进行展望
项目进度符合要求，完成多项首创成果，是可信安全在移动业务上的特色应用，建议各子项目成果与可信公共基座加强协同，实现能力沉淀共享
项目研发进展符合进度要求，具体提两条建议 1、启明星辰为安全能力供给单位，但未在本项目出现，与本项目内相关单位安全方面如何合作。 2、本课题为一体化全程可信安全技术研究，但涉及内部5家单位的研发，在实际落产品落地和对一线支撑上，该项目成果是否可以成为真正成为一体化全程使用。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要、部分能力业界对标达到行业领先地位
无
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目共涉及8方面考核指标，目前总体完成进度超过50%，且已完成第一、二季度各项预设里程碑，证明材料详实。专利指标目前完成进度相对落后（要求全年21件通过集团初审，现评审通过7件），需引起关注。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目基于2024年已构建的一体化全程可信安全防护体系进行丰富和完善，打造1个可信公共底座+4个安全管理平台，推动在CHBN4 个领域规模应用。 3、业界对标达到行业领先地位： 项目在可信公共底座和物联网智能安全等方面提出多项行业首创创新技术。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 1-7 | 能力中台低代码能力攻关（2025年） | 信息技术中心（公司） | 总体评价：研发进展总体符合预期，技术路线符合国家战略和市场实际需求，部分核心能力实现央企首创， 存在问题：子项目1和2的内部单位推广进展滞后于里程碑计划，核心成果“智能生成”引擎、智能服务助手缺少与业界同类产品的竞对分析，与磐匠、聚智团队可能存在一定的重复研发风险。 建议：加快成果的内部推广落地与专利产出进展，完善核心能力行业竞对分析。加强与内部团队的协同，补充与磐匠等团队的分工边界说明。
2025年聚焦智能化低代码体系研发，已完成智能规划执行引擎、智能生成引擎、智能服务助手原型的研发，完成6个重点场景低代码应用核心功能的打造，沉淀高价值SOP流程及行业组件、模版，项目整体进展45%。在智慧医疗、智慧机房、智慧校园、市场管理、智慧家庭、智慧园区6个重点场景开展低代码示范应用，累计沉淀沉淀15个高价值组件、2个数字化模板，为低代码平台提供丰富原料支撑。低代码应用已明确2家内外部单位合同意向，预计带动收入350万元。
项目方向和技术路线符合市场需求，集团不同线条和各省也在开发同类型的平台，虽然功能有所区格，但建议还是统筹考虑进行整合。
项目进度基本符合要求，相关低代码成果在各项业务落地，但成果与业内领先智能体低代码平台相较伯仲间，处于中上水平，插件类项，组件智能编排等能力优势不显著
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量，符合研发计划书要求 2、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要。 3、预估业界对标达到行业中游水平，建议项目组以后提供相关材料说明业界水平
建议：1.新增对标分析并体现技术优势；2.需验收市场实际需求普适性
1、项目攻关进度符合研发计划书二季度里程碑攻关要求，各子项目均按计划节点推进，整体进度45%，宣称额外完成了智能助手原型的研发，但未提供证明材料；整体来看，技术先进性待进一步提升； 2、项目方向和技术路线符合AI+战略及市场定制需要，已在6个重点场景开展低代码示范应用，已完成15个组件、2个行业模版打造，明确2家内外部单位合同意向； 3、已完成一项实现类发明专利初稿的撰写； 4、本项目预算执行进度43.78%，略落后进度。
| 1-8 | 视联网前沿技术研究及能力攻关 | 研究院 | 建议后续总结中能体现出技术创新方案或思路，不仅仅是做的工作；阐述清楚项目团队的工作和贡献；哪些是增量，哪些是基础；凸显出项目或子项目的难点，工程攻关/创新，成果
1、建议关注研发成果在现网中的实际长效应用，各研发子项目进一步明确在现网业务中的落地应用方案及时间计划。24年统一技术规范试点成功后一直未能在现网中实际应用，导致省内视联网运营平台一直无法接入千里眼和移动看家的现网视频数据。 2、视联网端到端质量保障仍未在实际生产环境中实现端到端监测，现网仍主要依赖接入的pon网络开展链路侧研究，端侧数据、日志难以获取，视频性能劣化预测及故障自诊断工作推进缓慢，建议扩大视联网终端设备与平台的适配，支持全量设备的定时和实时数据采集，加快端到端监测和保障能力在现网部署应用。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 希望能对研发输出成果能结合公司经营，对产品竞争力提升，产生的降本增效的预期效果进一步评价。 研发技术与行业技术的对标建议进一步补充。 相关研发成效有很多算法类软件输出，希望能在各单位之间实现复用，放在科技成果。
项目试验安排零散不成体系，各子项目间缺乏统筹，视联网整体发展目标缺乏规划。物联网公司和智家中心视联网一级平台各自为政，缺乏自上而下的统筹规划，导致省内二级平台要实现融AI、融算网、融数据困难重重，相关技术试点成功不足以解决后续具体业务部署时跨专业条线的协调困难问题。
本项目围绕视联网技术演进与产业需求，整体进展顺利（整体进度56%，超时间节点），核心成果显著，符合研发计划书要求。技术方向高度契合市场趋势（如智能化、高效传输需求），基于云边端协同的可定义端侧智能方案实现分钟级模型移植，追平业界水平，服务310万用户，成本降80%； 主导CCSA行标立项，构建首个全链路质量感知体系；试点覆盖15省，验证多业务统一承载架构，推动视频基础设施集约化。 ​​创新成果丰硕​​：输出专利26篇、论文6篇、国际标准1项，智库报告8篇，强化产业影响力。 ​​不足之处​​： 部分技术对标未达领先​​：闪传时延（1.5s）未追平业界最优水平（1.0s），需进一步优化传输协议。 ​​资源执行滞后​​：预算执行率51.98%（人工投入执行44.6%），略低于研发进度；团队规模（31人）匹配高成本任务压力大，影响跨域试点效率。 ​​生态协同深度待提升​​：SVAC国产编解码等前沿技术试点范围有限，需加速规模化验证。 ​​建议​​： ​​攻坚传输性能​​：聚焦闪传时延压降至1.0秒内，整合SRv6调度技术强化差异化保障。 ​​优化资源配置​​：加强预算精准管控，补充核心团队；深化省专协同，扩大低空视联等场景试点。 ​​加速成果转化​​：推动视算融合中心能力全覆盖，年内实现5省智能调度规模化应用。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2、项目总体完成情况较好。
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目指标完成约56%，部分性能指标正在缩小与业界一流水平差距，符合中期要求 2.生态构建类指标已完成，成果转化类指标已与试点单位建立沟通 3.总体实际预算执行51.98%（系统填报为44.6%），符合中期要求
| 1-9 | 下一代5G+北斗时空网核心技术研究及能力攻关 | 上海产业研究院 | 项目定位为“下一代 5G+北斗时空网核心技术研究及能力攻关”，其中“面向精准可信：保障我国卫星导航领域的自主可控能力，落实国家战略，牵引北斗独立应用”三个任务实际上与5G并无关联，只是北斗系统的落地实现问题，国产元器件的国产化与相关参研单位有什么关系，参研单位承担了什么样的任务；而长波替代北斗，更与北斗没有特别关系，对于任何GNSS拒止都会有这个要求，至于5G redcap中支持北斗，与5G普通终端支持北斗没有差异，项目所完成的主要工作不清楚。通导一体终端需求和系统架构设计的通导一体的一体主要体现在哪里不清楚，不能简单认为终端既能通也能导，就叫一体。总的来说，项目虽然成果与研发规划相匹配，但项目中解决了什么关键问题，如何解决的，没有相关信息可以支撑。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要、业界对标达到行业具备一定领先性，研发投入累计超4.8亿，市场化转化成效需要进一步提升。可保留战略研发投入方向，但需要提升市场转化能力。项目投资规模较大。
项目管理较粗放，项目完成率缺乏支撑依据（如大量项目完成进度统一标记为50%），部分子课题如“5G Redcap+V2X+RTK 通导一体 OBU 终端产品”的研发试制缺乏必要性说明，未能阐述“实现 5G uu 口低时延播发 V2I 信息以减少对路侧单元的依赖”的原理，《5G Redcap+V2X+RTK 通导一体 OBU 终端产品需求规格说明书》编制简陋粗糙。
结论：通过。 评审意见： 1、2.1《低轨卫星仿真系统-需求文档》中第三章3.技术的制约和局限：没有相关论述。6.2《下一代基准站关键技术研究系统设计》文中部分章节内容为空； 2、指标编号7-11，在研的各类终端产品项目的需求中，普遍缺乏各类终端的成本要求和细分市场竞争力的描述； 3、指标编号2中，技术攻关类指标提及的指标，在需求、设计方案文档中，没有就关键指标的实现方案有针对性的描述。 4、指标编号6-11，里程碑要求有输出方案评审，材料中没有看到。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2、专利后半年需加快产出
1、项目围绕新一代北斗的“精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化”代际特征开展研发全球星地一体、高精通导终端、空间导航增强、短报文融合通信等核心产品及能力，研发进度正常，技术领先； 2、项目成果《22nm自主车规级定位芯片产品需求规格说明书》中未体现预期目标中“通过底层端侧算法和芯片的深度融合，实现云芯一体的整体解决方案”的要求或技术方案； 3、项目成果《星地一体融合通信终端产品需求规格说明书》中，未体现该终端的研发背景、应用场景、市场规模等； 4、项目成果《5G+V2X+RTK通导一体终端》中，未体现该终端的研发背景、应用场景、市场规模等；
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求，其中：【下一代5G+北斗综合PNTC关键技术研究报告】中“《深空深海定位导航系统关键技术研究报告（草稿）》”、“《深空深海定位导航系统关键技术研究报告（初稿）》”未找到对应证明材料，仅提交《深空导航技术调研报告（初稿）》，内容未包含深海定位导航场景；【标准化产出】中“牵头北斗短报文行标，输出标准草案稿”、“牵头北斗短报文行标，形成征求意见稿”未找到对应证明材料；【单北斗&长波融合授时试点验证】中，“输出初步技术方案”，“输出部署方案”未找到对应证明材料，仅提交《北斗长波融合授时接收机现网部署测试方案》，内容仅包含测试计划及需求，缺少测试用例级内容；未找到技术方案及部署方案证明材料 2. 项目指标整体完成进展约53.2%，部分性能指标自测达到行业领先水平 3. 生态构建类指标已完成1个国标征求意见稿，成果转化类指标已完成试点部署测试方案 4. 总体实际预算执行44.27%，略落后进度
| 1-10 | 信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用 | 设计院 | 一、该研发项目部分内容与企业和高校联合攻关内容重复，请核实投入是否重复。二、请评估双碳数智化运营平台及关键装备、信息通信跨域协同管控绿色大脑研发的必要性？投入产出和给我公司带来的效益？三、请补充历年研发成果是否转化？以及转化成效。四、建议补充面向未来高功率机架（如100~150KW）的电源关键技术攻关和验证，如国内是否需推动400V以上高压直流（800V）等。
总体按照预期研发目标开展，项目方向和技术路线基本符合市场实际需要，但技术成果水平不显性。 1.技术水平在行业位置不够突出，例如能量运营网关样机、绿色算力节点优化核心算法，技术水平和业界头部比是什么水平看不出来，建议开展对标测试，有些量化数据。 2.项目研究成果的价值成效不显性，项目各研究成果目前仅有碳控单元做了一个试点，且仅做了数据采集，没有体现能带来的价值，比如对基站、数据中心的节能降本能有多少，建议加大研究成果的应用，在实际应用中体现出价值。
结论：通过。 评审意见： 1、关键里程碑-指标编号1：技术攻关里程碑完成证明材料仅有样品照片，未见针对指标完成的分析和验证文档。 2、关键里程碑-指标编号8：双碳数智化运营平台及关键装备 证明材料，5.2、双碳数智化运营平台产品需求规格说明书，该说明书只有目录，未见实质内容； 3、关键里程碑-指标编号3：网关响应时间关键指标参数未见验证数据； 4、针对高安全锂电池、数据中心工况高温大温差高性能热泵、能量运营网关三类硬件设备产品，在行业和竞争力分析中未见关于产品、设备成本和友商竞争力分析内容。
部分高校联合研究院项目立项进展与实际产出情况不符，项目尚未完成载体内立项就已产出SCI论文1篇，专利2项；存在高校利用既有研发成果或其他课题研发成果套取联合研发经费的风险。
在GB38031-2025新国标的背景下攻关锂电安全提升、对于提升科技竞争力具有重大意义，高温大温差热泵系统性能和数据中心余热回收技术，也也有利于提升能源重复利用。
1、项目攻关多维仿真建模及全局能效提升技术，研发信息通信跨域协同管控绿色大脑工程样机，研发智算中心用高安全锂电，项目进展合理。其中技术研究充分、技术路线符合市场实际需要、落实生态发展和项目试点，实施效果较好。 2、项目成果《双碳数智化平台CPN产品需求规格说明书》内容不全，建议补充
1、5项技术攻关指标进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求， 2、2项成果转化类指标，已推动落地，完成全年任务超过50% 3、2篇A类专利通过集团评审，2篇专利提交集团评审，2篇刚完成交底书。达到中期进度要求 4、发布团标1项，完成2项行标送审 5、完成白皮书1份，全年目标已完成 6、预算执行为为全年40%，略落后进度
| 1-11 | 云计算软硬件基础技术研究及能力攻关 | 苏州研发中心 | 项目整体进度符合计划书计划，指标总体达到行业上游水平，建议关键指标引入第三方测试，目前存在以设计文档证明指标的情况。硬件和芯片成果建议补充具体研发情况。
总体评价：研发进展符合预期，部分任务进度已超二季度计划，技术路线符合国家战略与市场实际需求，部分核心成果达到行业领先水平，产业影响力显著，无重复研发情况。 建议：持续加强海山数据库、天元操作系统在安全可靠测试方面的投入，力争尽快通过国测。进一步拓展成果的试点落地范围，加速从“书架”到“货架”的转变。
建议：1、对于全闪存储引擎实现4+2、8+3纠删码，在 8+3 纠删码模式下，要加大对如何通过算法优化保证数据重构时的 IO 效率的研究，验证实测数据证明重构时间与传统三副本方案的差异。 2、天池SDN软网关，对于 IPv6 分段路由（SRv6）等新型协议，软网关的支持程度如何？能否在现网环境中实现与传统 IPv4 网络的无缝互操作？ 3、海山数据库在跨架构切换时，加大对如何通过事务日志同步、缓存数据刷盘等技术确保业务零丢失，建议有完整的故障恢复测试案例（如切换过程中节点宕机的处理流程）等
项目整体方案科学合理，研发进展达到预期目标。有如下建议 1、与南京大学的联合研发项目进展较慢，建议加快推进。 2、研发目标相关技术指标在功能、性能方面比较多，但运行稳定性、安全性方面的考量偏少，建议增强。
总体意见：项目25项指标平均进度58%，证明材料均出具，符合研发计划书要求；项目紧扣以云向智发展趋势，聚焦云智算业务的计算、存储、网络、数据库、安全等核心领域技术攻关，打造面向全行业的广泛基础共性XaaS服务能力，技术路线选择符合市场实际需要；多项指标对齐阿里、华为等头部云计算厂商能力，达到行业领先地位（RISC-V处理器核模拟测试SPEC 2k6评分超15分，性能对齐阿里C930。全闪统一存储攻克纠删码性能得盘率达60%，对齐阿里盘古。基于国产DPU，发布业界首款支持容器网络新特性的大带宽、低时延可编程交换机）；未发现同其他项目存在重复研发的情形。 具体建议： 1、4个同高校联合研发子项目投入及产出成果均落后时间进度，建议项目组后续加强投入，依托高校资源做好高性能、高安全的算网底座前沿技术预研。 2、在打造面向数据中心的高性能RISC-V处理器核方面，本项目实现虚拟化增强，整体性能对齐阿里C930，取得了优异成绩。但是当前RISC-V芯片主流还是应用于端侧算力，在数据中心算力还未有成功的大规模应用案例，建议项目组从技术成熟度、市场满足度、产业链生态等多方面综合论证投入产出性价比。
建议：1.突出原创技术的竞争优势；2.加快试金项目市场收益转化
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目指标完成约58%，部分性能指标与阿里、盘古拉齐，RISC-V处理器自测达到国内TOP3 2.已完成42篇专利交底书，其中18篇已提交专利系统审，专利完成45%，未达到二季度里程碑要求 3.总体实际预算执行46%，略落后进度
| 1-12 | 大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关 | 浙江公司\创新院 | 1. 子任务3面向ToC的全栈国产化AI手机需限定国产操作系统（例如鸿蒙），而非安卓深度定制 2. 子任务4面向ToC的AI云手机及未来OS智脑需明确如何绕过安卓的权限控制，跨app调度能力。
任务书中兼容多款国产芯片、适配多款主流芯片在成果中没有体现
存在问题：项目成果中介绍了，面向ToB的九天一体机公版作为边缘解决方案，并且取得了较好的商业成果，但缺少了针对当前竞争力的分析，也就是相较于行业竟争对手有什么优势。（补充说明：当前DICT项目的AI应用中，关键的难点是如何快速高效的完成客户个性化场景，各类集成商解决方案中专注于在应用开发解决方案上做文章，以快速交付用户需求并，但是注意到九天一体机虽在DICT销售上取得了较好的成果，但是在解决方案中主要是针对算力算法层面的优化，缺少关键内容论述。）
手机作为最重要的AI硬件入口，其全栈国产化对于市场竞争力和国家战略层面都具有重大意义。然而，当前国产手机芯片在性能和生态系统方面与头部国外厂商相比仍存在较大差距。为了缩小这一差距，研发专门针对国产芯片优化的端侧模型部署方案显得尤为重要，这不仅能显著提升国产芯片在AI时代的竞争力，还将促进整个产业链的发展。与此同时，面向手机应用的智能体研究也是推动国产手机应用生态繁荣的关键因素之一，它能够有效增加用户粘性，并为用户提供更加个性化、智能化的服务体验。随着5G技术的成熟及商用，以及6G技术的逐步探索与发展，下一代通信技术将为移动设备带来前所未有的可能性。6G不仅有望大幅提高数据传输速度和网络容量，还将支持更低延迟和更高可靠性的连接，这对于实现更复杂的AI应用至关重要。 此外，运营商的角色变得愈加重要。他们不仅需要提供高速稳定的5G网络服务，还需提前布局6G网络基础设施，加大对基于网络的大模型（如边缘计算、云计算等）相关的投入和支持。通过积极采用6G技术，运营商可以加速AI技术在移动设备上的应用和发展，同时利用6G带来的增强特性进一步优化用户体验，确保数据处理的高效性和安全性。因此，结合硬件层面上对国产芯片的支持以及软件和服务层面上对智能体的研究，再加上运营商在网络基础设施和技术上的前瞻性投资，特别是对6G技术的支持，将共同构建一个完整的生态系统，助力在全球市场上取得更大的成功。
项目总体进度基本符合预期，但部分子任务研发进度滞后，项目指标达成存在风险。具体问题如下： 1、对于项目指标“3款大模型的信创微调”，目前仅对Qwen系列模型做了微调。考虑到Qwen系列模型的架构类似，2款Qwen模型能否算作2款不同的大模型存疑。 2、对于“5个落地应用”，项目支撑材料无法直接证明目前无人机和机器人两个场景与本项目研发成果的关系。 3、测试用例不足，测试不充分。对于“在百度地图...执行准确率达到40%”,目前仅使用了3个测试用例，且面向小红书进行测试。对于“图标识别和理解准确率不低于30%”，仅包含30个测试用例。 4、对于“4篇专利”，目前暂无专利通过集团审核，存在目标达成风险。
建议：1.新增对标分析并体现技术优势；2.边端盒子、AI手机、AI云手机需加快市场转化试点，以验证有实际市场需求
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求：一季度、二季度里程碑部分未完成。（1）面向ToB的九天一体机：未提供5G接入和信创算子迁移设计方案、5G接入功能证明材料、垂类大模型一体机证明材料，仅完成3个信创算子迁移（2）面向ToC的全栈国产化AI手机：未提供云测模型面向终端场景微调完成的证明材料。另外，证明材料未体现生态构建指标完成情况、专利完成度较落后（仅完成18%），需引起关注。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：该项目聚焦大模型在多样化应用场景下的端侧高效推理需求，构建高性能、低成本的推理侧（一体机/盒子/手机）解决方案。 3、业界对标达到行业上游水平：项目在面向ToB的九天一体机公版、面向ToC的AI云手机及未来OS智脑等任务中形成论文。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 1-13 | 九天MaaS平台研发 | 研究院 | 1. 需提供更细致和和百度千帆功能点对标的报告，而不是仅提供简单的百分比 2. AI 基础设施和华为910B强绑定，需为未来异构芯片，昇腾新架构提前布局，设计硬件抽象层。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目方向和技术路线基本符合市场需要，审核中未见和其他项目重复之处。 建议：“平台已汇聚开源大模型、开源数据集、智能体应用等总计超过5000项技术要素”这项指标如何去理解，建议在材料中明确，该指标如何体现成果的先进性，建议和其他行业竞品有类似对比说明。
进度良好，技术方向符合市场需要，业内排名在科创领域不错，在国央企内表现优秀，但在整体业内尚不完全领先。建议更加注重面向市场的研发导向。
中国移动应定位于为国家、通信业和各行各业树立标准。做高质量的大模型
存在问题1：子项目九天大模型应用（智能体 ）平台关键技术攻关、九天大模型汇聚平台与磐匠、聚智团队可能存在一定的重复研发风险。建议梳理清楚这几方之间的定位和关系，明确建设方向避免重复研发。 存在问题2：值得肯定的是大模型汇聚平台、 大模型应用（智能体）平台、大模型开发平台有业界对标的产品。建议要进一步细化对标，例如：项目重点成果要根据研发计划制定的目标，与业界目标系统/产品进行横向对比，有助于证明研发成果的先进性。 存在问题3：各省公司、外部单位落地推广效果中，目前仅提及交维宽泛的单位落地效果，要制定关键业务指标，重点考察实际产出，例如：用户新增、净增、留存、平台日活、调用量、产出应用的数量、应用调用量、以及具体的商用案例和场景等指标。
项目总体进度符合预期，相关意见和建议如下： 1、对于“模型动态加载显存压降率”，目前仅用两个模型做了测试，需要进一步验证相关方法的通用性。 2、“专利”部分完成情况缺少证明材料支撑。 3、“技术要素”相关完成指标无法在证明材料中直接体现。 4、业界类似的MaaS平台非常多，项目并没有与业界相关产品进行充分对标，差异化体现不明显。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 项目共涉及10项考核指标，目前总体完成进度58%。证明材料过于简单，材料有待进一步完善，且存在部分证明材料无法完全对应，如技术要素汇聚数量指标中，截图中无法反应是否达到5000项技术要素，且未在ppt中呈现。另专利能力有待加强，需予以重视。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目聚焦大模型生产平台的关键核心技术攻关，构建通用大模型开发、应用、汇聚等生产平台，攻关国产万卡集权的训练效率，支持模型训练、推理、承载等需求。 3、业界对标达到行业上游水平：大模型开发平台能力，对标百度千帆平台，核心功能覆盖度达85%，首批通过信通院“大模型训练平台”领先级评测；大模型汇聚平台能力，对标魔搭社区，核心功能覆盖度达95%。 4、与其它项目不存在重复现象。
| 1-14 | 面向大模型的万卡级智能云1.0研发 | 苏州研发中心 | 1. 缺少重要的故障定位、恢复时长指标，即集群重新加载最新的checkpoint恢复训练
研发内容重点不突出，每类成果看不到全貌，只看到个别的突出点或创新点，无法判断每类成果到底是否先进
进度良好，技术方向符合市场需求，契合移动云整体布局。建议加强核心能力的产品化转化设计。
项目攻关进度和里程碑攻关质量与研发计 划书要求有偏差（25年7项指标有2项偏差较大）、业界对标产品和能力竞争力偏弱。 建议在25年终增补可支撑“打造开放式架构磐石超节点”、“升级RDMA 带宽能力，打造高性能网卡”研发目标的证明材料。
该项目是智算领域重要的研发，对中国移动智算布局和能力提升有比较重要的作用。建议：1、加大对上层业务智算应用的部署和实践落地，检验成效；2、对比合营云里面华为智算能力水平，尽快拉平和赶超，考核指标也建议参考。
加快推进GPU 虚拟化与及安全容器隔离技术开发，实现多租户资源安全共享。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 总体指标进度完成超50%；二季度里程碑指标8，需完成面向MOE架构模型（千亿参数模型如DeepSeek R1 671B）在千卡国产算力上MFU达到26%，缺少证明材料；提醒重点关注三季度里程碑考核指标4个，可能存在完成度分险：（1）“指标1-【重大研发方向 22、战新产业5006-2】算力：打造开放式架构磐石超节点”目前完成进度50%、（2）“指标3-【重大研发方向 22、重大研发方向12、战新产业 5009-1】算力：十万卡级异构容器调度和管理”，目前进度仅40%、（3）“指标5-【重大研发方向 12】数据：高性能文件存储单PB 带宽”，目前进度60%、（4）“指标8-【重大研发方向 22】模型服务：国产算力 MFU提升”，目前进度65%； 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 友商在算力底座、数据底座、智算服务等方面已有相关产品应用，但有成本高、国产化进度滞后、核心技术依赖性高的问题，移动面向大模型的万卡级智能云研发项目，将目聚力“AI IaaS、AI PaaS、MaaS”全栈协同创新，打造十万卡高效算力底座、AI新生产工具和要素、高性价比AI生产服务，提升全域AI化水平，符合市场实际需要。 3、业界对标达到行业上游水平： 部分指标目标设定优于行业领先水平，主要体现在构建移动云模型和智能体生态，融合九天已有生态，移动云上线 200个模型、1000个智能体，对标阿里云百炼上线 190+模型和200个智能体；AI服务方面，智能体平台知识库推理性能全面领先阿里云；弹性缓存盘单路4KB随机写延迟降低至100us以内，阿里云弹性缓存盘时延约在200us；但部分指标根据任务计划书对标分析距行业领先水平尚有差距，主要体现在网卡带宽实测目标值为不低于360Gbps，竞品英伟达 CX7 网卡带宽达400Gbps；GPU虚拟化及安全容器隔离技术方面，AWS、阿里等厂商，当前GPU多租户共享技术已相对成熟。 4、与其它研发项目不存在重复现象
| 1-15 | 面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关 | 信息技术中心（公司） | 1. 缺乏对人类标注质量的验证机制，例如交叉验证、信用体系等。
总体评价：研发进展总体符合预期，技术路线符合国家战略和市场实际需求，核心成果总体达到领先水平，无重复研发。 存在问题：咪咕公司承担技术类指标6（文娱、体育固定领域高质量数据集构建规模）未达二季度里程碑计划、齐鲁院承担技术类指标9（个性化数据标注组件研发）、10（行业数据集研发）、11（相关领域专利）进展滞后于里程碑计划。 建议：建议咪咕公司和齐鲁院加快任务攻关进展。
存在问题： 1）齐鲁院承担技术类指标9（个性化数据标注组件研发）、10（行业数据集研发）、11（相关领域专利）进展滞后于里程碑计划、咪咕公司承担技术类指标6（文娱、体育固定领域高质量数据集构建规模）未达二季度里程碑计划。 2）作为数据管理平台，无论在大数据或是AI领域，在公司IT、网络、集成等领域都有很强的需求，建议制定完善的推广计划、效果反馈机制、需求管理机制等内容。
项目攻关进度和里程碑攻关质量与研发计 划书要求有偏差（25年12项指标有1项偏差较大）。 建议在25年终增补可支撑“构建中国移动统一大模型数据集治理体系，围绕该体系落地内外部数据生态建设”研发目标的证明材料。
无
该项目整体进展良好，核心指标完成率达50%，在数据治理工具研发、高质量数据集构建及数据标注等方面取得显著成果，技术路线符合行业趋势且具备创新性，部分能力已达行业领先水平。建议加快委外工作进度，强化数据安全合规性验证，并进一步探索商业化路径，以保障年度目标全面达成。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 项目指标整体完成情况已达50%，证明材料详实，多模态数据构建指标相对滞后于预设里程碑。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 项目构建中国移动统一大模型数据集治理体系，打造数据集治理工具链，构建通、专大模型高质量数据集，建设大模型训练数据标注运营机制。 3、业界对标达到行业上游水平： 项目整体未体现对标情况，视频转场识别能力、视频美学打分能力和字幕判别能力等核心能力达业界先进水平 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 1-16 | 自智网络关键技术攻关（含网络大模型） | 网络事业部 | 1.网络数字孪生平台，整体进度较落后。有大量的开发和建模工作待完成。
项目整体进度55%，已取得7项关键性进展，输出多项成果，进度和质量符合研发计划书要求；搭建KBI-KEI-KCI三层（商业、成效、能力）评价指标体系完成KBI-KEI-KCI三层评价指标体系，并输出至TMF自智网络白皮书7.0中；构建业界领先的网络行业大模型，在权威评测OpsEval的5个通信领域专业评测中排名第一；无线代维智能体、政企支撑智能体、信令分析智能体、网络运维AI平台，已经在部分省部署试点或推广；符合中国移动实际需要，业界对标达到行业领先地位；与其它研发项目不存在重复现象。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、业 界对标达到行业领先地位。建议后续加强标准型、高价值型专利挖掘，加强应用推广降本增效。
该项目整体表现优秀，技术攻关成果显著（如网络大模型5项评测第一、单点级网络调整覆盖推演效率提升20%），产业落地成效突出（政企方案生成效率提升80%、电费同比降48%）。 建议重点推进3个方面的改进：一是加速113项"AI+网络"应用的全网换轮（当前完成70%），扩大无线代维智能体试点省份；二是深化大模型与数字孪生技术融合，提升信令分析智能体多模态能力（目标根因定位准确率85%+）；三是强化国际标准引领，推动3K指标体系纳入ITU标准，同时优化国产化算力资源配置。另外需确保联合研发预算在三季度执行完毕，巩固技术领先优势。
项目整体进展顺利（进度55%），技术攻关与应用落地成效显著： “三大模型”研发顺利，网络自然语言大模型在权威评测领先；建成“三集中”的​​网络运维AI平台​​（周调用超百万次），支撑29省完成​​80项“AI+网络”应用换轮子​​；构建KBI-KEI-KCI价值体系并输出国际标准。 ​​政企支撑智能体​​（方案生成效率​​提升80%​​）、无线代维智能体、信令分析智能体（工单处理时长缩短65.8%）等多省落地成效突出，网络云等专业智能体推进中。 开放创新平台吸引超8000人次参与；新增主导3项大模型行标，巩固国际影响力。 ​​不足与关注点：​​ 1、人工投入执行进度（45%）落后于整体进度（55%），加强下半年资源投入管理。 2、部分应用（如信令根因定位准确率80%）和模型性能仍有优化空间，需持续提升准确率与鲁棒性。 3、 成本节省等关键价值成效需更精确的量化数据支撑。 4、传输孪生等跨网络域场景协同需加快落地验证。 5、与中台的融合应进一步加强。 项目达预期节点目标，核心技术突破与应用推广亮眼。下半年需重点加快预算执行、深化应用成效量化、提升技术成熟度并突破跨域协同验证，确保年度目标达成。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目共涉及5方面考核指标，目前总体完成进度已达55%，证明材料详实。材料中未提及里程碑完成情况，专利、高校用户数指标目前进度未达50%，完成进度相对落后，需引起关注。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目制定“1-2-N-1”总体目标：建立1套价值体系，进一步强化“质量、效率、效益”的价值导向；突破2大核心技术，加速“数字孪生、人工智能”技术攻关；赋能N个高价值场景，深度融入网络运维端到端流程，对内充分发挥应用成效；锻强1条产业子链，对外持续提升产业发展。 3、业界对标达到行业领先地位： 在国内首个聚焦智能运维领域的大语言模型权威评测基准OpsEval上，网络自然语言大模型在5G通信、移动通信网络、有线网络运维等5个核心通信领域专业评测中获得业界大模型榜首。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 1-17 | 超大规模、多模态大数据存算底座研发 | 信息技术中心（公司） | 聚焦大数据领域关键技术突破，围绕超大规模多模态数据存算、智能数据处理与运维、智能化数据服务三大方向开展攻关。 超大规模多模态数据存算：升级分布式存算底座架构，构建支持结构化/非结构化数据的统一存储计算体系，实现超大规模多模态数据的高效处理； 智能数据处理与运维：深度融合AI技术，形成覆盖开发全流程的智能数据处理工具链和自动化运维体系，显著降低平台运维复杂度与人力成本； 智能数据服务：为泛家庭场景精准营销、智慧城市多源数据治理、数字政府实时决策等重点领域提供数据服务支撑，助力中国移动大数据平台综合能力实现跨越式提升，持续巩固在行业中的领先优势。项目整体指标完成进度48.03%，预算执行比例45.57%。稳步推进多模态数据湖、软硬件融合等8个研发任务攻关；突破湖存储 兼容HDFS（读写延迟降低20%）、向量引擎SIMD优化（性能提升20%）、智能运维瓶颈定位（支持2000节点/10层依赖）、多源地 址实体消歧（准确率达81%，行业领先）等24项关键能力；形成专利14项、参与标准2项；项目研发能力已在21省、6大行业场景落 地应用，市场化合同超340万；预计按期完成项目目标。
研发内容详实，研发成果突出。建议后续不光要体现提升了多少，要和业界的产品对标
建议：1.新增对标分析并体现技术优势；2.加快市场转化试点，以验证有实际市场需求
项目攻关进度和里程碑攻关质量与研发计 划书要求有偏差（25年8项指标有1项偏差较大）。 建议在25年终增补可支撑“多模态数据湖技术研究，实现向量执行引擎等技术研究，实现相对开源Spark 20%以上的TPS-DS表现提升”研发目标的证明材料。
指标进度48.5%，稍落后；
该项目整体进展较好，技术攻关和成果转化均按计划推进，部分指标已提前完成（如磐维OLAP数据库单集群规模突破200节点）。专利提交14篇，完成率87.5%，表现优异。成果转化类指标完成情况良好，智慧家庭和政务场景已落地应用，合同订单收入达340万。 建议重点推进3个方面：一是加快预算执行，当前预算执行比例为45.57%，略低于预期，需在下半年加快资金使用效率。二是扩大成果转化，加速智能数据处理工具和湖仓一体平台的省公司推广，挖掘更多市场转化的机会。三是可提前筹备评测事宜，10月启动自测，预留充足时间修复问题，确保年底顺利通过评测。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。技术攻关类指标进度53.75%，达到中期进度要求，部分指标自测已完成年度基础目标，数据库一体机性能（IT）对标业界主流存储格式Parquet和ORC单表扫描性能提升50%以上，达到年度跳高值 2、成果转化类指标进度43.75%，完成在21省、6大行业场景落地应用，市场化合同超340万（智慧家庭141万，智能政府200万），大数据存算底座能力应用场景【试金】指标落后进度较多 3、已系统提交专利14项，参与编写标准2项，2篇论撰写中，达到中期要求 4、本项目预算执行比例45.57%，略落后进度
| 1-18 | 面向规模商用的数联网2.0关键技术及应用攻关 |  | 1 顶层设计的技术评估没有看到输出 2 三篇英文论文（一区、二区、三区）论文均不是移动一作 3 各项成果是否可以达到8000万元投入水平？文件分块传输、高速数据传输通道，开放API等均系相对普通工程化开发 4 没有体现出来国际领先、国家领先的内容 5 规模商用的能力没有充分体现
项目紧密结合国家数据要素领域发展相关政策，在标准制定、技术突破、推广应用方面均取得亮眼成绩，主导了1项国际标准、3项国家标准，发表高水平论文2篇，专利29项，落地昆明数据交易所、锦州等标杆案例，成果突出、成效显著。 建议：1、项目当前主要挑战在于成果转化和应用成效，应加强与省公司的协同，打通成果转化路径，如采用免费试用方式或者共享代码联合研发方式，降低省公司使用门槛 2、加强创新院作用，创新院可以有效打通项目落地的最后一公里，是集团与专业公司和省公司联系的纽带，应加大创新院的参与比例，发挥平台开发、属地化支撑等作用。
存在问题： 成果转化类36 二季度目标（构建形成多源情报动态关联模型，提升情报数据质量。）未提及。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象。 建议在25年终时强化”大模型可信数据汇聚能力“研发目标的支撑材料。
指标总体进度稍落后，需加快；对于完成情况，请列出具体的信息，例如已支持的5种结构化数据和12中非结构化数据文件，可以列出具体类型；对于有准确率要求的技术方案，可以列出目前准确率情况，以便对于进度进行合理判断；
该项目进展顺利，技术突破显著，建议继续保持当前推进力度，确保年度目标按期完成，重点关注预算执行和成果转化，力争成为行业标杆案例。
1.超额完成生态构建类指标的参与国标数量（指标要求参与2项，实际已参与3项）；宣称完成性能基础指标，但未提供证明材料； 2.项目攻关进度符合研发计划书二季度里程碑攻关要求，各子项目均按计划节点推进，整体进度46% 3.已提交29篇专利，通过4篇，达到中期要求 4.本项目预算执行比例44%，略落后进度
| 1-19 | 面向智算的算力网络关键技术攻关及验证 | 研究院 | 建议产品（包括软件和硬件）类补充自研优势、先进性，与市场竞品的对标，预期成效。
项目部分进度和预算执行低于预期，各项项目研发成果基本与计划书目标相符，缺少行业直接对标证明信息，从研发技术指标看基本达到行业中上游水平
建议：1、项目要以落地为最主要的验收标准；2、要以建成全国一体化算力网络为目标，加强跟移动云的合作；3、增加国标、行标等硬性的成果；4、对标阿里云等竞品，明确领先和指标和追赶的指标
对标国际先进标准，持续完善GSE全调度以太网技术体系，不断扩大生态合作规模。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，整体指标完成情况已达50%，整体符合中期进度要求 2、技术攻关类指标中，RISC-V FPGA原型验证平台，已完成基础指标并院内评审验收；多芯AI加速核及互联原型系统与光电混合智算中心仿真系统尚未启动，执行进度偏低，原因是南大、北邮等集团级载体平台尚未开启；标准立项5项、开源文稿26篇、论文录用3篇，执行进度较好；通过专利11篇、待评审专利12篇，执行进度稍慢。 3、生态构建类与成果转化类指标，执行进度超50%； 4、当前项目整体进度为45%、执行进度为38.8%，总体执行进度偏低
| 1-20 | 算网大脑技术攻关和系统开发 | 苏州研发中心 | 项目整体进度60%，在“算、网、脑、用”4个方面均已取得关键性进展，进度和质量符合研发计划书要求；新增算网能力900+，网络能力开放数量业界领先，支持移动云全量OpenAPI MPC Server化；完成APN6业务感知、多因子算路选路、BGP智能引流加速技术研发，试点应用移动云加速产品；打造高性能分布式任务框架与容器集群仿真能力，在线负载调度性能达2000Pods/s（业界领先），支撑移动云MaaS、南方电网和国家油气管网集团等项目落地；打造高性能分布式任务框架与容器集群仿真能力，在线负载调度性能达2000Pods/s（业界领先），支撑移动云MaaS、南方电网和国家油气管网集团等项目落地；符合中国移动实际需要，业界对标达到行业领先地位；与其它研发项目不存在重复现象。
该项目在移动云中起到比较重要的作用，攻坚的技术方向具有前瞻性。建议：1、业务开通方案生成成功率偏低，要加大研发；2、加快/区域/枢纽算力平台的落地，不仅看落地数量，更要看落地的规模和效果，根据落地实际情况，进一步优化项目的研发
项目整体研发内容详实，规划及目标合理，对公司有战略意义。由于项目周期较长，短期内如无可量化指标，建议提供说明，当前部分指标与立项考核指标不符。部分指标举例如下： 1、指标编号4：“智枢”网络域能力开放平台性能-调用请求平均响应 时长 30ms，证明材料中未达到30ms 2、指标编号8：网络弹性控制接口数量，证明材料中无明显证明接口数量
总体意见：项目27项指标平均进度55%，符合进度要求；项目聚焦算网智脑研发，围绕算、网、脑、用四个方面开展核心技术攻关，解决算力找、调、用的问题，技术路线选择符合未来算网智融合发展趋势，满足国家算力一体化战略布局要求；项目成果已落地成渝枢纽、国家管网等标杆项目，创收1200万，应用成效显著；未发现同其他项目存在重复研发的情形。 具体意见： 1、 算网智脑要实现面向业务的智能化生成、开通和动态调度，以及面向算网资源的自智运维，在脑方面要加强感知模块和智能模块的能力建设，建议项目组后期加强该方面的技术攻关，为智脑打好智能化基础。 2、 “一点接入、即取即用”的任务式服务是算网服务区别于云服务的最大升级，建议项目组加强面向不同行业细分场景的任务式服务探索，以任务式服务创新应用驱动算网智脑商用成熟。
多智能体协同技术成为应用前景广泛，研发系统的同时，考虑与某类具体应用场景相结合，实现突破。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，整体进度55.2%，关键技术指标如业务调度性能（2000 Pod/s）、算网能力接入（900+）、容器仿真（单集群50+虚拟集群）等均达二季度里程碑要求，部分成果（如标杆案例10+、枢纽平台3个）已超额完成； 2、项目方向紧密对接国家“全国一体化算力体系”战略，技术路线精准解决算力调度低效、异构整合等行业痛点，支撑国家数据局、工信部等国家级任务，市场适配性显著； 3、创新成果突出：申报国家科学技术奖等重量级奖项4项，联合信通院/南网申报科技部重大专项2项，技术标准写入国家级可研报告，行业影响力领先； 4、预算执行需加强管控，当前执行率48.48%（略低于时序），建议下半年优化资源调配，确保全年经费高效利用；
| 1-21 | 中国移动“四共"科技创新平台开发 | 信息技术中心（公司） | 总体评价：研发进展总体符合预期，技术路线符实际需求，其中核心能力研发大模型达到行业先进水平，无重复研发。 存在问题：技术类指标11（科技创新管理系统簇整合）进展未作说明。 建议：加快平台研发进度追赶和发版内测，持续提升平台功能使用体验
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要、属于中国移动软件研发能力补强平台建设，AI赋能研发、固化和优化现有研发流程上有一定辅助作用。建议更加要务实一些，分阶段实施，避免过于宏观和宏大的目标带来不必要的投资。项目投资规模较大。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要、业 界对标达到行业领先地位、与其它研发项目不存在重 复现象等。研发体系建设有重大意义，代码AI自动生成能大幅度提升效率，是大模型的重要应用方向，但是是否能高质量生成代码还有待实际效果的检验要和目前世界一流的代码生成工具对标。
建议：1.加强对标，找到差异，突出优势；2.加强与实际业务结合，找到业务落脚点，以证明项目方向符合市场实际需要
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。在rms系统中实际试用研发项目查重功能后，发现功能会把同一个项目的需求方项目、承担方项目进行比较，得出结论疑似重复，建议优化。 2、项目方向和技术路线符合集团实际需要 3、业界对标达到行业上游水平 4、与其它研发项目不存在重复现象
该项目整体进展较好，在构建中国特色IPD研发体系、打造“四共”科创平台、研发大模型及智能体等方面取得了阶段性成果，尤其在AI赋能研发流程、代码仓库和制品库功能覆盖、插件生态体系建设等核心能力上表现突出。平台已支撑1.2万用户，部分指标（如代码扫描速度、多语言理解能力）达到行业上游水平。 建议重点关注3个方面：一是加速试点推广，扩大AI智能体在10家试点单位的应用，确保30%接管率目标。二是深化技术攻关，优化大模型推理能力（如SWE-Bench指标当前28%），缩短与TOP3差距。三是强化协同管理，推动联合体单位高效协作，确保下半年VI版本交付和信通院贯标工作顺利完成。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，技术攻关类指标完成情况已达52.5% 2、性能指标大部分为完成设计，待开展测试状态 3、专利进度稍慢，已提交6篇专利交底书，审核中，目标为完成4篇专利 4、二季度里程碑中，未提供插件中心详细设计证明 5、预算执行27%，低于中期要求
行业大模型 （33项） | 2-1 | 标准大模型研发 | 设计院 | 项目的研发目标定位不够清晰，其模型的可用性和价值待验证，项目进展与计划基本匹配
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，其中高质量数据集进展提前完成，基本符合市场实际需要、对标中国电子技术标准化研究院“同道” 标准大模型，达到行业上游水平，与其它研发项目不存在重复现象。但项目没有说明高质量数据集的定义，无法证明数据集是高质量数据集；没有说明采用的基座大模型是什么。
项目进度符合预期，是央企首个标准行业大模型，数据准备工作扎实，技术上需要关注，模型技术创新优势壁垒的构建
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加强业界对标，加强产业生态合作，加快赋能场景应用。
1. 领域与业界对标不明确 需明确模型是否仅聚焦于通信领域标准，还是覆盖更广泛的行业标准。若领域范围不明，训练数据可能存在其他领域数据的缺失风险，影响模型泛化能力和权威性。 2. 准确率指标合理性 当前65%的准确率对于初级自动化和辅助分析场景尚可接受，但在涉及重要决策或高风险任务时远不能满足业务需求，建议进一步提升模型准确性。 3. 结果可追溯性要求 模型输出需具备强可追溯性。建议每条输出内容均附带明确的数据来源或引用路径，确保用户能够核查依据，从而提升模型输出的可信度与业务可用性。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 1）数据集：完成43.31GB（考核指标20GB）标准数据集构建，形成2万+（考核指标2万）条指令数据集 2）核心能力：已形成辅助标准编制、标准形式审查、标准要素提取3项（考核指标3项）标准大模型能力，在研标准对比分析、标准报表生成2项能力（考核指标2项） 3）产业生态合作：已具备IT服务管理体系认证证书、通信网络安全服务能力评定证书、信息技术服务标准符合性证书、信息系统建设和服务能力等级证书等资质；联合工信部下属中国电子技术标准化研究院申报工信部AI+标准化项目 4）成果转化：赋能AI+标准草案编制、AI+标准要素提取、AI+标准形式审查等3项应用（考核指标4项） 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：主要体现在： 1）《国家标准化发展纲要》2021年即提出要提升标准化技术支撑水平。 2）目前国家、行业标 准化管理部门（如国家标准化管理委员会、工业和信息化部）正在探索在标准规划布局分析、评审、质量检测及认证、监督等方面探索智能化升级；研制单位（如中国标准化研究院）正在探索在标准预研分析能力及立项、编制、审查等方面，引入智能化手段辅助 3、业界对标： 未进行业界对标 4、与其它研发项目不存在重复现象
| 2-2 | 财务大模型研发 | 信息技术中心（公司） | 结合财务领域专业知识，打造智能财务知识问答、智能财务指标问数、智能财务风控等能力，赋能财税制度政策问答、财务数智分析平台数据问答、风控系统重点业务风险智能扫描、智慧财务大屏聚类分析4个细分场景，提升财务管理的智能化水平，优化业务流程，增强决策支持能力。财务大模型锚定财务高频痛点业务场景，基于九天大模型底座和海量高价值财务领域数据，围绕财务家园制度问答、报账平台智能稽核、财务大屏聚类分析 等开展技术攻坚，完成财务智能问答、智能稽核、智能分析3大场景上线，满足财务管理人员日常使用需求，赋能财务领域数智化转型。
项目中期进展符合预期，技术路线精准，核心能力行业领先，无重复研发问题，建议继续推进下阶段计划，重点优化智能指标问数准确率及 “样板间” 推广。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加强业界对标，加快关键技术攻关指标提升。
1. 业界对标不明确 建议参考国外FinGPT等主流模型，明确对标对象及其核心指标。同时关注模型在处理不同上市公司财报时的准确性表现，便于全面评估模型能力。 2. 误报率与召回率权衡 在准确率维持80%的情况下，需明确误报率与召回率之间的平衡关系。建议在结果报告中增加相关分析，防止误报率过高导致用户“审稿疲劳”，影响实际业务效率。 3. 结果可追溯性要求 强烈建议模型输出内容附带明确的数据溯源信息，每一要素均可查证，有据可依，进一步增强可信度和实用性。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目共涉及3类考核指标，目前总体完成进度超过50%，财务大模型算法备案申请目前完成进度相对落后（正在撰写申请材料）。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目计划完成财务智能问答、智能稽核、智能分析3大场景上线，满足财务管理人员日常使用需求，赋能财务领域数智化转型，已服务中国移动总部和31省公司单位超过2万名财务管理人员，涵盖1万份以上财务知识文档。 3、业界对标情况-未与业界对标： 项目在SQL处理领域，在ACL计算语言学顶级会议发表学术论文。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-3 | 工程设计大模型研发 | 设计院 | 项目聚焦工程设计行业通信、能源、建筑等领域，通过挖掘高价值共性场景、沉淀行业数据，持续推进文生设计文件/图纸等核心能力研发，目标明确符合“AI+工程设计”应用落地的战略方向。项目组按计划完成阶段性技术攻关任务，研发进度与里程碑节点质量符合预期要求；项目方向精准切入设计行业智能化转型需求，技术路线贴合工程实际应用场景，具备显著市场价值。 存在的不足： 1.关键技术创新性凝练不足：现有技术方案在跨领域知识融合、设计意图深度理解等方面的突破性成果需进一步突出，明确差异化优势； 2.行业对标领先性待强化：需系统梳理与国内外头部解决方案（如AutoCAD AI、BIM智能插件等）的对比分析，量化自身在生成效率、设计合规性等维度的领先指标。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目结合设计院主业，在2024年已有基础上继续研发，构建装备工程设计大模型，目前业内没有竞品，有良好的市场推广前景，与其它研发项目不存在重复现象。问题：创新点2：基于动态提示的function calling方法，为啥不采用MCP。
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目方向和技术路线符合市场实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 2. 业界技术水平对标的对标对象为WPS AI、秘塔等通用大模型，需要选择和工程设计类专业大模型进行对标分析； 3. 收入指标中的175万直接合同收入，基于昆仑多模态大模型，训练构建了装备工程设计大模型，超出预期。
市场：在未来三年内达到 3 家用户；预计 2027 年收入千万级（含内部降本）。此业务目标太低
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 1）技术攻关类指标：完成8200张通信 CAD图纸数据解析、文生设计文件场景2.1万条问答对数据（进展率63%）；能源行业液控专业设计文件生成准确率达70%，顶驱电控房CAD图纸生成准确率60%（进展率50%） 2）生态构建类指标：完成1个样板间（进展率50%）；具备“信息通信网络 系统集成服 务能力（甲 等）”、“软件服 务商交付能力一级”（进展率100%） 3）成果转化类指标：完成3个应用：已完成液控专业设计文件（计算书、技术协议、设计数据手册三大类）生成、顶驱非防爆机房CAD图纸生成、顶驱防爆机房CAD图纸生成等场景应用。内部聚焦无线专业，研发通信设计助手（进展率50%）；直接收入175万（进展率87.5%） 4）专利指标：已提交1项专利，等待审核（进展率50%） 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 1）智能建造已写入规划：到2035年“中国建造”核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列——住房和城乡建设部《“十四五”建筑业发展规划》 2）AI+工程设计已成业界共识：AI 与工程设计融合是大势所趋。大模型特性助力设计更高效智能，传统数字设计公司已开启 “AI+” 转型，点状应用初现 3、业界对标： 未进行业界对标 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-4 | 新型工业化大模型 | 上海产业研究院 | 本项目依托工业安监与产业分析大模型技术积累，升级新型工业化大模型能力体系，聚焦视觉与多模态技术攻坚，构建行业高质量数据集，赋能石化、矿冶、新能源等细分领域工程化落地，方向符合国家新型工业化战略需求。研发进度与里程碑达成率符合计划要求，技术路线紧密贴合工业场景痛点；央国企标杆案例形成示范效应，市场推广路径清晰。后续建议： 1.突出技术壁垒：凝练多模态融合、小样本迁移等创新点，量化对比国际同类技术领先性； 2.加速规模化复制：提炼可复用的行业解决方案模板，同步完善模型安全合规体系。
项目情况符合研发计划书要求，项目方向和技术路线也基本符合市场实际需要。但是工业视觉大模型的少样本学习能力效果一般，缺乏更优的创新方法。工业多模态大模型能力的模型定量指标对标的还只是Qwen2，没有Qwen2.5-VL等更高版本的模型的比对情况。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象，海洋大模型确实是目前国家关注的重点方向，但是要注意如何确保模型的性能，工业检测等领域对模型的鲁棒性要求较高。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加强业界对标，加快成果转化应用。
项目处理了时序数据、结构化数据，与实际生产的结合更加紧密，未来需要在实际的工业生产中进一步深度融合
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目技术攻关类总体进度约50%，生态构建进度75%，成果转化指标完成进度整理良好超50%，但落地项目数量及带动收入进度仅为40%，需引起关注。证明材料详实。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 项目面向升级新型工业化大模型能力体系需求，聚焦视觉、多模态领域攻坚，打造行业高质量数据集，赋能石化、矿冶、新能源等细分行业应用工程化落地，切合市场发展需求。 3、业界对标处于行业上游水平： 在工业视觉细分领域，覆盖目标场景种类多，识别准确率接近业内上游头部企业水平，提升空间较大。 4、与其它研发项目存在部分重复现象：与大模型基座及应用提升专项（山东）的化工精灵或矿业精灵研发内容重复，均为基于视觉大模型，进行矿山领域的场景分析，如巡检、安全检查等场景。
| 2-5 | 供应链大模型研发 | 信息技术中心（公司） | 该模型因用而研，取得阶段性成效，建议内部赋能后可形成产品，对外推广和销售，为公司贡献更大价值
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，基本符合市场实际需要，主要服务于企业内部采购，对标行业情况，评审现场视频监控准确率70%，采购文件一体化核查准确率80%等是否有点低，与其它研发项目不存在重复现象。没有说明采用的基座大模型是什么。
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，其中多维度数据问答准确率等技术指标超出预期； 2. 项目方向和技术路线符合市场实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 3. 多维数据问答、采购文件一体化核查、评审现场视频监控等核心成果，场景需求明确，中期效果明显，具备通用性及潜在市场价值，希望能打造成完善的产品服务，赋能垂直行业
该项目总体攻关进度为55%，部分指标完成进度已达90%； 里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目方向和技术路线符合市场实际要求； 多卡证提取精度已达77%，对标百度panddle社区单卡证50%～80%的精度，已达到行业领先地位； 与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 二季度里程碑指标8个，完成进度70%。里程碑材料质量有待提高，主要体现在需求分析说明书的质量有待提高（附件5、 供应链大模型需求文档），存在共性问题，章节不完整，如缺少（1）项目的基本信息：需求方、集成系统、预估上线时间、修订历史版本；（2）未体现数据需求、资源需求、生成质量需求等，如数据来源、基座模型、资源配置、达成目标等。部分信息零散在其他文档中，建议汇总完善到需求分析说明书中，使阅读者清晰获悉项目需求。 2、项目方向和技术路线符合基本符合市场实际需要： 主要体现在智能辅助评审、评审现场视频监控、智能数据问答等场景均聚焦在供应链领域，符合项目方向的需求。各场景下采用的技术方案也基本符合需求，如.智能辅助评审技术路线上，采用efficientNet小模型+OCR关键词匹配算法对招投标文件中图片进行全量分类，利用视觉大语言模型对目标证照进行关键信息提取；评审现场视频监控的算法架构清晰：算法能力采用分层架构设计，包含数据采集层、数据预处理层、算法处理层、应用服务层四个层级。其中数据预处理层采用了4D 张量切片技术、多镜头时空对齐技术、融合时空位置编码等多项技术，为模型推理做好准确判断的数据准备；推理层采用大小模型协同推理框架，实现了底层特征快速提取、高层语义正确理解。 3、业界对标达到行业中等水平：主要体现在智能辅助评审场景下，证照信息提取准确率与行业内领先水平尚存差距，如.身份证，供应链大模型智能辅助评审能力准确率材料中姓名识别准确率为 94.00%、身份证号识别准确率为 88.00%, 而阿里云、腾讯云在身份证号码、姓名识别准确率达到98%以上（参考：https://duguang.aliyun.com/experience?spm=5176.12127946.J_4122087580.1.19b236f0xp0cVd&type=standard&subtype=idcard#intro, https://duguang.aliyun.com/， https://cloud.tencent.com.cn/product/cardocr） 4、与其它研发项目不存在重复现象： 主要体现在供应链大模型聚焦采购合规、评审现场、智能辅助等供应链场景，于其他项目不重合。
| 2-6 | 海洋大模型研发 | 齐鲁创新院 | （1）建议加快落地应用和拓收，尽快在真实场景中检验产品效果； （2）应用/工具等成果如有可公网访问的环境，建议提供，增强说服力；
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，但总体执行比例偏低32.4%。基本符合市场实际需要。业界对标：在OceanBench和本项目构建的海洋测试集MarineBench的评测中，本模型能力已经达到业界主流水平，达到行业上游水平，与其它研发项目不存在重复现象
项目情况符合研发计划书要求，项目方向和技术路线也基本符合市场实际需要。基于九天75B模型进行训练，但是业界对标的是Qwen2.5-14B,缺乏业界同等参数量的对比结果。模型训练过程和训练结果缺乏更细致的证明材料。成果转化类的收入转化较低。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象，海洋大模型确实是目前国家关注的重点方向，但是该项目功能较为简单，未能涵盖海洋的各类应用场景，可以结合海洋数据空间落地推广，广东浙江辽宁都有需求。
总体评价：海洋大模型，项目方向和技术路线基本符合市场实际需要，与业界相比，从材料中给出的结论是持平。与其它研发项目不存在重复现象，另外项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求，根据其提供的证明材料进行审核，缺少证明材料或证明没有达标的地方，已在下面评审结果中逐一列出： 年度指标和里程碑评审结果： 指标1、模型回复准确率，从证明材料无法看出与国内竞品对标水平； 指标2、海洋领域行业数据集，文本数据总量有2.9GB，超过跳高指标2.5GB，但图文数据集无法从证明材料超过跳高指标3GB； 指标3、证明材料提供了1篇EI论文，达到基础指标，没有到跳高指标； 指标4、专利指标1篇已经完成； 指标5、样板间已经建立了1个，完成了基础指标，没有到跳高指标； 指标7、海洋科研领域工具集，从证明材料，无法看出来； 指标8、产品化应用服务资质，没有证明材料； 指标9和指标10的应用落地、带动收入，都完成了基础指标，没有完成跳高指标。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目技术攻关类总体进度超过50%，生态构建进度平均不足50%，成果转化类任务进展落后较多（应用落地20%，带动收入30%），需引起关注。证明材料较简略，不足以证明项目进展成果和实际进度。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 项目聚焦海洋科研、渔业养殖场景，构建海洋领域高质量专业数据集，研发海洋大模型和科研工具集及典型应用，推动海洋产业智能化升级，面向海洋垂直领域具有一定的市场需求。 3、业界对标处于行业中等水平： 2025年新项目，没有历史数据。根据项目自测，实现了行业的基本功能，大模型准确率与主流通用大模型能力相当，未能体现出竞争性。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-7 | 教育大模型研发 | 成都产业研究院 | 1.项目总体进度正常，巡考的落地项目数还需关注进度 2. 大模型主要聚焦在场景和数据清洗方面， 但其本身在技术领先性方面描述较少，总体来看关键技术含量不高。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求且证明材料完备； 项目从面向更加智能化、个性化的精准教学和线下考场智能巡检的目标需求出发，攻关教育行业大模型，打造语文作文批改特色能力、基于时空定位的肢体解析等技术，赋能教育教学和巡检场景，符合教育行业实际需求； 教育教学能力当前功能及准确率，达到科大讯飞、学而思、步步高等行业主流水平； 该项目与其它研发项目不存在重复现象；
出海产品的落地应用方面需加强，大模型产品最核心能力是准确度，这方面考核指标和描述未有详细阐述。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发 计划书要求，项目方向和技术路线与市场实际需要存 在一定差距。教育大模型的教育教学场景，智给出了分级单项能力的准确率评估指标，未给出点评、润色等评估指标，场景的覆盖率不完备。教育大模型的巡考场景，算力资源投入是V100显卡，现有算力资源不支持混合精度、flash-attention等较新的技术，也不满足当前主流大模型的训练和应用需求。
存在问题： 1）子场景1构建了自动化、可配置的数据星系流水线工具，存在重复研发的可能，建议与九天、磐智、聚智等平台进行比对。 2）存在问题：作为商用产品，建议对实际商机转化进行测算。 3）业界对标方面，没有提供行业对标评估的依据。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 子场景1教育教学：项目技术攻关类进度68%，生态构建进度60%，成果转化类进度约70%，总体进度65%，项目进度较好。 子场景2巡考：项目技术攻关类进度58%，生态构建进度50%，成果转化类进度约78%，总体进度60%，项目进度较好。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 对应子场景1：教育教学，紧贴国家政策、客户和省公司、自有AI+产品打造需求，与北京、湖北、上海等15个省市地区商机沟通与模型部署等工作，与政企25年A类新产品”数智人教师（AI学习机）”深度融合，以自有能力赋能AI+新质产品打造。 对应子场景2：巡考，各类超过千万人次的纸笔教育考试如中考、高考、研究生考试及英语四六级考试均有建设AI巡考需求，考试市场规模合计约百亿，考试场景应用广泛。 3、业界对标处于行业上游水平： 子场景1：教育教学：已具备业界作文批改大模型全文点评、全文分级、全文润色核心能力，超越主流竞品实现段落点评、结构解析跳高能力，准确度达84%以上，超越（项目要求）主流竞品。 对应子场景2巡考：在算法能力上优于行业竞品。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-8 | 金融风控大模型研发 | 金科公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目方向和技术路线符合市场需要，且已取得较多外部客户应用。产品技术创新和指标性能达到行业上游，与其他项目不重复。
建议重点针对真人识别领域，包括面容、行为、笔迹等实人行为的识别，拉开与业界差距，并形成版权、专利等成果， 并为移动内部使用。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发 计划书要求、项目方向和技术路线与市场实际需要存 在一定差距、业界对标达到行业中等水平、与其它研 发项目存在部分重复。这些是典型的通用应用场景，业界提供实现的产品还是比较多的，该项目面临较大竞争，整体感觉实际落地可能性较低，技术上先进性也不够。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求且具备相对完备的证明材料； 项目聚焦金融封控领域，攻关身份识别、深伪检测、图像篡改检测等关键技术、赋能实名认证、视频鉴伪、视觉文档风控等至少3类AI+应用，实现关键金融环节风控，符合市场实际需要； 模型在应对伪造风险方面，产线准确率95%+，对标中科睿鉴、旷视、腾讯等头部企业，处于业界一流水平； 该项目与其它研发项目不存在重复现象；
有前期研发积累，有应用场景，有落地成效。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求：主要体现在提供的进度证明材料全面且具备客观说服力。 项目方向和技术路线符合市场实际需要：主要体现在深度伪造、文档篡改等目标研发能力在当前AI技术迅猛发展的大环境下成为亟需，市场潜力大。 业界对标：无法判定，本次暂未看到竞品对标情况证明材料。 与其它研发项目不存在重复现象：主要体现在深度伪造领域专业性强，技术壁垒高，与其他领域关联性相对较弱。
| 2-9 | 客服大模型研发 | 在线营销服务中心 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目方向和技术路线基本符合市场需要，项目成果很好投入实际应用，推广范围较广。建议增加项目成果和业界的对标情况，对成果的先进性和创新性进行进一步的展开说明。
（1）横向对比其他大模型进度，整体进度较快。大部分任务提前完成； （2）“流程智能体”、“知识智能体”研发【重大研发方向 20】 指标中的完成率和准确率应该进一步拔高，考虑实际用户使用，70%不算较高的水平，建议在当前完成情况的正确率上进一步提升； （3）高质量数据10万条不算高，横向对比行业大模型的sft数据，基本在1-5万条的水平，在较为通用的客户场景上，数据相对好累积，建议继续沉淀；
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，总体完成情况良好，多项指标完成度达到100%，专利和软著完成效果良好； 2. 项目方向和技术路线符合自身业务实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 3. 声音复刻能力在广东、河南覆盖坐席数领先较多，在其他分中心覆盖坐席数量较小； 4. 材料14页和15页内容重复； 5. 多模态大模型证明材料中只有语音复刻相似度评测数据集，未提供大模型权重文件和部署脚本； 6. 多模态大模型以语音复刻能力为主，后期可尝试结合更多模态的场景应用。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求。项目方向和技术路线基本符合市场实际需要，特别是“流程智能体”、“知识智能体”、语音大模型等技术研发，对于提供集团10086客服水平有一定的帮助。不足之处是对政企客户市场赋能成效不足，方案提出”对外试点收入达 100 万元”左右规模略微偏小。
在之前客服大模型的基础之上，进一步深入到了实际的客服坐席生产流程中，解决了客服坐席的实际生产问题
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，各子项目均按计划节点推进，基础指标整体进度超95%，部分指标已达跳高要求； 2、项目方向和技术路线符合战略及市场需要，语音合成算法已完成国家网信办备案，完成情况较好； 3、专利已提交4项、软著6项，智能语音（夜间）已在全网推广应用，完成情况较好； 4、总体实际预算执行73.60%，达到中期要求； 5、建议后续研发关注各省之间应用效果差异，提升大模型服务落地稳定性；收集用户及各省使用意见，定向解决实际应用痛点难点。
| 2-10 | 农业大模型（种植、储粮）研发 | 成都产业研究院 | 关键技术指标对标不足，建议加强竞品对标，确保核心技术指标先进性，同时，所提供收入证明材料为24年合同，建议加大后续项目成果市场化推广。
1、中期汇报材料中虽有竞品分析（P3），但缺少与竞品的技术对标；
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求。另外，项目已经中标了中化种植决策大模型项目，预计有2000万左右产出。不足之处没有看到商机规模复制的趋势。同时项目技术本身对标科大讯飞弘农大模型、中国电信神农一号大模型以及中国农业大学牵头研发的神农大模型、丰登大模型等竞品，没有看有明细优势的技术攻坚方向。
总体评价：农业大模型，项目方向和技术路线符合市场实际需要，与业界相比，优于业界基础模型+农业数据微调或 RAG 方案，加入了视觉处理模块。与其它研发项目不存在重复现象，另外项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，大部分指标都超额完成，只有指标6，检测精度测试结果0.523，暂未达到基础指标0.543。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目共涉及2类考核指标，目前总体完成进度超过60%，进度上，与中化、中储粮等客户形成至少2个产业示范带动样板间完成度较为落后（仅完成中化1家）。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目构建农业行业数据集，基于九天基础大模型研发包括种植管理、病害防治等内容的玉米种植建议能力和储粮害虫死亡状态分类能力，计划实现2家央企落地应用（已完成1家）并带动市场项目收入。 3、业界对标达到行业上游水平： 项目是中储粮储藏院唯一害虫监测平台供应商，也是运营商中唯一与中储粮建立LHT项目的厂商，中标中国中化农业大模型项目，完成后将作为农业种植领域头部的大模型供应商。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-11 | 审计行业大模型研发 | 信息技术中心（公司） | （1）审计涉及多模态文本，但当前主要基于语言模型实现，建议后续逐步考虑多模态大模型； （2）当前内外部落地推广已有较好成效，建议考虑构建ToC端的个人自查智能体，推动组织审计模式转向个人自查模式； （3）建议加快专利申报工作；
（1）审计行业应该更加关注回答的准确性，且根据研究院反馈，57B模型效果、成熟度和75B有一定差距，建议实际上线使用75B模型（PPT的P4提到基于57B，后文又提到是75B）； （2）审计行业为较严肃的使用场景，建议在80%准确率上进一步拔高； （3）当前时间已经过半，专利进度需要加强，还未有一篇通过审核；
1、中期汇报材料中业界对标内容太少，无法体现在业界中整体水平，仅有一句话“在五项专业考试上接近DeepSeekR1，在造价工程师等专业领域甚至略微领先”，与DeepSeek对标也不合适，DS是通用大模型，而本项目是专业大模型；2、预算执行进展落后时序；3、有两项技术指标落后时序；
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求且证明材料完备； 项目从审计工作实际需求出发，赋能财务审计、建设审计等审计场景 ，通过攻关审计线索自动挖掘、多智能体协同决策、动态工具链调度等技术方向、提高审计质量和效率，符合行业实际需要； 发布行业首个建审垂直大模型“建审千询”并取得注册商标，且在五项专业考试上接近DeepSeekR1，在造价工程师等专业领域略微领先，达到行业上游水平； 该项目与其它研发项目不存在重复现象
该项目总体攻关进度为60%，部分指标完成进度已达90%； 里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目方向和技术路线基本符合市场实际要求； 业界达到行业上游水平；部分资质认证尚未获得，正在申请中； 与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 项目攻关进展已完成二季度里程碑要求，指标完成超80%，但相关证明材料与二季度里程碑中的要求不能完全对应，比如：（1）成果转化类指标赋能通用审计业务应用的里程碑材料要求是审计行业大模型应用的需求分析，但所给材料是《附件15：成果转化类指标-赋能通用审计业务应用指标达成情况证据.xlsx》；（2）技术公关类指标审计大模型审计领域数据集规模的里程碑要求是“完成审计行业数据需求分析与数据采集标准制定，明确五类数据需求，启动多模态数据处理框架设 计和数据清洗标准化工作”，但所给材料是数据集汇集证明xls表，数据采集、清洗标准在《审计行业大模型研发项目-中期评估汇报材料》中提及但未详细介绍。 2、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要： 项目从审计工作的实际需求出发，通过构建审计行业大模型，赋能财务审计、建设审计等审计场景，全面助力审计智能化建设，基本符合市场的实际需求。 3、业界对标达到行业上游水平地位： 审计行业暂无公开大参数规模审计行业大模型，对标通用九天57B大模型的平均评测准确率为71%，建审行业暂无公开行业大模型，对标通用阿里qwen1.5-72b大模型的平均评测准确率为74.5%。提供材料中审计领域问答准确率、建审审计领域问答准确度均超80%。 4、与其它研发项目不存在重复现象
| 2-12 | 生态环境大模型研发 | 物联网公司 | 生态环境大模型项目聚焦国家生态环境监测体系建设，技术路径选择合理，具备较强的战略契合度。项目在数据沉淀、模型训练和技术攻关方面取得阶段性成果，构建了完整的遥感图文问答和专业知识问答数据集，并联合国家级单位形成合作亮点。 但从阶段成果来看，模型准确率距80%的目标仍有差距，样板间和市场化推进偏慢，建议下一阶段重点聚焦以下几点： 1.提升模型精度，特别是遥感问答和报告生成能力； 2.加快样板间和标杆项目建设，形成典型应用案例； 3.强化项目与生态部、省厅用户需求闭环对接，提升落地转化能力； 4.加强成果评估机制，突出可量化技术指标达成度。
大模型开发要适当聚焦，避免大而全
项目团队联合中国环境监测总站，共同研发并发布了 EnvSentry 环境哨兵系统，打造了面向生态环境领域的专业智能平台，实现了生态环境大模型从“0到1”的关键突破。在核心技术攻关方面，围绕大模型训练、遥感数据处理与智能问答机制等方向，累计完成三项核心关键技术的突破，显著提升了系统的环境感知能力与智能分析水平。项目推进过程中，共整理遥感图像2万余张，构建高质量问答对数据集11万条，为后续模型优化迭代和应用场景拓展打下了坚实的数据基础。同时，项目已推动形成5项潜在合作商机，预计带来约400万元的业务价值增长。目前项目尚处于前期技术积累与能力建设阶段，投入产出比仍处于培育期，随着后续成果的持续转化和重点场景的应用落地，项目的经济效益和社会价值有望进一步显现。目前已提交发明专利申请5篇，在关键技术自主可控方面取得初步成果，初步构建起具有可持续发展能力的技术壁垒和成果转化路径。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求。技术层面有一定的先进性，比如高质量遥感数据集、检索感知增强微调训练，同时与中国环境监测总站联合打造EnvSentry环境哨兵产品，项目有一定的进展。不足之处是产品还需要精品化打磨，且商机数量不足，建议能争取集团政企事业部的拓展支持力度。
存在问题： 1）里程碑目标6进展未达到研发计划目标。研发计划要求“市场化合同收入”，实际进展为“商机和预估收入”，预估收入不可作为实际收入。 2）业界对标方面，没有提供行业对标评估的依据。
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求：主要体现在生态环境大模型、跨模态数据集、专利、样板间、收入均符合研发计划书二季度要求 2.项目方向和技术路线符合市场实际需要：主要体现在该模型已与广州移动、北京《旅行家》杂志社、南开大学、中国核电等多家企业开展项目合作 3.业界对标达到行业上游水平：主要体现在模型综合理解类准确率较DeepSeek-V3高6.97% 4.与其它研发项目不存在重复现象
| 2-13 | 视听内容大模型研发 | 咪咕公司 | 当前各项技术指标已达到或优于年度基础指标，建议1）结合当前研究进展，进一步优化提升技术指标，2）加强成果落地转化，同时拓展B端产品的融合赋能。
（1）在中台能力沉淀上，对于视频生成、音频生成建议包装后上中台； （2）在“模型-视频生成性能”指标中，选择的开源模型分别为5B、1.3B、2B，对标的九天视觉大模型ppt上列举了9B、20B，参数可能不在同一个数量级，建议在同一参数量级模型上对比； （3）在“模型-视频生成性能”指标中，选择的闭源模型分别为可灵、生数，建议加入更多行业领先进行对比，如：Runway、Luma、Pixverse等
1、“智创彩铃体验升级，支撑拓收360万元”与证明材料中“彩铃广告、AI+视频、AI+短剧等商业化项目洽谈/执行中，带收约460万元”不一致；2、附件9拓收材料中体现不出“带收约460万元”
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求且证明材料相对完备； 项目以服务AI智创彩铃、AI智创短视频为需求目标，构建视听行业数据集，同时攻关前沿多模态视频、音频可控生成能力，形成试听内容大模型，赋能AI+智创彩铃、AI+智创短视频等应用，实现AI+视频内容的商业化变现，符合市场实际需求； 视频生成能力方面，对标同类同级别竞品，原生单镜头生成最高时长、最高帧率均业界领先；音频生成能力方面，远超业界主流水平的音频生成时长，业界对标达到行业领先地位； 该项目与其它研发项目不存在重复现象；
行业模型选择国风的依据不够清晰，与通用模型未来是否有竞争力不够明确
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，技术攻关类指标完成进度达到全年进度的74%，部分指标自测已完成年度基础目标或跳高目标，视频生成模型、音频生成模型对标性能自测达到主流水平，未达到一流水平 2、已提交7篇专利技术交底书，正在审核流程中；完成1项国际标准结项和1项国家标准编修订，完成年度标准指标 3、已提交应用服务资质算法备案材料，生产的IP内容已有一定传播覆盖人次，全年进度已超过50% 4、预算执行进度53%，达到中期要求
| 2-14 | 水利大模型研发 | 物联网公司 | 水利大模型项目对接国家政策导向明确，结合智慧水利“四预”能力建设，建设思路与水利行业需求高度一致，技术方案完整，成果落地能力强，已实现高价值合同转化，形成区域推广与央企联合试点模式。 本项目展现出较强的生态协同与系统性研发能力，建议下一阶段： 1.继续拓展省级厅局样板间，加强项目标准化、模板化能力； 2.深耕函数调用与遥感视觉推理联动能力，提升端到端场景适应性； 3.建议加强国产工具链生态构建，提升自主可控能力； 4.推动模型成果纳入水利部标准/采购体系，提高政策适配性与粘性。
2025年，水利大模型项目在多模态遥感解译与视觉问答方向取得显著进展，累计沉淀遥感图像数据2万张，构建高质量图文问答对11万条，完成视觉问答任务5轮训练，准确率达75%，函数调用能力方向完成3轮训练，准确率达69%，初步具备面向业务场景的应用支撑能力；在行业生态方面，项目深度参与《水利部“人工智能+”水利行动方案》编制，与中国黄河水利委员会达成战略合作，并与南水北调集团、三峡集团、南京水利科学研究院等多家央国企单位建立合作关系，推动多个重点应用场景试点落地；截至目前，已完成3个项目合同签约，1个项目处于签约流程中，另有6个PoC需求正在部署交付过程中，已实现带动收入超6500万元，储备项目商机超过25项，整体投入产出效益良好，展现出大模型技术在垂直行业的商业化潜力和持续拓展能力。
有水利预测，需要加入水利影响分析和评估，确保预测准确和调整预测评估。
1、中期汇报材料P15与P18中关于签约项目数与带动收入数据不一致；
主要还是提供水文知识，在仿真环境的应用方面还没有深度拓展
项目攻关进度和里程碑攻关质量不符合研发计划书要求：主要体现在提供的进度证明材料不足以证明实际进展与表中当前进度相符，如：部分指标未提供进度证明、数据量指标仅提供了部分数据样例截图，无法证明总量达到要求等。 项目方向和技术路线基本符合市场实际需要：主要体现在全国多省市水利厅局积极响应推进人工智能技术应用落地，提出水利大模型建设需求，市场潜力大。 业界对标情况-未对标：主要体现在中国移动水利大模型入选2025年IDC报告智慧城市智慧水利领域大模型图谱（仅2家入选），无竞品具体测试结果对比情况。 与其它研发项目不存在重复现象：主要体现在水利领域专业性强且自成体系，与其他领域关联性相对较弱。
| 2-15 | 司法大模型研发 | 中移集成 | 牵头研发司法大模型，攻关关键技术，部分成果达标，汇聚大量数据，完成多项研发成果，具备行业竞争优势，带动收入近 670万，执行预算282万，项目综合进度 45%。
项目攻关进度符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场需求并已完成模型备案，数据集及模型性能指标完成情况缺乏证明材料。
（1）横向对比其他大模型进度，整体进度略慢，特别是成果转化类的细分场景和落地； （2）建议中台能力应该更进一步，都已经支撑了2个合同了，并且提到已经嵌入了司法大模型的相关能力，那么能力成熟度应该是已经具备了； （3）从ppt的P10来看，使用的是jt-57B，且根据研究院反馈，57B模型效果、成熟度和75B有一定差距，且该应用属于严肃场景。建议实际上线使用75B模型，增强性能。 （4）从ppt的P10来看，技术手段还可以丰富，在SFT、DPO的基础上，建议增加如困难样本挖掘、对抗训练等内容，提升该严肃场景的性能。
1、有一项指标进展仅30%，有两项指标进展仅33.3%；2. 中期汇报材料中P13业界技术水平对标是否应该包含准确率对标？
存在问题：权威案例库数量与竞品存在差距，建议进一步加强。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目指标整体完成情况超过50%，已完成一、二季度预设里程碑，主要体现在高质量数据集、精标数据集、专利、软著以及智能体均符合二季度考核要求。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目主要聚焦司法大模型，目前已落地山东司法厅、江西司法厅大模型项目。 3、业界对标达到行业上游水平： 在司法领域，对标业界同类功能竞品达业界主流水平，在功能、部署模式、数据等方面均有领先部分。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-17 | 文旅大模型研发 | 咪咕公司 | 1 技术路线没有说清楚，是在九天哪个模型微调，用那个千亿模型蒸馏，结果和DeepSeek V3对比，这种方式是否科学？ 2 用了什么资源微调和训练、用了什么资源来蒸馏，没有表述清楚 3 目前完成数据准备，没有看到微调和蒸馏工作，就已经有模型了，到底是自己做的模型，还是已有的模型？
项目攻关进度符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场需求，建议加强应用推广。
（1）带动全网收入指标较滞后，还没有过半； （2）从大模型的能力来看，“模型-理解准确率”指标定得不算高，ppt的P13提到在全面测试中，P7提到已经达到89%以上。建议继续增强实际使用中能力的泛化性与准确性； （3）文旅大模型的原子能力，以及其中的agent功能，可以作为中台能力沉淀，建议建议进一步规划，赋能集团其他省专公司。（例如成研院也在研发文旅行业，很有可能可以在大模型、agent等层面进行能力复用）
1、行业对比将“携程问道等”归为一类进行对比，是否客观与全面？
主要还是提供文旅知识，与实际文旅行业的流程、生产的结合不够紧密，作用发挥不够明显
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求：主要体现在数据集、模型理解准确率、样板间、专利、应用服务资质、拓收、应用赋能、应用落地均符合研发计划书二季度要求 2.项目方向和技术路线符合市场实际需要：主要体现在该模型已与中国环境监测总站开展项目合作 3.业界对标达到上游水平地位：主要体现在模型在中国环境监测总站的PoC中准确率优于竞争对手获得驻场合作大模型研发 4.与其它研发项目不存在重复现象
| 2-18 | 研发信息通信大模型（一期，移动大模型）研发 | 研究院 | 项目整体进度55.2%，已完成信息通信行业大模型技术方案和确定落地场景列表，21个落地场景分三批，目前已完成第一批6个应用的出厂测试，准确率满足对标模型（Qwen2.5-72B）的90%+，生成内容采纳率达100%；并计划7月15日完成这6个应用的上线；符合中国移动实际需要，待第三批完成后将达到业界领先；与其它研发项目不存在重复现象。
项目攻关进度符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场需求，缺乏落地场景及应用的证明材料。
集团九天研究院研发的信息通信大模型基座能力，项目紧扣信息通信行业移动网络智能化转型的核心需求，背景清晰且意义突出。随着5G-A商用加速及6G技术探索推进，移动网络规模持续扩张，项目以“构建移动场景专用大模型底座，赋能网络全生命周期智能管理”为目标，聚焦多模态通信数据融合（如网络信令、告警、用户行为数据）、移动网络知识图谱构建及核心场景（运维监控、投诉处理、网络优化）实现大模型基座能力开发，项目设置精准匹配行业痛点，2025年项目执行进度正常，成果可落地性强。
研发信息通信大模型是积极响应国家人工智能发展战略、融入新一代信息技术布局的重要举措，同时也是提升企业在AI时代核心竞争力的关键路径。本项目将充分借鉴中国移动在多个垂直行业构建40余个行业大模型的实践经验，结合信息通信领域的技术特征与业务需求，探索并构建统一的L1级信息通信大模型，作为企业数智化转型的底层能力支撑平台，服务于内部多业务场景下的智能化升级需求。通过项目的实施，有望实现多个关键目标：包括打造面向信息通信领域的通用大模型基础能力，支持多任务、多场景的智能处理；为内部各系统和业务单元提供标准化、可扩展的AI能力接口，加速智能化应用落地；形成从数据治理、模型训练到部署应用的全流程研发体系，为后续细分领域模型（L2/L3）孵化打下方法论基础；同时进一步提升企业在AI核心技术上的自主掌控能力，助力国产化替代与安全可控体系建设。
总体意见：项目指标进度证明材料不完备且未同指标对应，研发投入进度仅10%，偏离较大；项目聚焦构建统一的L1信息通信大模型，围绕AI+管理、AI+营销服务等方向支撑内部数智化转型，符合公司AI+升级行动布局要求；项目成果同业内友商还存在差距，具体应用情况未展现出来；未发现同其他项目存在重复研发的情形。 具体意见： 1、 当前项目研发投入显著不足，时间进度过半，投入仅10%。建议项目组后续加强研发投入，保障项目达成考核要求。 2、本项目技术攻关目标是要完成信息通信行业大模型总体技术方案，攻关数据飞轮的端到端拉通技术、场景数据处理技术、MoMA在具体场景中的应用等关键技术，当前未见L1模型的整体技术方案完整视图，也未明确具体技术攻关内容及进展，建议项目组补充相关技术研发点及成效。 3、考核指标涉及应用落地数，当前未展现出应用落地具体情况，建议项目组后续加强模型应用情况评估，数据飞轮最核心的数据消费需要再实际应用落地中体现效果。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求：项目指标整体完成情况超过60%，各项指标均已完成第一、二季度预设里程碑。但各项指标证明材料都不完整。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：本项目目标统一汇聚“信息通信行业数据+企业数据”，打造以企业为主体，具有一定通信行业特色的“信息通信行业大模型”。符合国家战略布局，满足集团创新升级的需求。 3、业界对标达到行业上游水平地位：在各行业场景中，模型能力可达到行业领先模型水平的90%以上。 4、与其它研发项目不存在重复现象：与其他研发项目不存在重复现象
| 2-19 | 医疗行业大模型研发 | 成都产业研究院 | 1.建议成研专注于基于自然语言的医疗大模型深化，基于影像的医疗大模型领域，传统的影像设备厂商（如东软、联影），依托丰富的影像数据；新兴的专注于影像的AI厂商（如数坤、深睿等），依托较早的布局规划，两类厂家在行业类已形成身位优势。影像模型的构建既需要大量的影像资料，更需要专业的、不同部位的影像学知识积累，对专业化人力资源的消耗较大，离成研院的人员储备有距离，建议新的研发计划中，减少在此类需求高成本投入、且市场相对红海的方向上的投入 2.建议成研优化医疗大模型的研发模式，在当前L1层的九天医疗行业大模型已有一定基础的前提下，建议针对L2层的应用，联合有意向的头部医院，开展联合研发，公司投入启动的研发资金，配合头部医院/医学院的专业资源，孵化应用场景（尤其是专科专病领域，建议结合头部医院的优势学科资源），提升研发资金的使用效能。
项目攻关进度符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场需求，相关模型已完成备案，建议加快推进成果转化效能。
中国移动医疗大模型研发项目展现了行业领先的技术创新与场景化应用能力，具备较高的社会价值和商业化潜力，但目前落地推广的范围还存在不足，例如可以在协和、华西外向着其他一二线城市的医学中心扩展，提升中国移动大模型落地智慧医疗辅助的效果。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发 计划书要求、项目方向和技术路线与市场实际需要存 在一定差距、业界对标达到行业中等水平、与其它研 发项目存在部分重复。从方案看实际开发的是较多的场景模型，目前看和业界先进的比如阿里系的医疗大模型比还有一些差距
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、业界对标达到行业上游水平、 与其它研发项目不存在重复现象，但市场指标达标情况较为一般，例如“应急救援场景要求带动收入1300万元，目前仅带动收入210万元”、“随访专病场景要求带动收入700万元，带仅动收入96.3万元”，技术指标达标情况没有较为客观的证明（仅有自行测试的报告）。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求：项目指标整体完成情况超过60%，成果转化类指标中，落地项目数、场景带动收入进展低于40%，其余指标均已完成第一、二季度预设里程碑。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：本项目目标打造高质量医疗数据集、研发多模态医疗行业大模型。目前国家、集团大力支持人工智能技术在医疗领域的发展，大模型可以很好解决优质医疗资源分配不均的问题，满足基层对医疗资源的需求。 3、业界对标达到行业上游水平地位：在医疗多轮多模态问答等能力上优于行业内大部分产品，在应急救援领域，应急救援大模型为全球首发，处于领先地位。但缺乏相关证明材料，测试报告中没有竞品测试结果。 4、与其它研发项目不存在重复现象：与其他研发项目不存在重复现象
| 2-20 | 有色金属（稀土）大模型研发 | 江西VR中心 | 当前项目工作重点在行业数据的构建和模型的微调方面，关键技术创新不足，建议加强关键技术研究和创新突破。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求、整体进度不足50%，其中高质量数据集构建数量与总体目标存在差距。
1、虽有评测结果，但无行业对标；2、有三项指标（含预算执行）进度为0；
有色金属大模型可覆盖稀土产业全链路（勘探、生产、质量、供应链），解决制造业产业痛点（如效率低、能耗高），提升产业竞争力。 项目具有属地的数据优势，江西移动的物联网、用户及产业合作数据，是大模型的“核心燃料”，确保模型的准确性与实用性。但是，目前有色金属领域在国家工业制造整体科创板块的影响力还不够大，缺乏重要的科研成果，以支撑有色金属大模型从目前以稀土为主，向其他水泥、制造、煤炭行业拓展。
项目以AI技术创新驱动稀土产业升级，助力稀土产业的智能化发展，对国家具有重要战略意义。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量不符合研发计划书要求：项目指标平均完成率达到41.8%，提供的立项任务书中无中期进度和里程碑相关要求，待进一步补充材料。高质量数据集、模型问答准确率、三类氧化物价格预测误差、应用场景数量、具有央企或头部客户合作打造产业示范“样板间”的项目数、应用服务资质指标进展良好，证明材料详实；知识检索查准率、专利、带动收入指标进度为0，需引起关注。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：该项目针对行业数据获取困难且上下游数据不连通、智能决策能力不足、市场供需与价格分析能力弱的问题确定项目方向，符合市场发展需求。 3、业界对标达到行业中等水平：目前国内有色金属（稀土）行业大模型应用尚处于空白阶段，但项目目前积累的数据为通过互联网爬取，未充分利用中国稀土集团内部专业数据，故模型尚缺乏历史经验与实践支撑。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-21 | 终端大模型研发 | 终端公司 | 终端大模型研发项目在技术创新和产业应用方面取得了显著进展，尤其是在推理加速、端云协同和终端智能体应用领域，展现出强大的技术竞争力。通过与高通、展锐等主流芯片厂商的合作，推动了大规模商用应用的落地，项目也获得了产业内的高度认可。 尽管项目已实现部分商用，但仍面临推理速度、精度等关键技术指标的提升挑战，市场化进程相对较慢。建议项目下一阶段： 1.聚焦技术优化：提升推理速度和精度，特别是在不同终端适配和高低端设备之间的优化； 2.加速市场化应用：通过加强与手机厂商的合作，推动产品在大规模终端中的快速落地，扩大市场份额； 3.深化终端智能体应用：完善智能体的意图理解、规划和执行能力，推动其在更多智能硬件上的应用； 4.加强与行业标准的接轨：推动行业标准的制定和技术引领，进一步提升项目的行业影响力。
终端大模型研发项目聚焦大语言模型在移动端的部署与应用，体现了中国移动在九天人工智能领域的前瞻性布局。项目依托轻量化大模型技术，在代码评审、智能客服等场景中展现出创新潜力，尤其在提升自动化代码评审的准确性与可理解性方面具有行业领先性，但是目前在业界影响力还显得不足，很少出现在和终端企业联合发布新产品的场合，对终端产业链把控不足。
项目整体研发内容详实，规划及目标合理，为公司重大战略项目。建议面向行业对标，优化考核指标，以切实可行指标考核结果，部分指标举例如下： 1、指标1：文本数据集沉淀。可证明材料文本数量，无法证明数据重复、无效占比。 2、指标2：图片数据集沉淀。可证明材料图片数量，无法证明数据重复、无效占比。
1、预算执行进展落后时序；2、有两项技术指标落后时序；3、”CM-1B深度适配高通、展锐等主流 SoC，推出AI能力全栈国产化手机“，高通与全栈国产化手机是不是矛盾？
与终端厂家在场景、数据方面差距大
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求： 项目指标整体完成情况已达50%，核心终端场景能力和短信信息抽取任务能力相对滞后，完成40%，其余指标均已完成第一、二季度各项预设里程碑。“与荣耀合作智能体采意图分发，覆盖终端设备超6000万台”，相关证明材料缺失，待补充 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 目标打造终端场景具有行业竞争力的CM-1B/3B九天族系大模型，适配主流终端AI芯片，支撑终端场景爆款AI应用和智能体落地。 3、业界对标达到行业上游水平： 在翻译、摘要等通用领域达到行业同尺寸主流模型水平。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-22 | 专利大模型研发 | 设计院 | 项目目标较为清晰，有较大的价值，进展与计划基本相符
建议能增加专利的可能实际应用案例。目前很多专利，但缺乏具体的应用案例和情景
项目攻关进度符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场需求，建议加强内外部宣传推广和服务支撑。
中国移动专利大模型，依托设计院专利中心的领域权威知识，在大模型技术研发领域展现出显著的创新能力和战略前瞻性，其专利布局与评测体系建设工作具有行业标杆意义。项目以"九天"基座大模型为核心，通过垂直领域模型开发、评测标准制定及专利生态构建，形成了覆盖技术研发、应用落地和知识产权保护的完整闭环。
1. 业界对标不明确 建议对标国外PatentGPT或国内如百腾专利大模型等，明确对标指标及业界最佳实践。 2. 预审通精确率合理性 当前预审通过精确率为70%，需结合实际业务场景评估其合理性。建议进一步分析误报率与召回率的权衡，防止召回率过低导致有价值专利遗漏，影响用户体验和业务价值。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目指标整体完成情况已达60%，整体完成情况较好，证明材料详细。主要体现在沉淀数据集、精调数据集以及专利完成度情况上，产品化应用服务资质指标超额完成，专利大模型成果转化类场景应用完成度有待加强。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 基于大模型能力开展专利业务AI化，构建专利业务智能化技术能力与场景应用，完成专利预审、智能核稿、智能分类、交底书生成等多项核心能力，具有实际应用价值，符合市场需求。 3、业界对标达到行业上游水平： 专利大模型在专利各项垂直任务表现上相较对标产品较强，目前已上线中国移动专利管理系统，已在52家公司开展落地应用。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-23 | 大模型基座及应用提升专项-大模型工具开发（杭研） | 杭州研发中心 | 建议结合新型算力终端云电脑、智能终端等实际场景加强在AI电脑、语音交互、办公教育等具体领域的闭环落地应用，适当加快产出成果面向用户的体验应用提升和产品化验证。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发 计划书要求、项目方向和技术路线与市场实际需要存 在一定差距、业界对标达到行业中等水平、与其它研 发项目存在部分重复。从方案看工具实用性待验证
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加强业界对标，加快成果转化应用。
项目总体进度60%； 里程碑攻关质量符合研发计划书要求； 项目方向和技术路线基本符合市场实际需要； 未充分进行业界对标，基本达到行业中上游水平； 与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，技术攻关指标自测已达年度基础指标要求，完成全年进度的60% 2、大模型工具组件具备自动化评测功能和自定义记忆功能，成果转化指标中，已在灵犀帮我记场景完成验证，日程提醒场景落地已排期，基本达到中期进度要求 3、预算执行为为全年50%，达到中期进度要求
| 2-24 | 大模型基座及应用提升专项-教育大模型试飞 | 成都产业研究院 | 该项目作文批改能力与教育大模型有重复嫌疑，如果是按照实际需求承建，为什么不合入教育大模型一并考虑研发，新增项目也就新增了管理成本。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发 计划书要求，项目方向和技术路线与市场实际需要存 在一定差距。AI+学习助手的评估指标目前选用的检索top10正确率，建议进一步优化到top3、top5正确率的对比。AI+出题、AI+科普助手仅采用文本相关和语义相似作为评测，虽然初步初步达到预设的指标，但是对于事实性的题目、科普等场景，建议增加回答问题的事实忠诚度等指标的评估，评估维度更贴近真实应用场景。
与教育大模型研发有重复部分，人员是重复使用？能力重复使用？
存在问题：业界对标方面，没有提供行业对标评估的依据。
项目总体进度达68%； 里程碑攻关质量符合研发计划书要求、 项目方向和技术路线基本符合市场实际需要； 基本达到行业上游水平，对标对象需进一步优化； 与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求：项目指标整体完成情况超过50%，已完成第一、二季度预设里程碑。主要体现在技术类攻关指标-模型攻关中，AI+学习助手Top10检索正确率达到75%，已满足基础指标，AI+出题相关性达到0.78，进度符合要求，AI+科普助手Answer Semantic Similarity平均值达到0.7，已满足基础指标，AI+作文批改完成数据积累，进度符合要求；成果转化类指标中，AI+应用及细分场景数推进中，进度符合要求，试点应用已有两个试点在推进中，进度符合要求，已带动收入233万，进度符合要求，已有一篇专利通过评审，进度符合要求。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：目前国家高度重视AI+教育的发展，将其提升至国家战略层面，同时北京、湖北两省存在实际需求，项目符合国家战略要求和地方需求。 3、业界对标达到行业上游水平地位：在AI+学习助手在检索精度上优于竞品作业帮同类产品，AI+作文批改填补了竞品能力的空白，但缺乏相关证明材料，测试报告中没有竞品测试结果。 4、与其它研发项目不存在重复现象
| 2-25 | 大模型基座及应用提升专项-试飞（营销、居家、视联网家庭） | 江西VR中心 | 为落实国家“人工智能+”行动，加速AI新质生产力赋能创新，打造AI+高清电视智能推荐、AI+安防预警应用、九天文曲公文产品。项目进展：60%、55%、50%
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加强业界对标，加快成果转化应用。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、但当前总体预算执行进度落后于研发进度21.6%，作为试飞任务，项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、与其它研发项目不存在重复现象等。
项目总体进度55%； 里程碑攻关质量符合研发计划书要求； 项目方向和技术路线基本符合市场实际需要； 未充分进行业界对标，基本达到行业中上游水平； 与其它研发项目不存在重复现象。
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求：主要体现在居家：媒资搜索和推荐能力、文本审核准确率、办公落地客户数符合研发计划书要求，视联网家庭相关能力、居家：应用场景客户规模、居家：业务收入指标、视联网家庭：落地客户数、视联网家庭：产品带动收入未提供有效证明材料，办公类专利尚未有阶段性进展，办公：产品能力带动全网收入远未达到研发计划书要求。此外，项目名称中的营销内容，在责任书中没有直接的指标对应，指标中的办公相关内容未出现在项目名称中 2.项目方向和技术路线基本符合市场实际需要：主要体现在该模型已与宜春丰城市3家委办局及鹰潭贵溪市大数据中心达成签约，但规模较小，且视联网家庭等能力尚未完成实质性合同 3.业界对标达到中等水平地位：主要体现在经调研，基于百度智能云等开放平台的文本纠错API准确率大约50%左右，但参测模型未进行直接有效对标测试 4.与其它研发项目不存在重复现象
| 2-26 | 大模型基座及应用提升专项研发（IT） | 信息技术中心（公司） | 国家新质生产力发展战略提出“AI+”是驱动生产方式变革的重要引擎，中国移动战略性新兴产业工作领导小组推进人工智能领域重大任务落实，核心工作之一是推进AI+智慧经营，推动营销服务领域数智化转型。灵犀营销服务AI助手已在试飞省公司网格通APP试点上线，已完成对话式业务办理、对话式页面导航应用开发，通过优化智能体协同框架、流式输出、安全等模块，缩短平均响应时长，提高生产可用性。
项目进度符合计划；方向贴合市场；技术路线与市场实际需要匹配，但仅在部分场景，在更多业务流程集成上仍有优化空间；无重复研发，建议加快降本增效数据验证及规模化推广，进一步提升技术领先性。
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，部分技术和生态指标超出预期，降本增效指标低于计划； 2. 项目方向和技术路线符合自身业务实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 3. 材料中核心技术能力提升部分未明确描述模型的具体规格，包括稀疏/稠密、参数规模等信息均未明示，难以对首token时长等关键指标是否合理做出判断； 4. 技术考核指标中首token平均响应时长定为8秒，时间过长用户体验较差，还需要大幅度优化
存在问题: 1）对标方面，没有提供行业对标评估的依据 2）效果方面，只提供了调用量结果，缺少业务转化率等业务指标 3）关键技术方案与产品业务（业务营销）关联性较弱，无法看出技术研发解决了哪些业务上的问题或者其他提升突破
项目总体进度55%； 里程碑攻关质量符合研发计划书要求； 项目方向和技术路线基本符合集团体系内部实际需要； 未充分进行业界对标，基本达到行业中上游水平； 与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求： 项目共涉及3类考核指标，目前总体完成进度达到55%，降本增效考核目标完成度较为落后（仅实现10%）。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 本项目通过优化智能体协同框架、流式输出、安全等模块，缩短平均响应时长，提高生产可用性。 已在广东、黑龙江、陕西、福建等公司逐步上线生产，赋能AI+社区营销、商铺营销等典型应用场景，其余27省调测中，已集成100+工具/功能页面 3、业界对标达到行业领先地位： 项目研发灵犀智能体协同框架，与业界主流LangGraph等框架相比，具备灵活适配工作流、规划能力动态增强、架构轻量化的特点。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-27 | 大模型基座及应用提升专项研发（江苏紫金院） | 江苏紫金院 | 项目聚焦行业大模型落地应用开展关键技术攻关，涵盖综治、居家助理、数字政务、智能营销4大行业领域。通过数据优化、多模态理解、任务调度等核心技术实现大模型落地的全链路支撑，助推大模型赋能实际生产，计划三年内实现规模化变现，带动收入超千万。 截止6月底，项目预算执行进度约38%，研发进度约53%，重点攻关高质量行业数据集构建与大模型应用工程研究，完成4个领域的省侧需求分析、首批数据集构建、部分试点应用，正加快协同专业公司开展模型应用开发与市场推广，沉淀紫金院自有能力，并提升九天行业模型在业务场景中的竞争力。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加快关键技术攻关指标提升，加强成果转化应用。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、但当前总体预算执行进度落后于研发进度38%，项目方向和技术路线与市场实际需要存 在一定差距，缺乏详尽的行业对标描述；与其它研发项目存在部分重复：AI+安防监管应用和物联网、杭研以及浙江创新院等存在一定的研发任务重复；AI+政务方向和中移集成公司等存在一定的重复研发。工业检测特定场景和上海产研院在研发任务上有一定重复.
进度基本符合计划，但部分非攻关部分进展未过半（如数据集构建）、方向较为贴合市场、对标行业上游且无重复研发，建议加快数据集扩充与规模化推广，进一步提升技术领先性。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求：研发计划书中每个里程碑均提交了证明材料，但材料存在如下问题（1）面向安防监管、检测场景特定任务的图文数据集：仅提供了数据集内网地址，无法核实；（2）安防监管、工业检测特定场景应用下视觉分析任务准确率：仅提供了工业检测场景的需求分析说明书和测试报告，未提供安防监管场景的相关材料；（3）特定居家场景下用户偏好信息抽取准确率：提供了居家大模型需求分析说明书，测试报告仅针对用户指令理解准确率、未涉及用户偏好信息抽取准确率；（4）面向政企业务场景特定任务的数据集：数据集构建方案中所述数据来源为政务事项指南、政策文件和知识库摘要，但提供的数据集初版中仅有招投标信息；（5）政企业务场景下，应用生成的解决方案整体采纳率：提供的政务大模型需求分析说明书中，《3.1标书查重模块需求设计》中不是标书查重相关内容；提供的设计文档中无解决方案、投标应答等环节相关的内容。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要：该项目基于对各领域实际需求的分析确定了项目方向及目标。 3、业界对标达到行业中等水平：关于居家场景下用户偏好信息抽取准确率指标，业界大语言模型在通用领域的命名实体识别准确率已达到较高水平（BERT-based-NER模型在CoNLL-2003数据集上的准确率超过90%），经领域数据微调后的专用模型准确率可能高于70%，研发计划书中未体现对标量化分析。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量，PPT、证明材料充分且完整，符合研发计划书要求 2、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要。 3、预估业界对标达到行业中游水平，建议项目组以后提供相关材料说明业界水平
| 2-28 | 大模型基座及应用提升专项研发（山东） | 齐鲁创新院 | （1）应用场景打造较好，但多数基于开源模型，例如DeepSeek，建议进一步明确并突出具有自主知识产权模型在本项目中的作用； （2）证明材料补充签约合同；
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，生态构建和成果转化优于计划； 2. 项目方向和技术路线符合自身业务实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 3. 项目成果面向医疗、政务、企业、工业等场景开展应用试点，每个场景均需要深入耕耘，避免浅尝辄止，不触达场景内核，价值挖掘深度不够。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。建议后续加强业界对标，加快关键技术攻关指标提升。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求：主要体现在中期汇报材料中项目总体完成情况中已完成功能模块与提交的需求说明文档、设计文档中相关模块无法完全一一对应；提交设计文档实际为详细需求或功能设计说明文档，而非技术实现角度的系统设计文档；未提供需求文档和设计文档评审会议纪要，与研发计划书里程碑不符；化工/矿业精灵提供信息无法证明原型系统研发完成以及与客户侧对接完成等里程碑目标的相关证明材料。 2、项目方向和技术路线符合基本符合市场实际需要：主要体现在项目面向医疗、政务、工业等行业，建立场景级私有知识数据、通用数据等，形成大模型语料，进行智能体场景开发和模型微调，和客户已有IT系统进行对接，打造独立可运行的应用场景，并形成能对外推广的软件产品。目前4个产品均已具备应用试点，具备一定市场需求。 3、业界对标情况-未对标：主要体现在项目未提供各应用产品相关对标情况。 4、与其它研发项目部分存在重复现象：主要体现在智慧运营助手、化工安全精灵/矿业安全精灵与工业大模型试飞（上研）存在重复。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量，基本符合研发计划书要求，部分问题如下 设计文档：建议补充非功能性需求设计（性能、安全、兼容性等），以便更好的支撑研发。 需求文档：建议细致描述各系统详细内容，并附上相关示例图，便于开发同事理解需求。 2、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要。 3、预估业界对标达到行业中游水平，建议项目组以后提供相关材料说明业界水平
| 2-29 | 大模型基座及应用提升专项研发（上研） | 上海产业研究院 | （1）建议进一步加强研发内容不同模块之间的关联性； （2）建议进一步加大落地应用力度，在真实场景中检验效果；
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目方向和技术路线基本符合市场实际需要，总体感觉这个项目内容很杂乱，子项目太多，任务不聚焦，重点不突出，既有技术攻关，也有工具研发，还有行业场景研发如金融和工业，建议进行归整；与其他研发项目存在一定的研发任务重复：如AI+零代码开发，与IT中心存在一定的重复研发
进度符合计划、方向贴合市场、对标行业上游且无重复研发，技术路线未做重复论述，同时建议加快 3D 数据处理算法攻坚及规模化推广，进一步提升技术领先性。
项目1：3D数据处理能力技术攻关 随着Transformer-based 3D Encoder架构的不断进步，点云处理领域的开源框架已具备较强的能力，能够有效捕捉全局上下文信息。从当前技术发展趋势来看，进一步围绕该架构开展针对性优化，将更有利于提升模型在实际应用场景中的实用性与落地效率。建议聚焦具体行业场景，强化算法在典型任务中的表现，从而提升整体应用价值和可行性。 项目2：大模型压缩技术及工具 该压缩工具适用于大多数主流模型（尤其是大型模型），但在部分特定类型模型上的压缩效果有限，甚至存在潜在风险。项目目标包括支持多种压缩策略（如剪枝、量化、蒸馏等），并提供模型兼容性检测与压缩前后性能对比报告。目前来看，技术路线与市场需求尚存在一定脱节，建议结合行业真实场景优化工具设计，增强其适用性和稳定性。 项目3：大语言模型与知识图谱结合的增强检索生成技术 本项目拟研发一套面向垂直行业的知识图谱智能构建工具，目标较高，尤其在对标蚂蚁金服DB-GPT、微软GraphRAG以及千知知识图谱平台的情况下，任务复杂度极高。仅凭单人力量难以完成如此复杂的系统开发，即便是中型团队也面临较大挑战。若要实现可交付成果，建议适当降低交付标准，聚焦核心功能模块的实现。 项目4：行业大模型数据配比高效辅助工具 本项目旨在开发一款面向大模型微调场景的数据配比工具，融合算法研究、工程开发与产品设计于一体。尽管个人可在有限范围内完成原型开发，但若要实现高质量、易用性强、可扩展的产品级系统，建议组建小型团队协作推进，以确保最终交付质量与用户体验。 项目5：AI+零代码能力研发及试飞 基于低代码平台进行高保真DEMO快速开发，对售前团队而言具有良好的前景和应用潜力。然而，仅停留在高低保真DEMO层面的投资回报率（ROI）较低。此外，DEMO完成后若成功中标，后续可能面临无法顺利交付的风险。建议考虑构建一个端到端的零代码/低代码平台，提升方案的可持续性和复用价值。 项目6：零代码智能IDE能力研发 本项目为项目5的子项，属于“OB生成需求文档”的具体实现环节。从功能定位上看，其与项目5存在一定的重复性，建议评估是否有必要将其独立拆分为单独模块，避免资源浪费与功能冗余。 项目7：金融投融资大模型技术研究应用 目前项目内容与标题之间的关联性有待加强。财务审核类AI通常需要结合ERP系统，从业务流程角度出发进行自动识别与标注。因此，该项目的实际应用前景和技术路径还需进一步论证与明确，建议细化目标场景与技术实现方式。 项目8：智慧光伏场站安全管控技术研究应用 本项目提出大小模型协同的思路，尤其适合运营商在光伏场站中的应用。通过IoT设备实现“云-边-端”一体化协同管理，具备较高的探索价值和落地可行性。建议围绕典型安全场景开展试点验证，逐步形成可复制的技术方案。 项目9：基于多模态大模型的炼化常减压装置工艺操作智能辅助应用 石油炼化行业中，常减压装置作为核心工艺单元，其智能化升级具有重要意义。基于多模态大模型的操作辅助系统，有望显著提升传统炼油过程的效率与安全性，并带来可观的成本节约。然而，要真正释放这一潜力，仍需克服诸多技术和非技术层面的挑战，如数据质量、模型泛化能力、系统集成难度等。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合基本符合研发计划书要求：主要体现在总体进度完成50%，符合研发计划书要求，存在个别风险，包括金融领域知识图谱三元组数据集（大语言模型与知识图谱结合的增强检索生成技术）完成1万条，不满足2万条里程碑要求；数据集配比工具支持预训练数据集类型（行业大模型数据配比高效辅助工具）完成进度40%，略低于50%；具有产业示范带动效应的央企或头部客户合作案例（工业试飞），未提供客户侧立项相关证明材料，无法证明里程碑完成情况；AI+零代码数智化底座发布（OneBase产品能力试飞）完成进度40%，存在延迟风险；基于AI+零代码数智化底座打造行业应用场景（OneBase产品能力试飞）打造完成3个行业应用，但未提供落地相关合同订单证明材料。 2、项目方向和技术路线符合基本符合市场实际需要：主要体现在项目从大模型工具、OneBase试飞、工业大模型试飞、金融大模型试飞四个模块开展研发，相关产品大多在业界存在竞品或已实现试点应用，具备一定市场需求。 3、业界对标达到行业上游水平地位：主要体现在项目组提供产品3D数据处理能力技术攻关、大语言模型与知识图谱结合的增强检索生成技术、AI+零代码能力研发及试飞、零代码智能IDE能力研发，与业界同类产品对标情况，位列行业领先水平，其余产品未提供相关对标材料和信息。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量，基本符合研发计划书要求，部分问题如下 项目计划书中里程碑指标第1条-“二季度完成完成客户侧立项”，提供的证明材料无法证明客户完成了立项。 项目计划书中里程碑指标第7条-“金融领域知识图谱三元组数据集二季度完成2万条”，未提供证明材料。 2、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要。 3、业界对标达到行业中上游水平。
| 2-30 | 大模型基座及应用提升专项研发（水利大模型试飞） | 物联网公司 | （1）已经签署合同的项目可以在证明材料中补充合同证明。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象，在省里面有比较多的应用场景。
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求； 2. 项目方向和技术路线符合自身业务实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 3. 水利大模型为语言大模型，在实时视频监控助手中，未详细论述和视频模型的关系； 4. 项目整体以智能体应用为主，未体现L0到L1及L2的行业和场景能力增强过程
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，以九天大模型为基础推动技术创新和场景融合，能够通过试飞落地驱动产品迭代研发，开展集团内应用和客户使用，有良好的市场推广前景，与其他研发项目存在一定的研发任务重复：水利大模型和江西创新院存在一定的重复研发（因为其他渠道了解的信息，无法确认，属于个人存疑）
模型更像是知识管理，没有充分的应用基础，没有看到专有数据。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求：主要体现在提供的部分进度证明材料不足以证明实际进展与表中当前进度相符，如：进度应为“完成技术框架搭建和系统开发”，但提供的证明材料为一张无法判断与本项目相关的性能指标耗时截图。 项目方向和技术路线基本符合市场实际需要：主要体现在全国多省市水利厅局积极响应推进人工智能技术，提出建设水利智能体需求，有一定市场潜力。 业界对标情况-未对标：中国移动入选中国信通院发布的《AI Agent智能体产业图谱（2025）》水利行业智能体（共8家入选）。 与其它研发项目不存在重复现象：主要体现在水利领域专业性强且自成体系，与其他领域关联性相对较弱。
| 2-32 | 大模型基座及应用提升专项-政务大模型试飞 | 中移集成 | 总体评价：研发进展总体符合预期，项目方向符市场实际需求，无重复研发。 存在问题：技术类指标1（模型基座能力提升）、成果类转指标2（北京公安业务场景、江苏政务场景落地）进展未达二季度里程碑计划，政务大模型核心能力未对业界竞品做对比分析。 建议：加快核心技术攻关和项目落地进展，补充成果竞对标分析。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象，但是这些项目实际落地产品是否能达到业界头部企业开发产品的水平存在疑问，要进行实际对标和看落地交付情况。
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2.项目方向和技术路线符合政府数字化转型市场对于行业大模型的需求，尤其是2025年或成AI智能体爆发元年，市场需求进一步扩大。 3.沉淀的“AI+政务”实践经验，研发出的智能预审、智能导办、12345热线智能化等应用场景达到业界领先地位。 4.与其它研发项目不存在重复现象。 建议：加快研发进度，抢占市场先机。
进度良好，技术方向符合市场需求。建议注重技术研发阶段的小而精创新点沉淀，提升阶段性成果质量。
总体评价：政务大模型，项目方向和技术路线符合市场实际需要，与业界相比，能力基本持平。与其它研发项目不存在重复现象，另外项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求，只是证明材料相对较少，以下是缺乏证明材料的指标。 年度指标和里程碑评审结果： 1. 拓收指标850万，没有相关合同证明； 2.在北京、福建政务场景业务中完成落地应用指标，没有证明材料。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量不基本符合研发计划书要求： 项目指标整体完成情况为40%，政务大模型逻辑推理能力引入、项目落地等指标相对滞后于预设里程碑，进度在30%以下，需引起关注。 2、项目方向和技术路线符合市场实际需要： 项目沉淀“AI+政务”实践经验，打造政务大模型产品体系，构建高质量政务数据集，实现政务大模型能力升级，打造更多基于政务大模型的应用场景，符合市场实际需要。 3、业界对标达到中等水平地位： 以任务需求为导向，增强模型政务领域能力，相关指标较基础模型提升约50%，未提供相关对标材料和信息。 4、与其它研发项目不存在重复现象。
| 2-33 | 大模型基座及应用提升专项-综治大模型试飞 | 浙江公司\创新院 | （1）竞品分析建议考虑浙江大华； （2）技术指标主要考虑在A100上的模型推理性能，建议未来考虑国产算力，例如910B，的适配；
1. 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，技术攻关和生态构建指标均大幅领先计划，整体完成效果较好； 2. 项目方向和技术路线符合自身业务实际需要，与其它研发项目不存在重复现象等； 3. 在精度更高、速度更快、成本更低、数据生产更高效等多个维度提升核心技术能力； 4. 在低空巡检、数字监理、平安校园和基层治理等多个场景开展应用推广； 5. 预算执行略低于计划，需要合理推进。
项目情况符合研发计划书要求，项目方向和技术路线也基本符合市场实际需要。模型的架构等细节信息提供不够，对标的市场模型主要是clip相关的模型，建议在同等场景上增加一些多模态模型的对标。
综治列举了多个典型场景，但未对典型场景的逻辑和业务进行梳理，在次过程中，大模型怎么去辅助业务流程运行和效率提升，这方面描述没有。
如果考虑硬件投资，项目整体投入大于整体收益，但是从业务发展和行业方案方面考虑对政企业务发展具有良好支撑。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，75%的技术攻关指标自测已达到全年要求， 目标检测性能自测达到业界Top3能力 2、已带动签署多个相关合同，涉及综治行业多个场景需求，完成全年任务超过50% 3、完成高水平论文一篇，2篇专利在流程中，达到中期进度要求 4、预算执行为为全年40%，略落后进度
产品类 （11项） | 3-1 | 5G数字内容核心平台 | 咪咕公司 | （1）专利指标数量较大，且有一定通过率，建议加快进度；
加强海外落地，增加落地配套的工作
项目整体进度达标， 云游戏智能陪练用户数距 300 万目标差 47%，需要重点关注。项目中RTC 媒体传输动态扩缩容技术、AI 体感互动内容生产管线、文剧共荐实时推荐算法、端云结合智能助手多场景覆盖等技术具有业界领先性，实际落地的验证是关键，部分技术（如安卓热补丁）落地稳定性待验证。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求。 2、项目方向和技术路线与市场实际需要存在一定差距。（建议加入对用户粘性的分析） 3、业界对标达到行业中等水平。 2、专利后半年需加快产出。
短剧的汇聚和分发、云游戏AIGC内容生产、体育赛事智慧观赛等三个项目方向和技术路线符合市场实际需要，开发进度也符合预期，取得初步成果，建议在核心竞争力和差异化优势方面进一步加强，充分利用中国移动规模优势和渠道优势，加大运营效率。
| 3-2 | 智慧家庭“一个家”产品研发及应用（2025） | 杭州研发中心 | 部分研究内容缺乏竞品对标，建议关注各场景项目产出与业界头部对标，加大技术创新，强化核心技术沉淀，同时进一步加大业务推广落地力度。
本课题为移动爱家功能研发： 1、在全屋智能场景，建议加强与前装市场合作，减少在后装市场投入。 2、在教育场景，建议考虑与专业教育类产品的对标。 3、在康养场景，建议考虑如何导入家庭康养数据，以实现定制化分析。
项目进度达标，各子项目按计划推进。移动康养算法精度超友商，移动看家 AI 应用数行业第一。落地 13 省以上，服务用户超 2800 万，AI 健康管家等场景价值显著。多语言适配等能力需加快 AI 模型优化与生态合作，确保年度目标达成。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2、项目总体完成情况较好。
该项目两个入口，五个应用项目方向和技术路线符合市场实际需要，也是家庭客户的刚需。项目定位充分发挥中国移动资源禀赋和卡位优势，研发进度符合预期，已达成初步效果。建议进一步加强与其他产品的粘性（如新三样），以提升规模运营的效能
| 3-3 | 智慧家庭“一张网”产品研发及应用（2025） |  | 项目整体进度超50%，在“感知技术、控制技术、存算技术、视频技术”4个方面取得关键性进展，包括：在多维感知融合、IOT控制体验及质量、存算一体智能感知和调度、音视频增强及检测能力上取得一定能力提升，部分指标处于业界领先位置；在“泛家庭云应用”示范应用方面，完成“三看一体”的智能看店产品体系初步研发构建，多省业务标杆样例打造中；聚焦办公场景，初步完成智能助理构建；以AI为抓手，构建智能店小二，实现店铺智能经营；在“家庭算力网关及应用”示范应用方面打造家庭算力网关产品及应用， 研发标准化智算中间件，适配并入库3款家庭算力网关；上线AI+网络自智等1款AI场景应用；进度和质量符合研发计划书要求；符合中国移动实际需要。超高清视频质量分级无参考模型评价在实时性、应用灵活性及复杂场景适应性上优于传统检测方法，在业界领先。与其它研发项目不存在重复现象。
1、计划书中个别任务100%，大多数任务当前进展均在进行中，符合项目计划中预期； 2、示范应用，存量和新增的挑战性不足，对比业界头部和行业水平存在差距； 3、端侧应用优化计划有待细化； 4、统一能力底座的业务目标相对简单，有待细化； 5、AI+场景有待完善，目前主要集中在视频检测监测领域，衍生场景主要为智能看店，建议进一步挖掘刚需并细化方案，如构建类manus的联控机制，打通产品边界。
项目进度超 50%，预算执行匹配，Q1、Q2 任务全达成。技术具先进性，如多维感知时延 500ms、存算集群管理 1 万台、视频增强 VMAF 值提升 3.92。实用性强，落地 15 省，支撑算力用户超 100 万、泛家庭用户 27 万。但算法移植、专利进度滞后，需加快技术落地与成果转化。
项目进展符合研发计划书要求，里程碑成果均按时完成，方向和技术路线符合市场需求、达到行业领先水平，相关证明材料清晰齐全。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、业界对标达到行业上游水平、 与其它研发项目不存在重复现象，但市场指标达标情况较为一般，例如“指标1：存算底座服务用户净增超200万户(当前107万)，但证明材料是内部汇报材料，口径模糊”“指标2：算力终端应用100万用户（当前0万，已上线1项应用）”，技术指标达标上专利完成较慢（要求10篇，尚未有集团评审通过）。
| 3-4 | 云手机应用生态平台和能力建设 | 互联网公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要，核心技术优化升级不明显，包括基础云底座的容量提升、云机系统可用性优化、云手机应用生态运营等方面。另外商业模式仍存疑。项目投资规模较大，持续3年以上，需要重点关注商业模式打造，生态部分缺少开发者和应用生态的盘活。
1.该项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划要求。一是进度设置合理，项目进程开展进程清晰。二是质量把控合理，通过测试报告、目标与当前进度效果等方式进行了对比，项目管控清晰。 2.该项目方向和技术路线符合市场实际需要。一是经济因素分析，项目定位符合市场发展趋势。云手机市场增速快，云手机攻关方向符合市场需求，也是区域公司增收的关键产品。二是技术因素分析，技术体系完备。围绕云手机的应用生态平台和能力建设进行了体系化阐述，对AI赋能、产品创新、平台建设和技术攻关做了清晰阐述。考虑该项目的经费体量较大，且提出了“首创云手机数据热恢复技术”等具备突破性课题，目前项目在规划上只考虑了1项软著，建议在知识产权输出上结合项目实际需要增加专利等成果产出。三是后面项目推进中，建议考虑政策因素分析、云手机用户习惯和接受程度等社会环境因素分析。 3.业界对标达到行业领先地位。项目对竞品进行了分析，技术攻关路线对于现金技术进行了攻关和融合创新应用，具有一定的先进性。 4.暂无发现与其它研发项目存在重复现象。 评审总结：同意通过。该项目攻关进度和里程碑符合计划要求，项目方向和技术路线符合市场要求，在业内具有一定的先进性。建议结合项目情况规划专利产出，提升行业战略竞争力。
建议与省分加强沟通、在场景落地上进行探索。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求。 2、佐证材料中“云OS智能体AI工具汇聚需求文档”与“云OS智能体AI工具专项测试报告”、“云OS智能体验收测试报告”的AI工具内容不一致，且没有需求变更的说明，建议优化。
云手机方向符合市场需要，但建议区分用户群体，建议B端先行、C端分化（游戏客户优先），作为产品研发方向；对于C端建议结合我司终端入口，发展对网络质量较高场景和客群；对于B端以降本及安全切入
| 3-5 | 中国移动APPAI智能助理“灵犀”应用研发项目（2025） | 在线营销服务中心 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、业界对标达到行业上游水平。
1、计划书中任务当前进展完成进度较好，符合项目计划中预期； 2、建议对标头部银行类app的设计，优化AI+的覆盖比例； 3、建议加强与终端厂家的合作，完善类manus相关功能； 4、投入产出的量质构效要进一步提升，目前提升pp不显著； 5、中台能力沉淀有待加强。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2、“AI智能助理系统应用入口可支撑1350QPS ”，目标未在佐证材料中明确，建议优化。 3、专利后半年需加快产出。
该产品研发方向和技术路线符合市场实际需要，进度符合预期，市场效果超过预定目标，方向符合我司定位，成功带动我司其他产品的粘性
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求、技术指标达标情况没有较为客观的证明（仅有自行测试的报告）、市场指标达标情况取数口径及证明较为模糊（仅有未知的系统截图，无法判断） 业界对标达到行业中等水平。
| 3-6 | 面向全场景算力网络重点创收产品技术研发 | 苏州研发中心 | 项目整体进度符合计划书计划，总体指标对齐竞品，建议加强技术攻关，争取差异化功能或性能优势。部分成果建议补充证明，如“国产化算力100G DPU方案，网络能力大幅提升（100G带宽、超4000万PPS）超越阿里云”，证明材料仅看到通过测试并上线。
存在问题：子项目6、7缺少业界标杆对比，建议补充。
项目内容清晰、进度可控。
项目进展符合研发计划书要求，里程碑成果均按时完成，方向和技术路线符合市场需求、达到行业领先水平，相关证明材料清晰齐全。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求、技术指标达标方面“弹性公网IP产品发布新版OpenAPI”“支持数据全局索引及存储、性能提升，新增模型训练，发布情报分析智能助手”两个内容研发不及时间进度、市场指标达标情况取数口径及证明较为模糊（无证明材料） 业界对标达到行业中等水平。
| 3-7 | 数字政府行业产品研发 | 中移集成 | 总体评价：研发进展总体符合预期，项目方向符市场实际需求，市场推广成果显著，落地标杆案例丰富，相较于竞品具备差异化优势，无重复研发。 存在问题：未充分分析核心能力在场景上的优势，对通用技术和场景特定技术差异化表述不清晰。 建议：强化知识产权产出（专利、软著）等成果产出，进一步完善产品竞对分析。
1.项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 2.项目方向和技术路线符合政府数字化转型市场的需求。 3.项目持续聚焦的一网统管覆盖体系、一网协同办公体系、企业服务和基层管理赋能、政府运维服务支撑能力达到业界领先地位。 4.与其它研发项目不存在重复现象。 建议：加快研发进度，加强落地应用。
项目沉淀共享能力强。加强标准化和知识沉淀。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求。 2、“完成不少于40项一级功能中的155个二级功能研发”佐证材料对应关系较为模糊，建议通过系统截图+标注+功能项计数方式明确。 3、专利上半年尚无通过预审的提案，后半年需加快产出。
总体评价：数字政府行业产品，项目方向和技术路线符合市场实际需要。另外项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，相关能力类指标和市场类指标，从证明材料中反馈，都已经达到并完成。
| 3-8 | 2025年智慧教育-教育行业重点产品及应用研究 | 成都产业研究院 | 1.项目的技术先进性有一定体现，但在行业中的位置，对比竞品情况描述偏少，建议后续可关注比对 2. 项目AI能力总体依托教育大模型，但教育大模型相关情况未提及，建议 可以说明一下
按照计划书加快推进目标和里程碑进展
项目内容清晰，建议与省分加强沟通、在场景落地上进行探索。
K12类高校产品具有较大的市场潜力，但行业竞争较为激烈，较多互联网公司已进入该赛道，行业领先性上进完成3篇软著和2篇专利的受理，但行业领先的成效较难衡量。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、业界对标达到行业上游水平、 与其它研发项目不存在重复现象，但子项目6“智慧校园高频场景AI应用研发”尚未有市场落地，需加快推进。
| 3-9 | OnePark产业智服及场景应用能力研发项目 | 物联网公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达水平未做对比、与其它研发项目不存在重复现象
本课题为onepark平台功能研发： 1、建议加强单向能力投入产出比的测算，以及实际项目回款的计算。 2、建议加强与生态硬件提供商的合作。 3、建议加强差异化能力的建设。
本项目聚焦智慧园区场景化能力建设，整体进展符合里程碑要求 ​​亮点​​： ​​市场成效超预期​​： 实现收入​​4.71亿元​​（超里程碑目标88%），落地重庆网约房、云南门店等30+标杆项目； 三化方案入选集团标杆，赋能浙江金华润马光能等园区降本增效。 ​​技术突破扎实​​： 完成​​23项功能开发​​（整体进度40%），AI园区智服平台实现多模型接入、RAG知识增强，支持贵州瓮安等千亿级园区智能决策； 共享充电互联互通覆盖主流厂商，智显融合AI创作效率提升50%。 ​​产业影响突出​​： 获金桥奖等5项行业奖项，三化方案全国推广覆盖600+人次； 解耦5项能力调用量超50万次，支撑广东梅州等千万级项目。 ​​主要不足​​： ​​技术深度待强化​​： 专利进度滞后（仅1/9件通过评审），AI办公大脑等模块完成度40%； 空间光环境配置等3项功能未达计划节点。 ​​预算执行不均衡​​： 整体执行率44.7%，民生园区模块（45.3%）领先但自有办公模块（43.5%）滞后。 ​​改进建议​​： ​​加速技术攻坚​​：重点突破专利申报（需新增4项）及AI办公大脑全功能上线，补足自适应光控等模块； ​​深化场景闭环​​：扩大化工园区污染监测（乌拉特前旗项目）及电路安全监控的省域试点验证；
面向智慧园区的解决方案已具备规模化的项目落地，依托丰富项目实践经验持续打磨，同时获得多项行业奖项体验了行业竞争力，项目融合了AI大模型等新兴技术，整体进度44%落后于半年进度预期，年底10.4亿目标是否能达成可能存在风险。
1、部分证明材料文档资料不全，只有文件夹标题，实为空文件夹 2、市场应用的项目签订时间为24年末，立项时间为25年4月
| 3-10 | 2025年智慧医疗-医疗行业重点产品及应用研究 | 成都产业研究院 | 1.建议成研优化评估医疗行业重点产品“六大领域9个子课题”的研发成本投入，9个子课题中，综合考量每个子课题的产品/平台周期、市场前景预测、与主营业务的关联度，比如市场面窄且相对饱和的中移急救，是否有必要投入最大的比重；比如可基于BC融合发展的中移健康，是否考虑重点打造 2.建议“AI+医疗能力建设与产品化”、“OneHealth-物联网医院后勤管理”、“OneHealth-医疗安全研究”3个子课题，加强专业公司内部与专业公司间的横向沟通，比如“AI+医疗能力建设与产品化”与成研自已申报的“医疗行业大模型”是什么关系？后两个子课题，物联网公司、启明星辰是不是有相关的研发投入？
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象，但是这些项目实际落地产品是否能达到业界头部企业开发产品的水平存在疑问，要进行实际对标和看落地交付情况。
整个项目由9个子项目构成，但9个子项目之间的整体的底座之间的基础能力复用略上显不足，在行业的领先型和竞争力的体现上稍显不足。
项目进展符合研发计划书要求，里程碑成果均按时完成，方向和技术路线符合市场需求、达到行业领先水平，相关证明材料清晰齐全。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、 项目方向和技术路线符合市场实际需要、 业界对标达到行业领先地位、 与其它研发项目不存在重复现象。
| 3-11 | 安全资源池在信创云和私有云的能力研发 | 启明星辰 | 1、属于开发类项目，项目目标明确；目标是开发面向移动云的安全资源池产品。 2、目前项目整体进展40%，并已有市场应用落地； 3、建议加强和需求方（政企）、使用方（云能）的交流和试用，以敏捷的DevSecOps模式提高开发交付效率。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目成果满足需求方（政企事业部）提出要求，且达到行业领先地位、未发现与其它研发项目存重复现象。对项目的技术创新性归纳稍显不足，缺乏对市场潜力和项目可复制性的分析。
安全资源池业界同质化产品较多，项目方向和技术路线创新性不足，项目中缺少对标业界同类型产品的分析，本项目中功能测试过于简单。
建议增强移动云的试点时延。
1、表格项目名称与材料文件中的项目名称不一致 2、市场应用项目落地时间早与项目立项时间25年5月
| 3-12 | 物联数智底座及场景应用核心能力研发项目 | 物联网公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达达到行业上游水平、与其它研发项目不存在重复现象
本课题为智慧城市能力平台建设项目： 1、建议加强单项目投入产出的测算 2、建议加强与本项目能力直接相关的一线实际需求的挖掘
本项目围绕物联数智底座及场景应用核心能力研发，整体进展符合里程碑要求： ​​亮点​​： ​​能力建设与市场成效双突破​​： 按期完成​​10项功能开发​​（消防AI协同监测、康养智能助手等），支撑​​5.2亿收入​​（超里程碑目标48.6%），落地数字广东等重点项目30+； 坤灵物联网平台IDC市场份额第一，首创"水电双系统协同监测"模式（消防领域），解决数据孤岛痛点，超越汉威科技等竞品。 ​​AI融合深度推进​​： 集成九天、DeepSeek大模型，构建​​城市健康度诊断智能体​​，沉淀10万+行业数据，提升问答准确率； 物联市政AI调光节能率追平洲明科技，楼宇运管专家轻量化设计优于霍尼韦尔。 ​​生态协同高效​​： 解耦5项能力上架中台，调用量超​​7.3万次​​，支撑15+三化方案； 通过监管卡位（重庆独居老人消防）、总对总（连锁商超）等模式，带动省侧增收。 ​​改进空间​​： ​​技术深度待强化​​： 专利进度滞后（仅1/8件通过评审），需加速AI数字人、智能报表等模块研发（整体进度58.2%）； 车辆定位等场景分析能力未闭环。 ​​安全能力需提速​​：搭载销售管理、大流量管控模块研发进度仅56%，落后于智慧运营板块。 ​​建议​​： ​​攻坚专利与技术闭环​​：聚焦车辆定位模块和专利申报，确保20项功能按期交付； ​​强化安全能力落地​​：推动搭载销售管理在10省试点，完善大流量违规管控模型； ​​深化生态协同​​：加快43类硬件生态转自研（6款重点推进），提升标准化产品覆盖率。 ​​
项目进度达标，已完成 10 项功能开发，收入 5.2 亿超预期。技术具先进性，如物联消防双系统协同、康养 B 端 AI 能力、楼宇轻量化运管等，坤灵平台健康度诊断智能体达业界领先。实用性强，落地 30 + 项目，助省侧拓收超 5000 万，通过多模式推广。需要注重跟进专利通过进度。
1、产品市场收入证明5.2亿仅是excel截图，没有财务部门审核盖章
| 3-13 | 物联网数智运营与安全反诈平台研发项目 | 物联网公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达水平未见对比、与其它研发项目不存在重复现象
本项目为支撑物联网2G用户转移以及物联网卡反诈： 1、建议加强单项目投入产出核算
本项目聚焦物联网数智运营与安全反诈能力建设，整体进展符合里程碑要求（6月节点100%达成），技术路线精准匹配市场需求，核心成果显著： ​​亮点​​： 能力建设超前​​： 客户异动监测、分类实名登记等模块100%完成研发，实现全网​​合规率99.99%​​（行业第一），支撑2G迁转​​2210万户​​（进度110%）； 安全反诈闭环成效突出：构建"监测-通知-整改-处置"全流程，6类涉诈模型上线。 ​​市场成效卓越​​： 支撑通道收入​​48.1亿元​​（年度目标87.8亿），计费用户超​​7.7亿​​； 赋能34家重点客户，开展5场省级战训，覆盖300+一线人员。 ​​技术创新扎实​​： 首创"AI+反诈"融合知识图谱，实现14亿卡实时风险识别； 全球最大规模2G迁转体系（1亿目标）获5G绽放杯国际一等奖。 ​​改进空间​​： ​​AI深度待强化​​：数字人、智能报表等AI模块进度滞后（整体58.2%），需加速与大模型融合； ​​场景覆盖不足​​：车辆定位等场景分析能力尚未闭环，9月前需完成车辆活跃度分析模块； ​​生态协同弱项​​：搭载销售管理、大流量管控等安全能力研发进度仅56%，需加强省侧试点验证。 ​​建议​​： ​​攻坚AI能力​​：重点落地数字人智能报表生成，提升客户自助运营效率； ​​深化场景应用​​：加速车辆定位分析模块上线，构建"活跃度-生命周期"评估体系； ​​强化安全闭环​​：推动搭载销售管理能力在10省试点，完善大流量违规管控模型。 ​​项目进度达标、市场成效亮眼、安全合规领先，但AI融合深度与场景闭环需强化。下半年重点攻坚技术深度与生态协同，确保年度目标高质量收官。
项目进度超前。技术具先进性，构建 AI 驱动的数智运营体系，首创分类实名登记模型，合规率 99.99% 行业领先。具有较好实用性，支撑 34 家重点客户，落地 31 省，涉诈管控闭环提升安全合规性。建议加快 AI 数字人等后续能力研发，强化专利成果转化。
该项目项目方向和技术路线符合市场实际需要，针对安全反诈热点发挥积极作用，在中国移动规模链接资源禀赋基础上迈出坚实一步，研发进度符合预期，已达成初步效果。建议进一步加强与其他产品的粘性（如新三样），以提升规模运营的效能
能力出海 （21项） | 4-1 | 2025年AIGC交互数字人国际化战略研发项目 | 咪咕公司 | 建议加快推进海外推广，加强产品影响力及创新示范。
按照计划书加快推进目标和里程碑进展
该项目在依托香港公司打造标杆能力的基础上，力图逐步实现面向国际市场的出海输出，但该项目整体的研发内容和创新度稍显不足，未体现技术在行业的优势，核心技术的知识产权的获取上未有体现。
项目进展符合研发计划书要求，里程碑成果均按时完成，方向和技术路线符合市场需求、达到行业领先水平。但技术类指标仅有一段说明文字，证明材料完备性待完善
1、数字人能力升级，如驱动、渲染、交互等没有明确说明要做哪些本地化升级，且无定量指标。如果只是基础能力升级，为什么不放主线产品上去做通用化的升级。 2、能力指标设定目标在材料中看不出，且各项材料缺少技术类对标，只有一个接口调用成功率，设置为95%，偏低。对于数字人播报接口来说，类似的大型平台或对稳定性要求极高的场景，可能也会将成功率目标设定在 99.9% 甚至更高。 3、项目进展只有个比例，看不出为什么到达这个比例了。
| 4-2 | 2025年产品能力出海关键技术研究及应用 | 互联网公司 | 1 属于内部单位委内研发，相对普通和比较的工程化 2 没看到针对出海的安全合规设计和开发，例如GDPR这种类型
项目方向和技术路线符合市场需求，也符合公司出海战略要求，同意该项目的实施，建议后续根据国际市场要求不断改进产品能力，使其更符合国际市场需求。
产品能力仅为匹配香港市场的能力优化，未对比友商产品相关功能进行分析完善。
项目进度按计划达成、产品能力具备行主流行业产品主流能力。但是性能、功能没有突出亮点。
项目进展符合研发计划书要求，里程碑成果均按时完成，方向和技术路线符合市场需求、达到行业领先水平，相关证明材料清晰齐全。
| 4-3 | 2025年移动终端安全管理系统国际化战略研发项目 | 中移集成 | 1、属于开发改造类项目，项目目标明确；目标是升级改造移动终端安全管理系统，支持信创环境。 2、目前已完成移动终端app改造，移动终端管理平台后台功能研发；达到或超过了年中完成40%工作量的要求； 3、建议加强平台本身安全性，加快和客户交流试用，以敏捷的DevSecOps模式提高开发效率。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目成果满足需求方（国际业务部）提出要求，且具备行业先进性、未发现与其它研发项目存重复现象。香港及海外市场和国内安全管理机制有差异，且创新业务时有更新，欠缺对上述情况的分析评估和研发规划。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、发挥运营商优势，采用超级SIM+安全网关融合方案，申请《一种参数自适应的双轨密钥生成方法》将国际与国产加密算法在协议、密钥、性能等层面的深度融合。项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、业界对标达到行业上游水平
建议在加强产品能力建设的同时，考虑对手段端开销消耗的情况。
无
| 4-4 | 5G轻量化核心网新技术出海应用 | 广东湾区院 | 定位清晰，但产业化落地目标太保守，和国内其它企业的同类产品存在较大的差距
建议增加一些特色功能，如数据类业务，以拓宽市场
同质化产品较多，项目中缺少对标业界同类型产品的分析，未能凸显优势。商机储备较少。
1、资料中缺少研发项目指标达成情况表，上半年攻关进度和里程碑节点不够一目了然
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量【15分】 项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求。项目团队按照计划书设定的项目指标和时间节点，推进各阶段任务，整体项目指标达成进度40%，现阶段各项进展基本满足中期要求，但在国际标准化产品文档(30%)和三项海外产品资质认证(10%)进度相对缓慢。 2、项目方向和技术路线【25分】 通过对市场调研和行业趋势分析，项目方向和技术路线符合市场实际需要。2024年中标国际公司秘鲁钱凯港5G专网探针及平台项目，2025年将基于已对接的海外需求，继续对自研“果核”5G专网系列产品进行国际化改造，当前海外拓展已中标泰国5G专网智慧工厂项目，同时深度参与马来西亚、匈牙利等重点市场的商机拓展，这一方向贴合当前市场的需求。 技术路线方面，项目采用了自研核心网5GC产品以及进行国际化适配性改造研究等，经优化更具竞争力，同时也正在进行了一系列的海外认证。 3、业界对标【10分】 在业界内产品方面，进行了自研设计，形成了5G专网一体机和5G专网客户自管理系统。目前已形成一篇专利初稿，采用中国移动自研5G核心网，技术创新优势方面主要是5G专网技术的升级及与AI等新兴技术的融合，且进行了相关生态建设，具有一定的竞争力，但本项目计划书欠缺对标分析相关指标设定，整体综合考虑建议打分10分。 4、项目独立性【25分】 项目与其他研发项目不存在重复现象。在自研方面表现突出。
| 4-5 | 5G智能节能平台产品出海多厂商、精细化节能演进专项研发项目 | 研究院 | 本项目面向国际运营商客户，聚焦无线网络节能解决方案研发，通过产品创新与商业模式探索助力客户降本减碳增效，方向契合全球绿色通信趋势，市场定位清晰。项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。 存在不足： 1.部分技术攻关类指标进展滞后，需进一步加快推进技术攻关及产品研发； 2.凝练创新价值：对比行业同类方案，量化节电效率、部署成本等差异化优势，深化创新价值；
加强海外落地
目标客户为海外运营商，但未能明确市场空间，海外运营商使用现状及需求量、市场空间等分析不够。
建议加强项目节能效果评估。
1、资料中缺少软件平台原型的展示，需求和开发文档无法评估实际效果
| 4-6 | MAAS平台国际化关键技术研究及应用 | 中移集成 | 建议说明和九天MaaS平台的开发界面，以及一些新增研发的技术能力如何沉淀回九天MaaS平台。
本项目内容以平台研发为主，不涉及核心技术攻关。项目总体研发进度符合预期，具体意见如下： 1、AI+资产管理运营产品原型研发进展滞后，缺少多智能体协同管理、计费模块等，研发目标完成存在风险。 2、软件著作权、市场化项目转化等指标缺少相关证明材料支撑，最终目标达成存在风险。 3、项目整体缺少量化的评估指标，难以与业界进行技术对标，体现差异化价值。
该产品更多对标国内已有产品的功能进行复制，创新性和行业领先型稍显不足，整体的落地案例、出海方向、出海规模的分析和预估稍显不足。
项目指标完成情况稍有滞后，两项工作还未开展。比对业界同类产品与移动优势不突出。商机储备较少。
从送审材料来看，该项目仅体现MAAS平台的最上层“智能体应用构建”，未体现算力管理、数据标注、模型训推等功能模块，且与开源项目Dify及Dify+高度相似，未发现关键技术创新点。 建议一是提升平台架构的完整性，二是在海外商用时需注意知识产权合规性，三是除英语和粤语外，再丰富一些目标市场语言的适配。
| 4-7 | 超级SIM卡管理平台及产品出海能力研发 | 金科公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求、项目方向和技术路线与市场实际需要存在一定差距，需要考虑香港本地是否能够有效推广超级SIM卡产品，目前海外正在向eSIM产品方向演进，实体卡正在逐渐被替代。
在本项目中，金科公司与香港公司以超级SIM卡为切入点，在香港本地规划了以SIM卡管理平台为基础，以数码港元、数字身份、移动出行为产品的“平台+三应用”超级SIM能力体系，积极推动超级SIM能力出海。项目目前整体进度从成果和成本两个方面来看进度合理。 项目的研发围绕香港的关键应用场景展开，包括：香港超级SIM卡管理平台能力、数码港元双离线硬钱包应用、香港居民网络身份卡应用、写卡能力、面向香港用户互通卡内地公共交通服务能力”等四个方面。 项目工作量饱满，对于中国移动国际业务的发展非常重要。 建议项目后续材料中进一步明确该项目在科技创新方面，需要解决哪些关键的技术难题，需要在哪些方面进行技术创新，当前的材料比较偏产品研发层面，偏实操。 建议项目后续考虑项目成果面向国际市场的普适性，是否可以适用于香港以外的国家市场，如：巴基斯坦、马来西亚等。
从送审材料来看，该项目是基于国内已有能力开发的海外版平台，未发现关键技术创新点。单从材料本身无法判断国内或香港地区运营商是否有同类能力，且该项目的商业闭环高度依赖本地生态构建，在规模推广上有较高难度。 建议一是开展深度对标分析，明确可吸引生态的优势；二是加强与本地生态的合作，确保项目目标的达成。
项目进度按计划达成，项目涉猎电子货币领域、港人北上出行管理，符合国家整体科技战略布局。
增强了“港人北上”使用超级SIM卡的应用范围和便捷性，需要持续加大超级SIM卡的应用推广和宣传。
| 4-8 | 车联网出海关键技术研究 | 上海产业研究院 | 出海关键技术体现不足，另外eSIM如果是自研，需要有中长期规划和投入，包括海外认证，如果是外购不需要研发投入
车联网出海相关能力平台功能开发，建议按功能点工作量进行开发工时评估，依据中期评估汇报材料，按照既有功能点的完成情况，现阶段工时投入及委外费用形成情况似乎与项目总预算不太匹配，不清楚具体功能点的复杂程度。
从评审材料看，项目总体进度和成果、质量符合预期，项目方向和技术路线基本符合市场需要。建议：对于24年成果，在长安汽车的实际成效需要量化描述。
项目将中国移动车联网平台与国际业务融合，助力中国车企走向世界，推进集团“一二二五”战略实施，具有重要战略意义。
1、测试报告写115条用例通过，没有具体测试过程记录。报告中提及详细测试执行情况参见测试用例，但测试用例中未记录测试结果。 2、接口响应测试满足95%情况下小于指标要求。但最恶劣场景下存在查询>50s，操作>18s的情况。需注意性能指标的风险。
| 4-9 | 出海产品场景化赋能的关键技术研究及应用-2025 | 杭州研发中心 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目方向和技术路线基本符合市场需要，主要列举了所做工作，建议适度展开。
1、计划书中任务当前进展均在进行中，整体符合项目计划中预期，个别任务（cdn）进展较慢； 2、任务1-国际云智算创新产品能力升级 的研发内容和成果不够显著，部署类任务较多，可考虑补充maas和类coze等平台类； 3、任务2-国际云智算创新产品能力升级 的量化成效建议进一步细化，可围绕量质构效开展； 4、外协使用不均衡，建议加强管理。
该研发能力过于底层，是否具备出海条件难以研判，且模型层面更多是直接使用行业主流先进通用模型，模型+资源一体化编排服务产品和能力建设部分与MAAS平台国际化关键技术研究及应用中AI+资产运营管理平台有部分同质现象。
项目进度按计划达成，AI能力saas服务符合当年技术发展趋势，具备市场潜力。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、业界对标达到行业上游水平、 与其它研发项目不存在重复现象。
| 4-10 | 数智空间能力底座国际化战略研发项目（2025年） | 上海产业研究院 | 1. 总体技术指标进展偏慢，预算执行率偏低；
按照计划书加快推进目标和里程碑进展
该项目整体进展顺利，按计划完成了阶段性里程碑任务，核心技术研发取得初步成果，国际化适配能力和市场契合度表现良好，预算执行基本合理。 建议后续重点关注研发进度管控，加快功能开发和POC验证；持续优化多语言支持和本地化数据接入能力，提升产品国际竞争力；同时加强专利布局和预算精细化管理，确保项目高质量完成年度目标。
数智空间能力底座国际化战略研发项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求，项目方向和技术路线符合香港低空经济市场发展需要，项目核心成果导航引擎和三维航图适配国际化市场，在香港多场景完成POC初步验证，未发现与其它研发项目存在重 复现象。建议项目下阶段按计划，聚焦平台的功能开发与优化，完成POC整体验证测试和优化，按时完成专利提交申请。
专利考核指标缺少证明材料，如提交系统截图，专利挂靠项目的证明
| 4-11 | 短剧能力出海产品研发 | 咪咕公司 | 该项目属于出海商业化集成项目，重点在app内容整合、视频字幕、CDN服务搭建方案等方面，不涉及核心研发战略，是小投入的商业化产品。建议作为政企产品研发投入，不建议作为重大战略类项目编组。
1、辅证材料存疑，支付对接设计文档实际为权益发放文档。 2、经济效益存疑，三年规划流水300万，而技术类成本投入200万，缺失细化的成本投入及进度说明；
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要。但项目核心成果中提到的技术突破，目前仅实现了到繁体中文的字幕翻译，与多语言匹配还有差距，与业界对标达不到行业领先地位。建议后续考虑支持翻译成更多语种。
当前项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发 计划书要求。项目技术路线层面以单点登录、SDK等通用技术为主，缺乏核心技术攻坚，如AI在小语字幕翻译、AI视频流畅度应用等关键技术。同时市场预期规模收入还不够大，第二年累计收入流水金额100万元，投资收益不够。单产品处于出海方向，有一定的战略倾斜也是合理的。
1、在服务部署环节，需注意控制流程时间风险
| 4-12 | 国际化版本网关研发与应用 | 江苏紫金院 | 行业对标体现不足
1、根据网关算力配置，4G内存能否流畅运行deepseeek r1 1.5存疑，所述四大智能场景通过大模型实现必要性存疑，如“自动识别语言环境”场景通过简单编码可更加高效稳定实现； 2、与中移物联网onebox相应产品存在同质化可能。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。项目针对阿拉伯语、希伯来语等从右向左书写语言开发界面动态适配技术，实现了全系列界面100%归一化；另突破性部署边缘大模型（DeepSeek-R1-1.5B），支持协议术语实时翻译；项目已经初步拓展到海外工厂商机。
国际化版本网关研发与应用项目推进成效显著，整体进度已超出原定计划。截至目前，项目已成功拓展马来西亚、泰国市场的 2 份客户需求，为业务落地奠定了良好基础。为加速项目商业化成果转化，建议下一阶段重点聚焦需求响应与落地推进：一方面，紧密跟进定制化解决方案的打磨完善，确保方案精准匹配客户核心诉求；另一方面，同步强化测试环节的进度与质量管控，保障产品交付的稳定性。通过双维度协同发力，力争与客户达成至少 1 份商务合同的签署，推动项目从研发优势向市场成果高效转化。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量【23分】 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目团队按照计划书设定的项目指标和时间节点，推进各阶段任务，整体项目指标达成进度60%，其中网关多语言支持研发进度提前，网关界面归一化开发提前完成，已完成PCT专利编写提交（集团预审中），此外超额完成2篇国内专利。 2、项目方向和技术路线【22分】 项目方向和技术路线符合市场实际需要。通过对市场调研和行业趋势分析，项目团队确定了通过多语言支持研发与海外商机精准适配，显著提升工业网关产品的国际化能力的研究方向。技术路线方面，通过自研多语言全链路支持技术、网关界面归一化以及动态适配区域法规与技术环境的技术等，形成独特的技术壁垒，更具有竞争力 3、业界对标【15分】 本项目在业界对标方面达到了行业领先地位。本项目截至目前孵化了3篇专利，其中1篇为PCT专利，2篇为国内发明专利，具有一定的竞争力，本项目虽然在中期汇报中提出在EA系列算力网关中突破性部署边缘大模型（DeepSeek-R1-1.5B），支持协议术语实时翻译，与西门子，华为等竞品相比，本方案提供端侧压缩大模型，大幅提升算力效率，但本项目计划书中欠缺对标分析相关指标设定，整体综合考虑建议打分15分。 4、项目独立性【25分】 项目与其他研发项目不存在重复现象。在自研方面表现突出。
| 4-13 | 跨境权益关键技术研究及应用 | 杭州研发中心 | 1。技术领先性未作详细描述，总体来看关键技术含量不高。整体偏应用系统， 核心科技价值不高
收益良好，项目建设、成本执行、市场收入进度均提前于时间进度
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。项目针对香港用户订购内地权益、内地用户订购香港权益这两大场景，打通了香港、内地两套权益体系，为两地用户提供了权益服务一体化服务体验，且已经产生了权益净额收入145万港元。
目前该项目进展顺利，整体完成度已超 50%；市场销售方面，在时间过半的节点上，核心指标也同步达成过半目标，整体完成情况良好。为进一步提升项目效能，建议在稳步推进平台核心功能开发与完善的基础上，重点聚焦出海权益的销售场景搭建与精细化运营。深挖海外市场需求、优化权益产品矩阵、强化渠道协同等方式，持续激活销售潜力，推动权益业务的量与收实现突破性增长，助力项目实现更高阶的目标。
项目攻关进度和里程碑攻关质量基本符合研发计划书要求、技术指标达标方面“微信小程序”“全渠道销售能力研发”“营销活动支撑”三个子项研发不及时间进度、市场指标达标情况取数口径及证明较为模糊（无证明材料） 业界对标达到行业中等水平。
| 4-14 | 面向海外的数字资产与数据资产定制化技术、能力与应用研发 | 研究院 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目方向和技术路线基本符合市场需要，对推广情况进行了说明，影响力方面情况可以加强。
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要、业 界对标达到行业领先地位、与其它研发项目不存在重 复现象。 建议在25年终时突出”境外数字资产NFT能力“的先进性及成效。
加快成果落地
该项目在境外 Web3.0 数字资产领域取得多项关键进展，整体进展达到49%：一是调研并设计的《境外 Web3.0 数字资产流通技术方案》已顺利通过香港公司评审；二是知识产权布局成效显著，成功完成 1 篇国内专利及 1 篇 PCT 国际专利的申报；三是技术基建与平台研发同步突破，完成中移链 Baas 平台的改造开发并部署境外区块链基础设施，同时研发形成境外标准化数字资产技术能力及 NFT 交易平台，初步实现境外数字资产 NFT 的发行能力。下一阶段建议从三方面深化推进：持续迭代现有功能模块，同步提升系统性能以适配高频交易场景；加大新技术能力的研发投入，强化核心技术壁垒；加快推动技术成果向商业化转化，通过场景落地实现价值变现，进一步巩固在境外数字资产领域的先发优势。
数字资产和出海为当前热点，该产品研发方向和技术路线符合市场实际需要，进度总体符合预期，建议加强市场及场景的导向性及针对性
| 4-15 | 视频彩铃海外产品核心能力研发项目 | 咪咕公司 | 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、有效支撑了商业化市场项目，研发项目具备推广性。涉及内容出海，在平台技术研发的同时需要更关注海外对内容产权、内容运营等方面的政策法规限制、所属地区文化要求等。可以考虑整合到视频彩铃产品中不建议独立作为重大战略类项目编组。
整体进展良好，市场指标中香港视频彩铃收入略低于时间进度
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。通过项目实施，让视频彩铃业务在巴基斯坦、香港实现落地推广，为业务推向更多海外市场打下基础。在巴基斯坦，打通巴方本地核心网，成功拨通现网视频彩铃First Call；在香港，持续升级了原有解决方案，25年至5月创收153万港元。
截至 2025 年 6 月底，视频彩铃海外产品核心能力研发项目推进有序，整体完成进度已超 56%，超额达成研发计划书阶段性要求，为后续工作奠定坚实基础。项目严格对标国际化产品及服务标准，聚焦海外客户明确需求，通过持续升级迭代视频彩铃海外平台核心功能，不断丰富新能力、新功能、新产品及配套体系，实现了海外局点的稳步拓展与有效落地，其中巴基斯坦、香港地区的个性化需求均得到精准满足。下一阶段建议锚定全周期目标全力推进，确保项目按计划高质量落地，进一步巩固海外市场竞争力
1、P9技术攻关成功无定量指标，无法评估完成情况。 2、关注性能指标的完成度，有时跟时间进度不成正比。
| 4-16 | 私有云国际版底座研发 | 苏州研发中心 | 项目整体进度符合计划书计划，指标总体达到行业上游水平
1.该项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划要求。进度设置合理，里程碑划分清晰，项目管控阐述清晰。 2.该项目方向和技术路线符合市场实际需要。一是政策因素分析，分析了出海行动和香港本土的政策支持，符合政策导向。二是经济因素分析，描述了前期底座建设情况和云电脑、中间件发展的必要性，符合市场需求。三是社会环境因素分析，描述了多语言适配等实现对于项目的意义。四是技术因素分析，云电脑、中间件的技术较为成熟，项目选择的技术路径合理，具备支撑项目成功完成的技术条件。整体汇报方案P23描述了2篇专利产出目标，在P19子任务中未看到相关计划，在P20中看到1篇专利计划，建议进一步明确，保持前后一致。 3.业界对标达到行业领先地位。对管理平台、传输协议、中间件、云原生和运维能力等方面行业先进性进行了分析，项目整体具有一定的先进性。 4.暂无发现与其它研发项目存在重复现象。 评审总结：同意通过。该项目攻关进度和里程碑符合计划要求，项目方向和技术路线符合市场要求，在业内具有一定的先进性。能力出海符合战略方向，当前项目的营收测算描述主要来自于香港公司的项目合同，建议结合产品研发情况分析对面向外部客户市场的转化收入预测。
从送审材料来看，该项目是基于国内已有能力开发的海外版平台，未发现关键技术创新点。从功能和指标描述来看都是私有云的常规项，对标对象是国内的阿里和天翼，单从材料本身无法判断与国际云服务商对标的领先性， 建议立足香港应用，强化与国际云服务商的对标，提升海外竞争力。
云电脑产品服务模式是一种创新性的服务模式，也是一种出海较为有探索性的方向之一，部分技术对标超越了国内一流企业，且依托香港公司面向国际市场进行拓展，核心技术的突破还需更多形成知识产权，体现行业的领先性。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量【20分】 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目团队按照计划书设定的项目指标和时间节点，推进各阶段任务，其中云电脑项目指标达成进度50%，中间件项目指标达成进度55.8%，技术攻关类方面进展相对优先，1篇专利正处于初稿撰写中。 2、项目方向和技术路线【22分】 项目方向和技术路线符合市场实际需要。通过对市场调研和行业趋势分析，项目团队计划聚焦产品和平台的国际化验证，推进完善移动云全球化布局的研究方向。技术路线方面，通过自研协议帧率及码率自适应机制、首创应用态/内核态双态HOOK网络拦截件测算法、深度融合 APISIX、Nacos、K8s 等全场景中间件技术栈技术等，形成独特的技术壁垒，更具有竞争力。 3、业界对标【23分】 本项目在业界对标方面达到了行业领先地位。对标蓝鲸运维底座能力，通过自研实现分布式编排任务的高并发执行框架；香港专属云中间件能力Redis支持高阶企业级能力，对标行业第一阵营产品；云原生网关，实现了99.99%服务可用性保障及响应速度提升30% 的性能优化目标，超越天翼；注册与配置中心，实现了更新过程中零停机的动态配置管理，服务发现和注册速度提高25%，与华为云对齐；k8s零中断自动化升级，确保100%业务零中断，彻底消除节点 NotReady 导致的 Pod 驱逐风险，超越天翼；高性能安全管控平台通过模块解耦与网关加速，提升平台性能，实现秒级开通并且超越阿里和天翼；企业控制台发布12项核心企业管理能力，全面对标天翼等等。本项目计划书中设定了对标分析相关指标，并提供了证明材料。 4、项目独立性【25分】 项目与其他研发项目不存在重复现象。在自研方面表现突出。
| 4-17 | 物联网行业能力出海研发项目 | 物联网公司 | 物联网出海能力研发项目具备较强的战略价值，符合国家和国际市场需求，技术实现和成果产出方面也取得了阶段性进展。项目在平台能力建设、技术研发、市场签约等方面表现出色，尤其是园区和物联网应用的海外布局，展现出国际化拓展的强大潜力。 模型精度和专利进展仍存在一定差距，部分技术目标未完全实现。市场转化和样板间的建设较为缓慢。建议项目下一阶段集中力量： 1.优化模型精度：尤其是在设备接入能力和多语言适配上，加强技术攻关，提升产品的国际市场适应性； 2.加速市场化推进：特别是通过建设标杆项目和样板间，形成具有市场示范效应的应用场景； 3.聚焦市场需求：深入与海外用户的需求对接，确保技术开发与市场需求紧密结合，促进海外收入增长； 4.强化成果评估机制：针对每个关键技术指标进行量化评估，并设定明确的达成目标。
本课题为onenet和onepark出海能力建设： 建议重视能力模块的整合与复用，降低研发开销。
项目进度达标。技术具先进性，如 AI 知识库、多机房多活架构、三维地图集成等。实用性强，落地 13 国，覆盖港口、园区等场景。建议加快多语言适配与专利申报，强化海外生态合作。
项目进度按计划达成，产品能力在原有能力上进行个性化定制和本地化开发。需加快市场化指标推进。
本项目围绕物联网能力出海战略，整体进展符合研发计划要求，技术路线精准匹配海外市场需求，成果转化成效显著，核心指标完成度约50%，但预算执行滞后（40%）需重点关注。具体评价如下： ​​亮点： ​​市场成效卓越​​：签约32单，收入超3000万港币，覆盖矿山、港口、康养等13国场景，OnePark获5G绽放杯国际一等奖，体现技术适配性。 ​​技术突破显著​​： 完成​​7语言适配​​（新增印尼语）、​​多活架构设计​​，攻克HTTP双向认证等安全瓶颈； 智慧园区平台新增AI问答、统一门户等5项应用，支撑迪拜TRANSMED等标杆项目POC验证。 ​​生态整合高效​​：新增6家终端厂商接入，复用70%国内平台模块，规避重复研发。 ​​不足与风险​​： ​​执行进度失衡​​：预算执行率40%落后时间进度（50%），香港平台多活架构开发仅30%；OneNET康养地图融合等模块进度滞后（46%）。 ​​技术深度待强化​​：传输协议等底层技术未显差异化优势；欧洲消防项目依赖烟感单品，复杂场景整合能力待验证。 ​​改进建议​​： ​​加速资源调配​​：重点攻坚预算执行与香港多活架构落地。 ​​深化技术壁垒​​：优先优化康养平台多语言交互及消防数据运营分析模块，强化GDPR合规能力。
| 4-18 | 香港公司家庭网关“极目云智”研发项目 | 杭州研发中心 | 行业对标体现不足
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划 书要求、项目方向和技术路线基本符合市场实际需要、 业界对标达到行业上游水平、与其它研发项目不存在 重复现象。 建议在25年终时强化”支持SN 认证和PASSWORD 认证，实现对新增 设备的管控，预期新增智能网关纳管成功率达到90%“研发目标的支撑材料。
从送审材料来看，该项目是基于国内已有能力开发的海外版平台，主要是做一些本地化定制开发和适配，未发现关键技术创新点。 建议加强商用推广，做好投入产出后评估。
项目进度按计划达成、产品能力在基础网关上叠加个性化能力，传统能力结合区域特性进行了微创新。
该产品方向和技术路线符合市场实际需要，进度总体符合预期，建议加强差异化竞争优势及技术的领先型
| 4-19 | 新型组网式无源物联国际化攻关 | 研究院 | 行业对标体现不足
1、项目继承国内无源物联网产品能力，适配国际化频段，研发英语版产品及配套文档，支持面向重点场景的海外推广，研发进度正常； 2、项目成果《组网式无源物联网国际版原型样机系统设计方案》是面向欧洲及亚太等频段的国际版无源组网式设备的软硬件设计方案，但是其中未分析目标国家的频率要求，及其进口电子产品在安全、环保、隐私等方面的标准和认证要求，未针对性提出软硬件升级技术方案，建议完善
从送审材料来看，该项目是基于国内版组网式无源物联产品研发国际版硬件及平台系统原型，在国内有一定技术领先性，但在国内仍属于产业落地验证阶段，并未得到规模推广。 建议一是强化海外市场客户需求，找准细分市场和典型场景打造标杆；二是强化在多模融合、环境适应、降低应用成本等方面的攻关。
项目进度按计划达成，项目商业实用性很高，本次研发以国际化和定制化为主。但是创新性还需进一步挖掘，产品护城河有待提升
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量【18分】 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目团队按照计划书设定的项目指标和时间节点，推进各阶段任务，无逾期风险。其中专利产出方面进展25%，需加快推进。 2、项目方向和技术路线【22分】 项目方向和技术路线符合市场实际需要。通过对市场调研和行业趋势分析，项目团队确定了打造组网式无源物联网产品出海能力的研究方向。技术路线方面，通过软件自研+硬件联合研发模式，攻关规模组网、干扰消除、超低时延通信协议等关键技术，研发国际版设备原型，形成独特的技术壁垒，更具有竞争力 3、业界对标【18分】 已完成组网式无源物联网国际频段支持及适配及国际版原型样机设计方案，目前形成一篇组网式无源物联网国际版攻关相关专利1件，具有一定的竞争力。相较于竞对企业，团队具备“终端标签、网络设备、管理平台”端到端产品能力及综合解决方案能力，终端标签自主设计，服务平台在统一数据接入、全生命周期运营、电信级网络管理、AI+能力方面具有领先优势，具有一定的竞争力。本项目计划书中设定了对标分析相关指标，但证明材料中并未附上相关证明的，整体综合考虑建议打分18分。 4、项目独立性【25分】 项目与其他研发项目不存在重复现象。在自研和联合研发方面表现突出。
| 4-20 | 2025年数智联创国际化赋能关键技术研究及应用 | 中移集成 | 总体评价：研发进展总体符合预期，项目方向符市场实际需求，无重复研发。 存在问题：核心成果“多租户访问支持与对外销售渠道打通”仅对比能力中台，未做行业竞对分析，领先性说服力不足。缺少知识产权成果积累。 建议：加强核心成果知识产权产出。
加快成果落地
项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求、项目方向和技术路线符合市场实际需要。项目汇聚海外市场原子能力，打造智能流程引擎能力，支持多租户隔离的方式独立使用平台，与对外销售渠道打通，目前已投产并产生间接收入700万元。
数智联创平台有力赋能国际化市场业务发展，目前已上架 16 个国际化行业解决方案、59 个国际化原子能力、7 个国际化行业产品，吸引 7 个国际化生态伙伴入驻，赋能 2 个项目交付，获间接收入 700 万元；集团短彩信运营管理平台等多个项目计划依托该平台打造功能，预计创收超 300 万元。​平台在技术上优势明显，国际化业务流程智能化构建引擎可通过自然语言输入生成流程模型，秒级完成设计和发布；多国际协议联邦认证保障系统开放性与兼容性；账户智能化安全防护凭借 AI 算法抵御安全威胁。目前目前研发进度 55%，下阶段建议完成出海能力打造、多租户访问支持与对外销售渠道打通等方面能力建设。
1、P4页提到痛点里有低代码的需求，后续未对此项明确回应，怎样使用AI来解决低代码的痛点。成果里也未体现。 2、P7考核指标中，峰值能力具体指什么的峰值？ 3、客户建档如果不成功，请考虑容错机制。
| 4-21 | 智家业务出海关键技术研究及应用 | 杭州研发中心 | 行业对标体现不足
1、计划书中任务当前进展均在进行中，符合项目计划中预期； 2、但计划书中对标海外竞品方面，还应充分对标境内小米、华为等生态运营特点和客户体验； 3、看家产品要对标主流业界标杆，30w的目标偏低，是否可线性提升容量需要细化； 4、康养设备适配规模偏小； 5、核心服务99.9%的可用率建议提升。
从送审材料来看，该项目是基于国内已有能力开发的海外版平台，主要是做一些本地化定制开发和适配，未发现关键技术创新点。 建议加强商用推广，做好投入产出后评估。
项目进度按计划达成，基于现有产品的全球化版本升级，业务能力升级。缺乏核心技术能力突破。
1、项目攻关进度和里程碑攻关质量【20分】 项目攻关进度和里程碑攻关质量符合研发计划书要求。项目团队按照计划书设定的项目指标和时间节点，推进各阶段任务，项目核心成果共15项成果，整体进度均超50%，其中1项进度为75%，4项进度超60%。 2、项目方向和技术路线【22分】 项目方向和技术路线符合市场实际需要。通过对市场调研和行业趋势分析，项目团队确定了攻关智家出海关键技术能力的研究方向。技术路线方面，通过攻关核心服务可用率、多语言适配标准化、海外云生态对接、国际化数据脱敏等关键技术，形成独特的技术壁垒，更具有竞争力。 3、业界对标【20分】 相较于竞对企业，团队具备平台产品、生态硬件及业务运营的优势，具有一定的竞争力，其中国际化数据自动脱敏核心能力技术方案目前一万组泰国PDPA法规要求；同时智家中心联合国际公司，从“ 平台能力国际化、硬件生态国际化、服务支撑本地化”三方面推进家庭产品能力出海，打通家庭产品能力出海全流程；本项目截至目前总计产出专利8篇（3篇通过评审、4篇在审、1篇内部评审中），具有一定的竞争力。本项目计划书中设定了对标分析相关指标，并提供了部分证明材料。 4、项目独立性【25分】 项目与其他研发项目不存在重复现象。在自研方面表现突出。
合计 | 86