## 2024年项目-上午
2024年总结
项目名称 |  | 邬贺铨 | 肖利民 | 艾 渤 | 陈月云 | 侯 锐 | 陈豫荣 | 刘 瑜 | 阎跃鹏
6G端到端关键技术攻关、标准化及原型验证 | 目标成果 | 原定目标已全面达成，建议淡化论文评价方式。 | 项目达成了目标，完成了各项指标，在6G技术、创新技术、装置研发、国际标准、专利、论文等方面取得显著成效。 | 项目超额完成原计划指标，成果数量和应用效果良好。 | 在关键技术、标准化以及原型系统方面的目标已达成。问题：虽然搭建了原型系统，但对更核心的原创关键技术聚焦不够明确，建议聚焦通感算智融合中的关键技术。 | 目标成果较为扎实，建议淡化论文评价方式。 | 专利510项，论文75篇。建议进一步提高应用效果。 | 形成了6G通感算智融合的技术体系，完成了6G标准策略研究，建成了世界首个规模最大的通感试验网，获得了试用效果和转化效用。 | 形成了6G技术体系。首批6G标准立项和6G试验装置。对6G的发展奠定了良好的基础，布局了6G通感智算融合技术体系，意义重大。
| 技术先进性 | 6G的研究全球刚开始，中国移动为先行者。 | 提出了“网络协作通感 一体”技体系，并实现了原型样机，处于图际先进水平。 | 指标国际领先，尤其在网络架构及信道模型的原创突破方面。牵头目前3GPP全部标准项目。 | 在通感算智体系架构方面有创新，居国际先进水平。 | 需论证清楚6G具体特征的必要性，以及具体技术开发的必要性。 | 牵头3GPP全部6G标准。 | 超大规模MIMO取得业界领先。 | 国际领先，在世界主要经济体的6G主导权争夺中，处于第一梯队。在通感算导智融合、标准立项、6G网络协作MIMO系统方案等方面有重大突破。
| 科技成果影响力 | 在国内外取得先行者影响。 | 该项目成果在业界形成较大的影响力。获央媒报道，国家级成果认定。 | 世界评价高，国际标准有突破。 | 在3GPP国际标准领域有重要影响力。 | 影响力大。 | 国资委认定重大成果。 | 举办了协作通感等学术研讨会，形成了是有代表性的论文，具备一定的国际影响力。 | 获“2024年度未来产业6G领域重大成果”等奖项。
车路云一体化核心能力攻关及应用验证 | 目标成果 | 原定的目标已经全部完成，部分超额完成。 | 该项目基本达成2024年总体目标，达到了各项指标要求。 | 项目目标完成，技术及成果指标超额完成。 | 车载通信模组上车是一个重要目标，效果尚不明，建议加紧开展更多场景下的上车实验。 | 项目已形成多项阶段性成果，其解决方案被工信部采纳并作为相关领域的指导性文件，同时在标准制定方面进行了系统性布局。 | 落地一套城市级方案，16项申报。 | 初步完成了网络、算力、AI、数据及应用的调度及管控。建议加强已有技术在实际应用场景的验证和推广。 | 车路云网协同对未来交通智能化和无人驾驶应用推广意义重大。建成了超500公里的智能网联连续覆盖的基础设施。实现了端到端的业务时延小于100ms和提醒预警。
| 技术先进性 | 中国是全球率先开展5G+C-V2X技术研究与试验的国家之一，而中国移动在国内积极推进相关试验项目，数量众多且成果显著。 | 该项目开展了车路云一体化技术攻关和验证，处于国内领先水平。 | 技术指标国际先进。 | 车规级通信模组先进性和原创新体现不足。 | 首次实现5G+C-V2X融合一张网方案。 | 国内领先。 | 该项目打造了5G+C-V2X融合组网，创建了城市级云网算融合方案，支持系统快速相应。建议在负责多样化需求背景下提高系统适用性。 | 国内先进，无原创性技术突破。
| 科技成果影响力 | 已得到一些重要城市对试验方案的认可。 | 该项目成果在多个项目中落地，并入选工信部相关应用推广案例，具有一定影响力。 | 需要在科技奖项及国际标准方面发力。 | 在自动驾驶和5G网络方面，形成团标，建议推进国际标准。 | 具有较好的影响力。 | 业内影响力大。 | 建议加强在国际国内标准专利方面的攻关工作，进一步提升车路云协同系统技术在国际上的影响力。 | 完成了46件专利和牵头参与标准工作32项。
下一代5G+北斗时空网核心技术研究及能力攻关 | 目标成果 | 基本目标已完成，也取得了初步商业效益。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标并有所超越。 | 基础目标达成，跳高目标达成9项。 | 已达到项目目标，星地一体增强定位形成原型系统，验证了定位精度。尚未形成商业化产品。 | 目标成果较为突出。 | 落地180个项目，24万亿次调用，是推广的标杆。 | 该项目有效推进了北斗产业化，促进时空信息基础设施演进升级。建议进一步提升在融合高精度定位，通导融合等方面加强可靠性研究，推广导各省市的业务应用中。 | 达到2024年项目目标要求。
| 技术先进性 | 在下一代北斗系统基础上实现了较好的技术指标。 | 该项目中5G+北斗的空间技术在多项指标上行业领先，处于国际先进水平。 | 技术指标国内领先，原创技术一般。 | 定位精度居国内领先水平，但是上车应用应尽快推进。 | 具有较好的技术先进性。 | 业界首创，5G融合。 | 需要加强5G+北斗+应用的终端之间的统一问题研究。 | 实现了高精度定位与5G的融合，高精度增强基站。
| 科技成果影响力 | 具有一定影响力。 | 该项目成果实现了项目落地应用，取得了较大的市场份额。获得了行业各个奖项，具有较大的影响力。 | 科技奖项一般，国家标准方面具有影响力。 | 形成国际标准。 | 影响力较好。 | 连续几年获评导航协会百金奖。 | 建议加强高水平科研成果的积累，部署国际标准、专利数量与质量，进一步提升国际影响力。 | 产品收入3.76亿，基本完成了通导一体化目标。
城市超脑关键技术及共性能力攻关 | 目标成果 | 目标全面完成。 | 该项目达成了2024年度技术目标，完成了各项指标。 | 目标达成，超额完成任务。 | 已达成项目目标，得到应用的商业转化。 | 取得了一定的经济效益。 | 落地了多个数字政府的项目，但技术攻关的内容不够凸显，具体的数据治理的技术架构不够显性化。 | 该项目完成了既定指标，并取得了应用效果，实现了产业化及经济增益倍增，建议持续推广“海算治数平台”并进一步提高可靠性和泛化性。 | 较好的完成了2024年的项目目标。
| 技术先进性 | 目前数字政府领域尚未形成全球公认的统一技术标准。国内众多开发单位均具备实践能力。因此需要通过对比数据来反映本项目的技术水平。 | 该项目技术较为成熟，与业界水平相比，欠缺创新和突破性技术。 | 技术指标国内先进。 | 具有国内领先水平。 | 缺乏细节。 | 该项目具备一定的国内先进性，但在具体指标上尚未充分体现太多的技术突破以及国内领先的水平。 | 在“多源数据智能寻址”“数据采集和识别”等技术上取得了世界领先，建议持续加强场景的数据基础模型建设。 | 国内领先
| 科技成果影响力 | 在部分省市应用收到好评。 | 该项目部分成果在政府行业获得了实际应用，但在业界影响力一般。 | 一般。 | 制定了国家标准。 | 一般。 | 有较好的社会效益和经济效益，科技影响力不够突出。 | 该项目制定了多次国际标准，但在国际层面未能形成突出的科研成果，建议加强部署国际标准及高水平论文、报告。
基于一体化全程可信的安全防护关键技术研究与应用 | 目标成果 | 项目目标已全面完成。在目标设定上，主要聚焦于接入认证安全，但实际安全风险不仅局限于接入环节，云上数据存储与处理以及网间互联同样会引入网络安全问题。鉴于项目名称为“防护体系”，若能进一步加强对体系化的研究内容，将更具针对性和前瞻性。 | 该项目达成了2024年总体目标，完成了各项指标。 | 项目目标达成，跳高指标完成。 | 项目目标已达成，需进一步明确可信身份基础设施，特别是可信终端及身份认证的突破的关键技术及难点。 | 成效较为明显。 | 打造了一体化防护体系，实现了算力网络基础设施安全防护能力的突破。但是在四个场景的技术研发方面，安全防护的深浅度不一样，和防护体系的关联度不凸显。 | 该项目打造了基于运营商“云网号卡”等核心能力的一体化全程可信安全防护体系，基于宁德时代智慧工厂等行业应用单位，取得了良好效果。建议继续推广项目成果的车联网，物联网等领域的应用。 | 完成了2024年目标，克服了传统业务体系的分散式安全防护模式的缺陷。
| 技术先进性 | 当前从事网络安全研发与服务的单位众多，但本项目未能充分开展与其他单位成果的对比分析，这使得本项目成果的先进性难以直观呈现。 | 该项目结合运营商优势与特色，设计了一体化可信安全防护体系，整体处于国内领先水平。 | 技术指标国内领先。 | 在可信终端身份认证嵌入IT认证体系方面居国内领先水平。 | 具有行业鲜明特色，有较好的先进性，比较适合物联网等领域。 | 实现了技术上的突破，但国际标准介绍太少，看不出来技术水平先进性。 | 在主动防御及漏洞智能分析密钥生成效率等方面取得了业界领先，建议继续加强高动态应用场景下的防护体系方案设计。 | 实现了“号、卡、云、网”全程全网可信安全防护体系国内领先。
| 科技成果影响力 | 具有一定影响力，但不易看出国际影响与水平。 | 该项目成果获得实际应用，入选多个部位应用案例，形成了一定的影响力。 | 奖项情况一般。 | 立项国际标准ITU。 | 具有较好的影响力。 | 有一定的影响力。 | 该项目形成了多次国内战力及标准，发布了相关业务白皮书。取得了业界较广的影响力，建议加强国际标准的部署。 | 在80多个业务方向实现了应用落地。

## 2024年项目-下午
2024年总结
项目名称 |  | 邬贺铨 | 肖利民 | 艾 渤 | 陈月云 | 侯 锐 | 顾宁伦 | 刘 瑜 | 魏海 | 阎跃鹏 | 胡臻平
面向智算的算力网络关键技术攻关及验证 | 目标成果 | 本项目是一个网络基础项目，原定目标已全面完成。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标并有所超越。 | 项目目标达成，超额完成指标，所有跳高指标完成。 | 项目达到预期目标，在关键技术上有创新，发挥了央企智库作用，实现了算网一体广域高吞吐系统现网验证。算网调度的效率尚不明确。 | 目标成果较为明显。 | 项目基本达成预期目标，取得一定的成效。 | 该项目在全调度以太网，算力原生等方面取得了阶段性成果，有效实现了做高算力、算网一体的功效。建议在广域高吞吐、算力并网等方面加强持续研究及转化推广，形成更为实际可用的数据传输方案。 |  | 完成了 2024年项目目标要求。
| 技术先进性 | 技术指标应更加详尽，尤其是在算网融合方面，需要引入更多衡量指标以全面评估项目的技术水平和性能表现。 | 该项目取得了各项创新成果，包括技术、算法、整机等，整体上处于国际先进水平。 | 技术指标总体国际先进，部分国际领先。 | 在全调度以太网，国防算力并网，算力路由等方面有突破，居国内领先水平，但性能对标不够明确。 | OISA具有较好的先进性。 | 在标准协议方面取得效果，重点在空蕊光缆上取得效果。 | 该项目打造了超800G多波段超高速光传输原型系统，可引领后400G时代光传送网技术发展。 |  | 完成了智算、算网一体化的算力网络原型机。
| 科技成果影响力 | 在标准化论文等方面显示出本项目成果的先进与领先影响。 | 该项目成果部分落地商业，获行业和部委多个奖项，形成了较大的影响力。 | 科技获奖质量较高，有多项国内外标准立项。 | 输出国际，国家标准。 | 具有较好的影响力。 |  | 该项目促进了国产化智算生态融合发展，建议后期加强提升国际影响力。 |  | 有重要的意义。
算网大脑技术攻关和系统开发 | 目标成果 | 原定目标已全面完成。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标并有所超越。 | 项目目标达成，超额完成指标，所有跳高指标完成。 | 项目已达成。算网脑用得到初步应用验证，但对专网的不同行业应用考虑不足。 | IDC2024中国算力调度平台能力评估，全部指标超过业界基础能力。 | 在算力并网，网络能力开放取得成效，具有商业推广价值。 | 该项目完成了既定研究目标，完成了算网大脑2.0的上线运行，在部分行业类表现了规模化商用。建设后期可以重点关注算网大脑的智能化，高效化升级。 | 核心目标均达成，部分目标上达成跳高目标，项目产出目标21项，符合预期。 | 完成了2024年的项目目标，可支撑全国一体化算力体系，提升了算网大脑核心能力，新增完善了算网业务场景，实现了亿级/日调度器性能，汇聚6500+算网多要素能力。
| 技术先进性 | 各任务有数量上目标，但较少技术性能指标，与国内外可比性不够。 | 该项目技术具有先进性，处于国际先进水平。 | 技术指标国际先进，部分技术原创性突破。 | 算网差异化能力的优化和部分行业应用居国内领先水平。 | 具有较好的数据中心。 | 技术领先。 | 在算网融合、调度、基于算网领域大模型等方面取得了技术突破，达到业界先进水平。 | 技术指标属于国内领先，打造出了多个国内标杆案例。 | 达到了国际先进，首创了算网融合调度亿级/日调度器性能，可汇聚多样化算力，并可构建网络差异化能力。
| 科技成果影响力 | 在国内外有先行的影响力。 | 该项目成果获得多个业界奖项，支持了全国算力一体化体系建设，形成了较大的影响。 | 获取世界互联网大会领先科技奖，获奖质量高。 | 获世界互联网大会科技领先奖。 | 具有较好的科技影响力。 | 取得较好成效。 | 取得了一定的科技奖项及积极评价，建议加强国际标准，国内专利的优化布局，提升影响力。 | 世界互联网大会科技领先奖。 | 荣获2024年信息社会峰会最高奖，世界互联网大会科技领先奖。
云计算关键基础软件技术攻关 | 目标成果 | 原定目标已全面完成。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标。 | 项目目标达成，完成原计划指标。 | 已达成目标。 | 打造了信创SDN，构建了标准化NFV平台、SDN智能化运维平台。 |  | 该项目构建了天地SDN云网络，形成海山数据库，RISC-V国产操作系统，取得了切实可用的实际效果。 | 目标成果核心指标18个，其中15个超额完成跳高目标，成果超预期。 | 构建了一套自主可控的新型算力基础设施，建设了SDN云网络，参与了RISC-V及国产操作系统的生态建设。 | 建设在支撑服务现网大规模业务中，发现需求和短板，如何支撑视联网，DeepSeek等。迭代提升大脑能力，增强用户对大脑的感知。
| 技术先进性 | 项目评审汇报材料列出成果与国内同行水平的对比，多项性能位居前列。 | 该项目研发技术大多属于成熟技术，处于国内先进水平。 | 指标国内领先，原创新技术突破方面一般。 | 与阿里云和华为国内厂商对标，缺少国际厂商的比较。先进性指标体现不充分。 | 首个RISC-V支持20-MMU方案，具有较好的先进性，但RISC-V偏探索，短期内存数据中心落地较为困难。 |  | 在全域信创SDN，可编程融合能力等方面取得突破，达到了业界领先水平。 | 国际先进。 | 与国内领先企业相比，无原创性技术突破。
| 科技成果影响力 | 成果具有影响力。 | 该项目成果获行业内认可和奖项，具有一定影响力。 | 重量级科技奖项欠缺，国家目标标准情况一般。 |  | 影响力一般。 |  | 发布了多次国内行业标准及知识产权，建议加强提升研发成果的国际影响力。 | RISC-V方面完成多个北斗领先的案例。 | 获PG中国技术大会数据库技术创新奖，总体影响力一般。
新一代云计算软硬一体关键技术攻关 | 目标成果 | 目标已全面完成。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标。 | 项目目标达成，基础指标超额完成。 | 项目目标已达成，部分目标超额完成，部分成得到应用。 | “一机多芯”服务平台，攻关CXL跨机设备访问等，具有一定的意义。 | 该项目完成了既定目标，在顶层设计、关键技术构建、核心能力提升及产业生态打造等方面均取得了突出成果。建议面向异构开发算力网络，研发适配的软硬一体化云计算方案。 |  | 目标达成情况较好，9个指标上，8个目标均完成跳高，超额达成目标。有较好的成果转化应用。 | 2024年完成了项目目标要求，产出了8个原创性成果，尤其在“超800G多波段超高速光传播原型系统”方面成果显著。
| 技术先进性 | 水平与国内同行相当。 | 该项目研发技术大多属于成熟技术，处于国内先进水平。 | 部分指标国际领先，部分指标国内领先，原创性技术突破方面一般。 | 项目目前仅对国内厂商进行了对标分析，缺乏对国际厂商的对比研究。建议补充国际厂商的对标内容。 | 技术水平与国际领先水平，国内阿里等均存在一定差距。 |  | 在低功耗AS2C DPU ROMA网络，集合通信库等方面取得了业界领先，提高了资源调度效率。 | 达成目标属于国内领先，国际先进水平。 | 到达国内领先，部分达到国际领先水平。
| 科技成果影响力 | 具有一定影响力。 | 该项目成果获得应用，具有一定影响力。 | 获奖级别尚可，标准情况方面一般。 | 软硬一体加速降本技术获省级科技二等奖。 | 影响力一般。 |  | 该项目形成多项国家以及行业标准，具备较好的国际国家影响力。 | 研究结果打造多个业界标杆案例。 | 影响力较大。
量子计算前沿技术研究 | 目标成果 | 项目选择一些基本的量子计算技术，所定目标基本实现。开始探索与应用结合。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标，有较大超越。 | 项目目标达成，超额完成指标。 | 项目目标已达成，主要成果集中在论文和专利，尚未得到应用转化，建议尽可能开展试验验证，力争未来达到商业化应用。 | 形成了行业闭环。 |  | 该项目搭建了首个量子脉冲网络框架，实现了590比特算力规模的突破及关键技术的研发。并针对金融行业实现算法集成。建议进一步扩展应用转化，尤其是结合当前实际应用中的约束条件来设计匹配的并网算力方案。 |  | 定位于量子产业的产业链中游，在应用软件和算法，量子云平台和基础软件算法方向开展研发，打通上下游关键道路。
| 技术先进性 | 在一些技术性能上取得了与同行可比的水平。 | 该项目突破了若干量子技术关键技术，整体处于国际先进水平。 | 技术指标国际先进，部分技术有突破性。 | 量子云平台达到了国际先进水平。 | 算力规模达到590比特，位居国际第二，国内第一。 |  | QDA量子的优化方面取得了重要突破，达到了业界领先水平。 | 国际先进，国内领先水平。 | 在接口，标准规范，操作系统方向推进。国内领先。
| 科技成果影响力 | 中国移动开始在量子计算上有了初步影响。 | 该项目开展了多个应用试点，发展了高水平论文，形成了较大的影响。 | 缺少科技奖项，国际标准方面不足。 | 成果主要集中在论文和专利方面，建议推进标准化工作。 | 具有较好的影响力。 |  | 牵头参与了国际、国内行业标准的制定，具备较好的影响力。 | 算力网络规模行业领先，有较大的影响力。 | 算力规模国内第一。
量子通信关键技术、核心能力攻关 | 目标成果 | 从无线接入段，SIM卡作为量子通信切入点可行，但这些应用场景占整个通信安全比例较少。 | 该项目达成了2024年度总体目标，完成了各项指标。 | 项目目标达成，基础指标超额完成。 | 已达成目标，量子密钥得到行业应用，在国内得到规模落地。量子加密终端产品已有销售收入。问题：应用场景只有办公应用，建议进一步拓展。 | 牵头量子运信服务体系行业标准制定，国内两大节点接入国家量子骨干网。 |  | 该项目提出了四层融入的技术体系，牵头完成了量子通信服务体系行业标准的制定，取得了良好效果。建议持续推广量子密话，密讯等产品在相关省市的应用转化，重点关注天地一体化量子通信网络需求论证。 | 全部完成了项目的跳高指标，成果合理。 | 完成了 2024年项目目标要求。
| 技术先进性 | 需要考虑与现有非量子加密技术的比较。现有加密技术虽然理论上可破解，但工程上可以快速变化密钥做到实际上也不可破解。 | 该项目部分指标处于国内领先水平。 | 技术指标国内领先，原创性技术突破情况需要加强。 | 量子密钥无线分发技术居国内领先水平。 | 较为先进。 |  | 在量子通信服务平台、加密金融数据传输等方面达到了国内领先水平。 | 对标中国电信推出量子密话的产品，国内先进。 | 开展了分布式量子密钥的研究和量子超级sim卡，量子高清密话的研究。
| 科技成果影响力 | 已具有一定影响力。 | 该项目部分成果已获应用，获多个行业奖项，具备较好的影响力。 | 科技奖励情况较好，国际标准影响方面一般。 | 成果获得多项行业科技进步奖。 | 具有较好的影响力。 |  | 取得了多次科技奖励，具有良好的影响力。 | 影响力较为一般。 | 牵头量子通信服务体系行业标准。

## 2024年项目-保密
2024年总结
项目名称 |  | 邬贺铨 | 顾宁伦
基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关 | 目标成果 | 2024年所定目标已经完成。 | 项目达到预期，提升技术水平，在Redcap等加大了投入。
| 技术先进性 | 技术水平与竞品相对有可比性。 | 与竞对的差距在缩小，采用全国产化体系。
| 科技成果影响力 | 成果有待进入市场发挥影响。
自主可控关键芯片、整机及基础软件技术攻关和样机研制 | 目标成果 | 目标全面完成，尤其芯片已经形成产业化并在市场应用。 | 在无线、交换芯片领域取得突破，在技术标准取得成效。
| 技术先进性 | 破风芯片技术水平行业领先。 | 在技术质量取得进展。
| 科技成果影响力 | 标志中移动芯片研发水平突破。 | 取得相应奖励。
空天地一体化系统关键技术方案研究及实验星研制 | 目标成果 | 前期一些方案类的研发目标已完成。 | 卫星的基础研究，在高低柜方面进行了深入研究。
| 技术先进性 | 星方面做行业的研究。 | 相关技术、标准取得了一定突破。
| 科技成果影响力 | 开始进入卫星通信研发及应用领域。
极限风险应对关键网络技术与能力研究 | 目标成果 | 所列出的网络安全项目原来就有，从极限风险的角度，要说明已有网络安全风险的强度和发现难度有什么不同。 | 在威胁情况，DDOS、APT、路由项目取得一定的突破，利用运营商优势拓展。
| 技术先进性 | 运营商掌握用户数据与网络实际分布是相对互联网安全企业的优势，建议基于优势，突出运营商安全能力的水平。 | 与安全企业对标，利用运营商优势在DNS、国际出入口深化分析取得成效。
| 科技成果影响力 | 建议项目成果通过情报共享富裕国家和社会。

## 2025年项目-保密
2025年指标
项目名称 |  | 邬贺铨 | 顾宁伦 | 胡臻平
基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关 | 战略性 | 自主掌握芯片设计符合国家战略意图。芯片的研发需要有市场规模目标，建议补充考虑指标。 | 符合国家芯片发展的战略，提升科技创新范围 | 建议进一步聚焦重点，做好产品的商业计划，主攻少数几个重点产品，作出特色。
| 先进性 | 在国产工艺条件下指标具有一定先进性。大算力AI模组目前基于高通QCS8550，建议考虑基于国产平台。 | 技术发展较快，建议加大投入，聚焦优势，打造优势。
| 体系化 | 开发模组推动芯片快速进入市场。 | 建议加快落地，推动商业落地。
| 可行性 | 技术路线基本可行，未来要面对芯片同行的竞争。
自主可控关键芯片、整机及基础软件技术攻关和样机研制 | 战略性 | 在高速射频芯片、算网交换芯片及部分软体任务符合国家战略。 | 符合国家芯片发展战略。
| 先进性 | 研究内容与目标是具有先进性。 | 建议下一阶段在芯片设计、制造进一步细化。
| 体系化 | 本项目题目很大，任务内容很多，目前还看不出体系化和全面布局的计划。 | 加快无线芯片商业转化。
| 可行性 | GSE芯片5nm工艺可能面对外界能力被封的限制，具有风险。 | 考虑可能制裁影响。 | 建议对5nm可能面临的进一步限制，做好设计的预案。
空天地一体化系统关键技术方案研究及实验星研制 | 战略性 | 高、低轨直连手机卫星均已布局。 | 符合发展方向和战略。
| 先进性 | 考虑到低轨卫星不是短期就能完成的，建议把建设重点放在半实物仿真平台搭建与技术研发上。
| 体系化 | 空天地融合领域仍面临诸多问题，建议进一步加强体系性论证，以完善相关技术和应用体系。 | 建议同步考虑卫星的安全体系，在架构、边界上同步考虑。
| 可行性 | 技术方案基本可行。

## 2025年项目-上午
2025年指标
项目名称 |  | 邬贺铨 | 肖利民 | 艾 渤 | 陈月云 | 侯 锐 | 陈豫荣 | 刘 瑜 | 阎跃鹏 | 胡臻平
6G端到端关键技术攻关、标准化及原型验证 | 战略性 | 任务目标明确，产业化，国际化任务清晰。 | 该项目2025年指标与国家战略，产业升级，企业发展要求的匹配度较高。 | 指标匹配国家发展战略和企业经营发展需求。 | 符合我国在6G发展地位的方向，突破关键技术是核心。 | 6G已经进入实质性的标准制定阶段，项目具有重要意义。 | 匹配国家战略、产业需求、企业发展。 | 该项目背景匹配国家发展战略，在产业转型升级方面能够发挥重要作用，建议加强部署国际标准，引领行业持续发展。 | 希望加强6G产业中的关键芯片的规划布局，促进上游核心元器件产业的发展。 | 建议做好标志性技术的布局，明确我公司的独特创新点和后续推进方向。
| 先进性 | 6G的先进性不仅表现在指标高，还应满足系统性要求。 | 指标设置合理，具有一定的挑战性。 | 6G原型系统需进一步明确具体量化指标，明确应用场景。 | 建议聚焦核心关键技术进行突破，在国际上占据更多关键技术话语权。 | 具有较好先进性，建议进一步细化指标，避免以论文数量来评价先进性。 | 建议考虑更多的产业目标的设置。 | 需要加强在“协作通感”内容中关于“干扰管理”“智能化目标识别”“多点协作通感”等新型算法模型的设计。 | 在3GPP的6G标准立项方面，勇于领先。通感算智融合试验装置以及相关专利方面掌握主动权。
| 体系化 | 目前研究在几个关键技术上重点突出。6G更需要网络体系架构上的创新，需考虑6G是满足小众特殊需求（如高带宽确定性、上星、通感、通算）还是大众刚需，是统一架构还是分别采用不同架构。 | 目标成果体系比较好。 | 减少论文发表数量，提升国际标准及提案数量。 | 体系化较好，建议联合上下游产业链加紧关键技术验证。 | 目标成果具有较好的体系特征。 | 考虑网络架构对用户的适配和定制要求，考虑未来的落地推广成本。 | 建议协同好国内其他平台资源，形成体系化的战略方案，避免出现“烟囱式”设计。 | 6G端到端标准化、智能架构、网络化协作通感通识融合、平台化服务网络架构、网络安全技术等已成型体系。 | 建议梳理现有专利如何推动标准的制定，利用已有成果，尽快开展需要补充完善的内容。
| 可行性 | 通感融合、天地融合、通算融合增加了6G的应用场景和服务小众特殊需求，但获得的收入增量远低于付出的成本代价，在技术上应明确做哪些努力能使6G形成商业闭环。 | 该项目具有较好的可行性。资源与目标基本匹配。 | 任务可操作性和可行性高，资源与目标匹配。 | 项目可行性较好。 | 可行性较好。 |  | 任务分配可操作性强，可行性强。但是需要加强基础设施资源与研究同源的匹配性设计。此外建议更多关注6G的行业应用与5G之间差异。 | 完全可行。
低空智联网关键技术攻关及应用 | 战略性 | 战略目标较为全面，但对移动产业，无人机产业等的影响还需加强。 | 该项目与国家经济战略和企业发展要求匹配度较高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 符合国际发展低空经济的发展战略。 | 低空信息基础设施建设具有重要意义，低空智联网是关键支持技术。 | 改造成本高，不同的需求、监管、企业等体现不够。 | 该项目背景契合国家“低空经济”发展战略，建议加强“导通感”建设标准的论证与实施。 | 前期部署，满足即将来临的低空产业需求，针对高安全、多样化、高频率和复杂化特点。建议开展低空通信、飞行导航和空域监管的关键技术突破。
| 先进性 | 低空智联的理念在全球正处于起步阶段，中国移动已率先开展相关研究与实践，其设定的目标难度较高，极具挑战性。 | 该项目技术指标设置合理，在低空智联网技术方面具备先进性，但在业界对标方面还可以加强量化和对比。 | 技术指标先进，建议增加无人机信道模型先进性量化指标，推动进入国际标准。 | 技术指标有先进性，但行业对标欠明确，部分目标设置缺少全面考虑。 | 建议进一步加强指标先进性。 | 与雷达、TDOA等技术的融合方案尚未充分阐述，其融合目标及预期效果指标需进一步细化和完善。 | 该项目构建了业界领先的低空综合服务平台。 | 具备抗干扰能力，三维复杂空域管理，高精度导航定位和安全管控。 | 建议进一步强化安全可靠性，完善与安全相关的指标和方案，以形成更为完整的呈现。同时，建议增加关于低空智联网共建共享方案的研究。
| 体系化 | 低空智联涉及多个技术领域和应用场景，建议进一步强化航道模型、通感波形以及混合组网等方面的研究工作，以推动低空智联技术体系的完善和应用拓展。 | 该项目目标成果明显，在成果成效方面可以进一步补充。 | 选定典型应用场景，进一步增加牵头国际标准数量。 | 应用及商业化模式不够清晰，建议进行细致梳理 | 注重整体协同，避免重复建设，尽快形成统一标准。 | 在制定整体方案时，应全面考虑成本因素，而不仅仅局限于网络建设与运维的成本。 | 在“管理层”方面，需要结合低空经济具体应用场景来设计更为数字化的多维管控方案，支持管控评估与预测。 | 应加快完善低空智联网的标准制度，建立“通导感管”一体化低空智联网体系。
| 可行性 | 需要进一步研究通感融合对现有网络设施改造的要求和成本代价。 | 该项目具有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 任务分配可操作性和可行性高，资源与目标匹配。 | 有一定的可行性，但也有一定的风险。 | 建议尽快形成国家标准。 | 通过试验装置的落地，要考虑面向场景的落地的一致性。 | 需加强低空智联网运维方面的资源与目标效益匹配性论证，尤其是针对应用场景的成本与效益分析。 | 目标明确，方案清晰，掌握了关键技术，总体可行。
车路云一体化核心能力攻关及应用验证 | 战略性 | 智能网联车和车联网是国家战略。除技术问题外，车联网还涉及多个部委、车企、城市道路和安全管理等，其中体制和标准问题更为关键，建议加强相关研究。 | 该项目与国家的产业升级，企业发展要求较为匹配。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 匹配国家车路云一体化战略布局，能够发挥中移动的基础网络优势。 | 有望推动成本高可靠车路云方案成熟落地。 | 建议加强系统工程的实现、实践和专项任务的规模化覆盖。 | 该项目契合智慧城市发展战略，聚焦车路云一体化的城市级横向比较需求。建议在“自主研发”“边缘计算”等方面加强战略性部署。 | 2025年新增超过3500公里的协同基础设施，提升了产业化规模能力。 | 应考虑在无法大规模建设RSU且行业智能化占据主导地位的背景下，我们能够开展的工作以及能够体现的优势。
| 先进性 | 建议对指标体系加强研究，分类几个主要场景，提出分别适用合理的指标。 | 该项目技术指标设置合理，具有一定的先进性。 | 技术指标先进，目标设施难度较高。 | 在5G+C-V2X和车路算力等融合技术居国内先进水平。 | 具有较好的先进性。 | 比较合理。 | 需要加强车路云协同中关于“小模型场景化能力”“城市级数据”等技术研发，引入国内优势科研力量。 | 5G+C-V2X融合的通信系统，开发出国产化“AI+5G”边缘装置。实施车路云城市一体化方案。
| 体系化 | 智能网联车涉及产业链很长。 | 该项目目标成果较为全面。 | 进一步做车联网场景细分，国家统一车联网标准，推进部分国际标准。 | 在不同场景下的差异性体现不足，需进一步考虑应用效果的全面体现。 | 体系化特征较为明显。 | 截至目前，该项目已在20个城市成功落地。 | 建议加强以5G为主的融合体系组网设计，为低成本，高可靠的车路云方案更加贴近应用实际。 | 提升完好性，安全性和覆盖性。
| 可行性 | 运营商云、城市市政云、车网云之间面临着协同挑战。此外，建议开展针对一个城市车联网建设的投入与回报分析研究。 | 该项目具有较好的可行性，但在落地应用方面存在一定风险，资源与目标基本匹配。 | 落地应用较难。 | 需加强应用验证。 | 具有较好的可行性。 | 交付和服务的资源适配可考虑优化。 | 该项目任务分配可操作性，可行性强，但需要重点关注已有的通信资源、基础设施、计算策源与应用场景目标的匹配性设计，规划出任务驱动的车路云协同方案。 | 基本可行。
下一代5G+北斗时空网核心技术研究及能力攻关 | 战略性 | 用通信来解决我国北斗难以在海外落地的难题是国家战略。 | 该项目与国家发展战略，产业升级，企业发展要求匹配较高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 符合国家卫星导航领域的自主可控的战略方向。 | 定位导航服务重要的新型基础建设。 | 精准可靠，随时接入，智能化网络，柔性化，出海需求是国家战略。 | 该项目紧贴“卫星产业化”发展战略，建设在自研行业终端，端侧自主可控方面加强战略性部署。 | 希望加强“地面通信+星网通信+北斗定位”增强系统能力。 | 应进一步加强DBD的能力提升，尤其是通过网络的增强。
| 先进性 | 目标与指标设置有先进性。 | 该项目2025年指标设置合理，有较好的先进性。 | 技术指标先进，目标设置合理。 | 定位技术指标存在行业上具有先进性。建议对电离层AI预测参与提高定位精度的能力做深入细致研究。 | 对比国际先进方案，要进一步加强先进性。 | 授权的应用可以进一步推广，全栈自主，元器件还需要进一步布局。 | 需要加强多源融合定位，多模态融合规则的研发设计。形成相应的国家或行业标准。 | 云构建星地一体增强能力和全球组网。
| 体系化 | 用北斗辅助和强化通信以及用通信来增强北斗定位能力还有很大空间，值得展望。 | 该项目结合新一代北斗特性，达到目标成果，成果较为丰富有特点。 | 提升国际标准以及国际影响力。 | 通导一体的体系化不充分，建设加强通导领域的协同设计。 | 体系化较好。 | 端侧成本需进一步的降低。 | 建议综合考虑北斗应用中的高精度定位，短报文融合通信独立终端和行业应用等约束，设计体系化标准机制。 | 进一步加强利用高精度时钟，与低轨通信的一体化时空体系建设。
| 可行性 | 2025年目标可行。但要研究为了支持下一代北斗，现有地面移动网络需要有什么改造？ | 该项目具有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 任务分配可操作性可行性强。 | 有可操作性，资源配置较为合理。 | 具有较好的可行性，全球化方面，境外数据的动态收集是一个挑战。 | 面向运营和服务的资源需要进一步匹配。 | 该项目任务分配可操作性与可行性较强，建议加强星地一体平台稳定性设计，重点聚焦数据安全。 | 可行。
城市超脑关键技术及共性能力攻关 | 战略性 | 城市超脑不仅要面向城市管理服务，还要方便市民接入和利用数据以及维护运营环境，政府应建立面向企业和大众的可靠数据空间。 | 该项目符合企业发展需求和市场应用需求。 | 艾 渤：匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 符合国家关于深化智慧城市发展的方向。 | 具有较好的意义。 | 符合企业发展的需要，但是对于国家战略，匹配数据要素有些不够。 | 项目攻关目标紧密匹配国家发展战略，具有深远价值，但是需要统筹布局、顶层规划，并结合应用需求提出行和相关标准。 | 数字政府政务是提升数字化中国的核心组成部分。
| 先进性 | 城市超脑缺乏性能评级指标。 | 该项目的技术偏传统，建议补充最新的AI技术在项目中研发与应用。 | 技术指标行业领先，目标设置合理。 | 先进性可能居于国内先进行列，但特色体现不够。 | 缺乏必要的细节佐证技术路线的先进性。 | 在数据多样性以及更大规模方面，所体现的技术挑战不足，相应的技术架构优势也未形成较为完整的体系。 | 有多模块数据分析，关联融合、大模型技术等方面需求重点加强，尤其是在消防等具体任务场景下的智能决策技术。 | 可用于各种服务场景和决策场景，可以提升城市数据资源的利用率和准确率。 | 技术难度和方案的先进性体现不够。
| 体系化 | 项目成果是提供超脑平台还是提供城市管理模型？ | 该项目目标成果功能偏传统，建议进一步研究AI技术的相关新功能。 | 加强技术创新性，提升授权专利数，明确I0事件具体描述。 | 建议充分发挥中移动网络设施的能力，在运营模式上可进行创新。 | 建议进一步论证城市超脑的重要功能。 | 该项目的应用效果显著，商业转化能力较强，但技术本身的指标量化不足。 | 需要加强商业价值转化方面的研发设计，避免追求大而虚，避免实际效果不明显的结果。 | 由于中移动的权威性数据源，数据广泛性和实时性体系化优势明显。
| 可行性 | 数据不仅是技术问题，更多是体制机制问题。 | 该项目具有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 任务分配可操作性和可行性高，资源与目标匹配。 | 可操作性较好。 | 具有较好的可行性。 | 该项目相关的交付运营资源需求较大，而目前资源匹配更多集中在技术侧，相对较少。鉴于项目当年即可收回投入，从理论上讲可以不匹配战略研发资源。 | 建设该项目需要集中智慧城市建设中的某个具体任务，形成切实可靠可用的智慧决策系统。 | 可行。 | 战略投入6000多万，当年有望收入6000万，战略投入的必要性或投入数量存在一些疑问。
基于一体化全程可信的安全防护关键技术研究与应用 | 战略性 | 网络安全是国家战略性任务。 | 该项目与国家战略，产业和企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 |  | 具有重要意义。 | 符合国家发展战略。 | 该项目紧贴国家安全防护发展战略，在可信公共底座等方面具有重要价值，建议在“边界可信”场景高精度运营模式智能化等方面加强战略部署。 | 在2025年实现可以信公共底座新增密码服务能力，新增无人机等场景和AI结合的高效率防护。
| 先进性 | 项目成果最好补充可考核的指标，可定量评价。目前列出的指标与同行的可比性如何？ | 该项目结合运营商优势方面具有特色，技术上有先进性。 | 技术指标行业领先，目标设置合理。 |  | 具有较好的先进性，考虑了抗量子等特性。 | 业界对标的技术指标没有提炼，看不出技术指标的先进性。 | 建设加强融合运营商号卡认证，国产设计等方面的研究，尤其是运营智能方面实现场景安全防护的智能化，自主化。 | 身份认证升级，智能管控升级，智能车和无人机应用。
| 体系化 | 对一体化内容的定义不够清晰。 | 该项目目标成果体系比较好，建议进一步加强成果落地。 | 明确场景，加强落地应用。 |  | 传统安全基础上，增强了边界安全接入，体系化较好。 | 和2024年成果的一致性不凸显，预期的成果转化应用进一步加快。 | 建设构建领域内通用的安全运营技术平台，需要涵盖目前主要的市场需求。 | 边界更可信，丰富场景和智能运营体系的建立。
| 可行性 | 项目总体可行。 | 该项目具有较好可行性，资源与目标匹配。 | 任务分配可操作性和可行性高，资源与目标匹配。 |  | 具有较好的可行性。 | 任务之间的关联和衔接不够，可进一步的优化。 | 建设在智能汽车，无人机等平台应用中持续验证项目基础的可操作性与可行性。 | 可行。

## 2025年项目-下午
2025年指标
项目名称 |  | 邬贺铨 | 肖利民 | 艾 渤 | 陈月云 | 侯 锐 | 顾宁伦 | 刘 瑜 | 魏海 | 阎跃鹏 | 胡臻平
面向智算的算力网络关键技术攻关及验证 | 战略性 | 项目战略性强。中国移动作为运营商在算力网上与互联网企业相比应更突出如何用网络来充分发挥智算节点的效能。 | 该项目与国家战略，产业升级，企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 匹配国家算力网一体化的战略，以及AI大模型行业应用需求。 | 战略运营重要。 | 符合国家产业发展思路，有效支持产业能力开放 | 该项目同等算力网络发展战略，建议以建成运营商领先的全国一体化算力网为战略目标。 |  | 面向算力网络3.0的总体规划设计，形成面向新技术业务的试验体系。
| 先进性 | 建议补充性能指标。 | 该项目技术指标设置合理，具有先进性。 | 技术指标行业领先，目标设置合理。 | 在智能算力互联互通方面居国内领先水平。问题：除了部署了大算力网络外，建议进一步考虑效率问题。 | OISA 2.0 具有较好的先进性。 | 考虑技术指标先进性，建议加强与友商方向的对标，推动发展。 | 建议重点关注新型智算和推理等技术。 |  | 建立新型智算、先进计算和算力并网关键技术取得突破。
| 体系化 | 成果体系化方面有了很好开端，但是要加强。算网异构、异属、异地的协同需要有统一的资源标准来管理。 | 该项目目标成果体系好，较为完备。 | 试点增加国际标准牵头立项。 | 从物理层到传输层全方面开展攻关，从基础网络及协议栈形成体系化。 | 体系化考虑较为全面。 | 建议结合项目，推动商业转化。 | 建议重点考虑算力网络不同阶段发展的顶层设计，引领标准开源和产业生态，形成体系化应用。 |  | 任务目标布局合理。
| 可行性 | 建议考虑可检验加可考核的指标。 | 该项目具备较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 任务分配可操作性高，风险较低。 | 项目覆盖广，从芯片、设备到软件，需要避免部分风险。 | 具有较好的可行性。 |  | 建设结合DeepSeek引发的边端测推理能力及需求，重点在智算网络的推理智算模型开发。 |  | 方案可行，思路明确。
新一代基础网络关键技术研究及验证 | 战略性 | 战略目标明确。 | 该项目与国家战略、产业升级、企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 |  | 具有较大的战略意义。 | 符合产业发展趋势。 | 建设聚焦新一代基础网络的演进需求及2035远景目标，重点布局基地网络架构、技术体系，关键核心能力等。 |  | 2025年总体规划技术体系对未来星星网络的基础性研究有重要意义。
| 先进性 | 中国运营商在油网领域已具备云与算的能力，最有可能在全球率先开展算网架构的研究。目前该项目需要进一步补充和完善技术指标。 | 该项目提出的相关技术，具有较好的先进性。 | 技术指标行业领先，目标设置合理。 |  | 技术指标较为先进。 | 加强与国际的对标，跟踪技术的变化。 | 围绕光网络、2p网络等方面，从智能化、高速化等方面设置研究目标和内容，重点突出降本增效贴近实际需求，并在主要省市开展试用转化。 |  | 开展了新型网络的架构的系统设计。
| 体系化 | 项目从物理层，链路层、网络层到应用层，体系相对完整。 | 该项目成果涵盖算力网的顶层设计、关键技术等多方面内容，体系化建设较为完善。 | 项目成果在数量和质量上均表现良好，建议适当增加对国内外相关标准的参与和贡献，以进一步提升项目在行业内的影响力和话语权。 |  | 有较好的体系化设计。 |  | 进一步细化总体研发布局，尤其针对算力路由，广域抗损、高吞吐网络等关键技术，论证其潜在的应用效果。 |  | 目标成果具体，有可考核性。
| 可行性 | 项目布局总体可行。建议实现80N支持算力接入大上升面临的挑战。 | 该项目具备较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 任务分配可操作性高，风险较低。 |  | 具有较好的可行性。 |  | 该项目任务分配可操作性和可行性强，建议尽快结合智能计算训练或推理场景实现商业应用。 |  | 方案可行。
算网大脑技术攻关和系统开发 | 战略性 | 战略目标清晰，但需要明确算网大脑的功能定位，究竟是一个资源呈现供选用的平台，还是一个任务指派平台？ | 该项目与国家战略，产业升级，企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 符合国家推进AI应用的发展战略，也符合中移动的整体发展。 | 有望赋能视联网等集团获省重点业务。 | 符合发展方向，产业升级。 | 该项目紧贴国家发展战略，研发成果可支撑数据局等部门的算力调度工作。 | 符合国家发展战略，支持国家数据居、工信部、国家级算力调度平台建设任务。 | 部署国家政策导向的一体化算力，智能云升级，实现了多要素融合新型算网。 | 建设在支撑服务现网大规模业务中，发现需求和短板，如何支撑视联网，DeepSeek等。迭代提升大脑能力，增强用户对大脑的感知。
| 先进性 | 需要补充技术性能指标，建立可检测的指标。 | 该项目指标设置基本合理，先进。建议补充更多应用落地指标。 | 技术指标行业领先，目标设置合理。 | 对中移动的分散算力进行合并纳管技术处于国内领先水平。 | 业务动态调度，CMNET能力，纳管端算力具有较好的先进性。 | 算力网络整体先进。 | 加强任务式服务牵引降本增效的论证及技术方案确定，并增加该方面的技术指标描述。 | 目标较有挑战性。 | 部署国产化模型，提升传输效率，开拓了算网综合大脑能力。
| 体系化 | 需要考虑提升实时监测。 | 该项目成果体系比较好，可考虑进一步加强商业转化和应用方面的成果规划。 | 增加算网业务场景，争取国际标准牵头。 | 从算网脑用多维度考虑，有体系化，但应进一步考虑时效性等问题。 | 要进一步加强体系化设计。 | 建议针对算力并网深化相关研究。 | 目标成果应增加在业务精细调度需求方面的案例描述，并分析其泛化性能力。 | 指标合理性较好。 | 努力实现全国一体化的算力体系，但考虑到市场和产权、管理权等因素影响，会遇到较大阻力。
| 可行性 | 需要明确技术上用什么统一标识来管理算与网的资源。是否能细化到算力群体。 | 该项目具有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 任务分配可操作性强，资源与目标匹配，有一定风险。 | 建议考虑专网等不同行业场景如何发挥一个大脑的作用。 | 具有较好的可行性。 |  | 任务可操作性和可行性较强，建议结合DeepSeek及国产芯片算力，重点实现推训一体加速。 | 可行性较高，风险管理合理。 | 有可行性。
新一代云计算软硬一体关键技术攻关 | 战略性 | 战略目标基本明确，但对产业转型与中移动经营发展的作用说明不足。 | 该项目与国家战略，产业升级，企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 符合企业经营发展需求，进一步对云向弹性计算及网络AI做推进。 | 构建一套自主，可控的新型算力基础，具有较为重要的意义。 |  | 该项目紧贴云计算发展战略，有效推动国家算力基础设施迈向高质量发展。 | 符合国家发展战略。 | 新型智算的标志性成果和24项重点成果。
| 先进性 | 指标具有先进性。 | 该项目指标设置基本合理，技术上的创新突破不够突出。 | 技术指标先进性需进一步提升，目标设置合理。 | 在性能对标方面，只与国内厂商比较，先进性体现也不够充分，建议补充国外厂商对标。 | 全面统一编排管理能力，对齐AWS。 | 技术先进，建议在内生安全上与业界加强对标，借鉴目前安全弹性的发展方向研究。 | 建议加强算网智能存储、新型威胁检测等方面的技术方案论证及指标验证。 | 属于行业领先的水平，较有挑战。 | 在全调度以太网、智能互联、算力原生等关键技术取得突破。 | 在与业界领先厂家（如阿里、华为等）进行对标时，未明确指出所对标的产品所处的时间节点，也未清晰说明是进行全面对标还是仅针对部分功能或技术进行对标。
| 体系化 | 未来通算是否会向智算方向发展？未来IAAS Paas Saas都会加入AI推理能力吗？需明确研究需求与合理性。 | 该项目成果较为丰富，与2024年成果有较大重合，增量不够突出。 | 增加算力网络服务案例，增加国标及国际标准牵头立项，提升话语权。 | 项目应用场景描述不够清晰，建议补充。 | RISC-V与智能存储数据库之间的呼应协同，应进一步加强。 |  | 目标成果具有体系化和全面性考虑。建议在数据治理、数据迁移和数据安全等方面加强目标成果的先进性论述。 | 目标体系清晰合理。 | 成果目标明确。
| 可行性 | 运营商不仅做云服务还有网络，相对关联的企业云网结合上的优势应充分发挥。 | 该项目有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 可操作性强和可行性强，资源与目标匹配，项目风险较低。 | RISC-V如何支撑智算，需要进一步论证。 | 可行性较为一般。 |  | 总体上任务分配可操作性和可行性较强，建议重点关注计算存储、网络资源与高效算力网络目标的适配性。 | 可行性较高。 | 可行。 | 部分项目内容属于产品功能的升级与提升，这类工作不应全部依赖集团的战略投入，否则会导致总体投入规模偏大。
量子计算前沿技术研究 | 战略性 | 量子计算的研究具有一定的战略性。 | 该项目与国家战略，产业升级，企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 匹配国家对量子信息领域的战略方向。但不一定符合中移动产业或经营方面明朗可见的发展需求。 | 战略意义较为重要。 |  | 建议加强量子计算在生态推动、产业带动方面的布局设计。 | 符合国家战略，产业升级需要。 | 进一步完善和适配范围的操作系统，为长期战略性量子计算的应用打下基础。
| 先进性 | 目前从事量子计算的单位所公布的指标大多是针对特定任务在短时间内取得的性能表现，缺乏通用服务能力与长期稳定性的指标。建议进一步开展量子计算体系与通用操作系统的研究。 | 该项目技术指标设置合理，完备先进。 | 技术指标先进性有待提高，目标设置合理。 | 量子算力解决运营商的算力需求，具有先进性，但是难度和投入产出对于运营商是否可以接受是个大问题。 | 量子计算软件能力预计达到国内领先水平。 |  | 建议在“量子模拟并行计算/分布式计算，以及光量子计算机联合研发，并且关注量子安全方面的技术突破。 | 有挑战性。 | 希望进一步加强基础研究。
| 体系化 | 中国移动在开展量子计算研究时，建议重点关注量子计算如何与现有网络体系深度融合，而不是将量子计算仅视为一个孤立的高性能计算单元，仅用于面向特定计算任务的独立服务。 | 该项目目标成果丰富，建议考虑重要落地应用方向成果，推进生态建设。 | 增加国际标准牵头立项，以业务场景落地应用。 | 有体系化，但应用和商业转化的匹配尚不明确。 | 跟应用场景结合较为紧密。 | 建议在产业转化落地，输出稳定性方面深化研究。 | 需要加强对业务需求及产业收益方面的论证。 | 包含技术指标以及行业案例，可以借助中移动的力量进一步抓生态以及应用场景。操作系统可以包含纠错算法上的研究。 | 尽快开展试验场景应用化案例。
| 可行性 | 建议与科研机构和应用单位紧密合作。 | 该项目具有可行性，资源与目标匹配。 | 可操作性强和可行性强，资源与目标匹配，项目有一定风险。 | 运营商作为主研，有一定风险。 | 具有较好的可行性。 |  | 任务分配可操作性和可行性较强，建议结合中国移动产业优势，加强基础设施资源与目标匹配性论证。 | 可行性较高。 | 进一步规范使用场景。
量子通信关键技术、核心能力攻关 | 战略性 | 建议进一步研究应用场景，作为运营商研究量子通信，要明确需求与发展自身特点。 | 该项目与国家战略，产业升级，企业发展要求匹配度较好。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 匹配国家发展量子信息科技的发展方向。 | 攻关量子运信服务、通星一体、、量子卫星等关键技术，具有较为重要的意义。 |  | 加强主要业务场景下应用效果以及安全运维方面的论述。 | 符合国家发展战略。 | 判定量子通信产业规则，研究“通量一体”网络技术QKD网络安全互联、分发QKD密钥和“国密+量子+PQC”的新型SIM卡、目标明确。 | 1、加强与电信的差异化研究，突出优势；2、加强前沿的研究，如面向纠缠态的量子通信等，储备未来可能得颠覆性技术。
| 先进性 | 要增加好用性，稳定性，安全性指标。 | 该项目指标设置合理。 | 技术指标进一步做到国际先进，目标设置合理。 | 量子卫星与地面量子密钥分发融合技术具有国内先进性。 | 具有较好的先进性。 |  | 技术指标具有先进性，行业对标合理。建议增加目标设置难度，尤其是更高级的具有技术革新的内容指标。 | 难度一般，以行业对标为主，可以考虑更多客户化竞争。 | 融合天地一体及量子安全特性。
| 体系化 | 量子密钥分发过程可以很好保密，但密钥分发中心以及终端有被劫持的风险。需要加强安全研究。 | 该项目目标成果聚焦于量子通信服务，通量一体，量子卫星等关键技术及应用，成果较为牢靠。 | 增加国际标准牵头立项，增加量子通信业务场景。 | 能够发挥中移动运营商的牵头作用，项目具有体系化的条件。 | 体系化特征较为明显 | 建议加强应用的考虑 | 目标成果需要在原理上创新以及应用前景的分析对比预测。 | 目标较合理，可以考虑多样化的技术路线。 | 建立QKD网络的量子通信服务平台及密话系统。
| 可行性 | 需要紧密跟踪。 | 该项目具有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 可操作性和可行性强，资源与目标匹配，项目风险较低。 | 有一定的可行性。 | 具有较好的可行性。 |  | 任务分配可操作性和可行性较强，建议重点关注量子通信领域中安全管理方面和科研力量部署。 | 可行性较好。 | 可行性强。
信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用项目 | 战略性 | 双碳是国家战略。 | 该项目与国家战略，产业升级，企业发展要求匹配度高。 | 匹配国家战略及企业经营发展需求。 | 匹配国际低碳战略趋势，也符合运营商的节能降本发展要求。意义深远。 | 绿色低碳，是国家重大战略。 | 双碳节能是国家战略，产业降本的关键。 | 该项目紧贴国家双碳计划发展战略，建议重点关注跨域调度方面的论证与描述。 | 符合国家战略需求。 | 目标明确，重点围绕高安全锂电、能量运算体系、高性能热泵和协管控大脑开展。
| 先进性 | 从锂电池防爆，制冷系统改进，结合业务应用智能调整等方面改进能效。目标合理，指标基本可行。 | 该项目聚焦信息同等领域双碳能源技术攻关及应用，并设置了较为先进和合理的技术。建议加强节能降碳指标。 | 指标国内领先，目标设置合理。 | 信息网和能源网双向互动的能量运营体系、数据中心余热回收，跨域协同管控具有国内领先地位。建议考虑管控带来的额外能耗问题。 | 具有较好的先进性。 | 考虑到行业的发展趋势。 | 跨域协同管理，多能融合反面具有先进性，但是需要关注上述理念的可行性及约束条件。 | 较有挑战性。 | 算力基础设施的降耗节能有重要意义。
| 体系化 | 通信设备降能耗涉及多方面，可能要区分存量与增量不同策略。 | 该项目目标成果明显，较为丰富。 | 增加国际化国际标准牵头立项，增加突破性技术创新。 | 体系化较好，但商业转化可能还有较大空间，需要联合突破。 | 与数据中心设计紧密融合，具有较好的体系化设计。 | 系统考虑节能降耗，应用效果转化。 | 目标成果具有丰富度，全面性和体系化。 | 指标丰富度与合理性一般，多个协作的成果最好有一个统一的指标来提领。 | 顶层设计和体系化方案明确。
| 可行性 | 建设锂电池单元串联健康的智能管理。 | 该项目具有较好的可行性，资源与目标基本匹配。 | 可操作性和可行性强，资源与目标匹配，项目风险较低。 | 有可行性 | 具有较好的可行性。 |  | 技术方案的可行性和可操作性要进一步深入论证。建议综合考虑用户需求、平台限制、任务牵引等因素。 | 可行性较好，合理性较好。 | 项目可行。