# 2026中国移动重大战略研发项目评审

上午：第一组 第一会议室

## 1、5G-A网络与终端关键技术攻关、标准化及产品研发（2026-2027）

曹磊（研究院无线所所长）：项目介绍（15分钟）220人年

专家提问：

邬贺铨：当前项目孵化出四个独立项目后，剩余五个研究方向聚焦方向有宽有窄，呈现点状布局，工业互联网和6G泛一点，有些窄一点，还有4个项目在外面，整体上是基于什么技术，是在什么频段上？最后网络怎么建？缺少5GA整体技术体系和建网策略，若每个应用单独开发技术，未来全网建网会存在问题。

回答：所有方向的需求最终都会汇总到统一基站硬件架构，本项目包含频谱规划、基站软硬件架构演进等共性基础研究，后续将补充完整整体规划内容。专家可以翻到第四页，可以看到四新，新的领域方向，孵化出去的低空和无源物联这些都会回到我们项目里来，会看频谱。还有器件，会有什么样的演进，天线如何演进，会有整体的规划。

邬贺铨：是所有基站会升级成5G-A，还是部分升级？目前5G布局这么多了，不太可能都升级。

回答：涉及的频段是在5G基础上，5G-A是功能的升级，不同功能升级范围是不同的，RED-CAP升级范围比较广。本项目是延续性研究，聚焦新增方向，核心包含两个层面：基础硬件架构演进和新场景技术补充，还有一些重点功能做成独立项目，架构演进和硬件产品的演进，还有一些新的场景。

邬贺铨：这个项目有点难。

回答：一直在孵化新项目。面向新三样的演进，支持新三样的发展。还有硬件演进。

顾宁伦：项目研发内容和已有成果的区分不清晰，研发如何和现网落地结合。项目大量内容是已有成果延续，研发和现网落地的衔接不清晰，且多个方向孵化出去后项目容易被误解为兜底项目，战略定位不明确。项目最后要解决什么问题？有些已经有成果，研发项目是要往前看的。

回答：本项目去年已经拿到重大项目立项，内容是对前期成果的优化升级，比如ATG去年只完成了性能摸底测试，今年重点推进兼容性测试、双链路融合、原生业务支持，都是面向商用落地需要解决的剩余问题，所有研发成果都会通过试验试点推进落地。同时，工业互联网领域另有专门的平台类项目，两个项目团队已经打通，共同推进全站集成解决方案落地。

顾宁伦：研究怎么往前合？

回答：技术规范都是研究院出的，面向未来的商用如何去做这些都是我们在做的。

胡臻平：如军队的抗干扰测试，去年是性能测试，测了16次。

回答：业务能力上也有增强

顾宁伦：优势是什么？都在说融合性的东西，在业务上、融合上，点状的研究，成果多是报告。

回答：通过试验试点，以试验促进落地，有研究报告也有试验报告。上研做的平台，尤其是算的方面，两个项目是打通的，团队在合作。最后一定是一个全栈集成。

胡臻平：需要补充一个技术策略总体性的研究，标准化、产品体系，缺一个整体性的描述，之前有哪些成果，哪些用起来了，过去的成果如何部署，频率还是8.6、4.9，部署是场景化的，不是全网部署的，大概是布在哪些频段，新技术如何更好融合用进来。需要把整体性的东西，补充一下。

冯征：19页有个产品体系，得说一下为什么要做这些？工业互联等等。

敖立：技术与产品没有形成映射关系，前面讲技术，后面讲产品，没有明确的对应关系。

顾宁伦：户外直播是5G应用的一个强需求

回答：那也是一个重大项目。

## 2、低空智联网关键技术攻关及应用

- 项目介绍：

- 曹磊：

- 专家提问：

- 邬贺铨：研究分为33个频段，不同的高速组网的方式，我的问题就是说你这种场景你实际你将来没有任何一个场景都能覆盖其他吗？比如说如果说要高容量有4.9g的场景，你同时还需要建2.567的和一和700兆的对不对？

- 回答：结合现有频段，提供产品库，结合各个地方的实际的业务的低空的业务的需求量以及地面网络的容量部署。

邬贺铨：担心将来如果地面网络它的700兆2.6g现在它的t2b利用率比较高，我们可能只能用4.9g去做，如果干支线的物流在郊区的场景和农村的场景比较多，它需要低成本的服务覆盖，而且它整个传输主要以飞控为主，对于网络速度要求并不高，那么这样700兆的方案就是比较有优势。这是这个问题。还有一个问题，不同高度不能频段，从感知的角度，要变吗？4.9是新建的，好说，天线要变吗？可以说波形要变。我来解释一下波形方面，因为我们现在5g通感一体是连续波和脉冲波就是混合的这种。为了感知4.9非建不可，是这样吗？

- 回答：产业逐步成熟，4.9的感知的能力增强，逐步推4.9，而且成本也更低，也结合通信的需要大家来共担成本。现在需求还没有一下子都上来，所以也还现阶段还没有到大规模上的情况。

- 邬贺铨：我觉得将来大城市要指望它开放低空是比较难的，二三线城市是可能，有没有原生的低空智联的通感基站？

- 回答：大张角，可以实现空地一体覆盖，可以称为原生的。

- 邬贺铨：我看到25页写了资源最大损失是50%？可以改进20%，那还损失30%呢？

- 回答：资源空闲是10%，这是指通信干扰，有些资源只给地面有些只给空中。

邬贺铨：大仰角，总会有资源浪费。如果固定分配就有更大浪费，你说可以改进20%，还损失30%，页面上面写的是最大损失50%。

回答：有一半通道是对空的，有一半是对地的，这种情况下是损失50%。关于国家空域开放，国家预计会按照120米、300米到600米这几个不同的高度层次去做开放，开放的范围三先三后，国家支持投资，优先是按照公共航路来配套，各地建设的门槛是5000亿GDP和300小时的飞行时间这些都已明确，是内部文件，目前规划的几类的网络建设的方案是兼顾国家要求，就像建低空的高速一样，单独建航路的这种有专项资源配套专门网络应用的，有4.9G的专网，还有就是一些市场化的，比如像在深圳美团送外卖的这些，它有一些企业的需求，可能没办法单独建网，复用现网的资源，基于2.6和700兆去针对城区和郊区这种场景做不同的优化。

- 邬贺铨:投入能收得回来吗？

回答：不是把所有的基站都又做成这样，即便是城市的话，我们也算了，如果没有那么多的干扰、那么多阻挡其实也不用城市里建得那么密，其实它是跨几个站建一个，把能力改造一下，实现它的连续覆盖。

- 冯景华：一个建议，25年指标还需要完善一下，不是按测试验收来写的，如不少于5家厂商，需要列出来。要以第三方测试报告为准，完善有些指标的表达方式。

- 艾渤：电磁非常复杂，与电波传输不一样，电荷场的变化非常丰富，建议做好这方面研究，到时验收也是26年。

- 黄韬：提两个建议，一是安全性，二是低成本，结合地方需求降低成本。

- 陈月云：项目提出低成本立体覆盖，覆盖率是相对于多大范围？没有看到相对标的，90%的范围是怎么取的？

- 回答：国家正在制订这些指标，不同指标也有差异化，目前是结合看到的需求，不排除在某些航区和某些航线。

- 陈月云：与航线和航区有关，比较模糊。

- 回答：以10公里为基础，按各地规划去做保障。

- 胡臻平：提几个建议，目前是是4.9，工信部在提毫米波，网是广域的，这个方面是可以挥发优势，与高校和单位合作。平台很关键，项目要更多关注平台功能和性能如何提升。

- 回答：做全方面对标。

- 顾宁伦：业务没有赚到很多钱，独立做4.9G，肯定做不起来，LRE不占优，LEA在全球运营商中不领先，如何定义？

- 回答：这个问题很现实。大张角基站还需要调优，做低空不能影响地面业务，项目中要关注。会结合网络智能化去优化算法，这个算法很复杂。在经济性和性能方面找到一个最优的方案。

- 冯征：重大战略性项目，在报告里要有一个对标对比分析，对标

- 朱刚：提一个建议，平台建设、覆盖能力有所体现，是不是更好？

## 3、无源物联网及新型短距关键技术攻关及产业推进

- 项目汇报：

- 专家提问：

- 邬贺铨：现在主要靠反射射频的能量供应器，靠反射，考虑过有其他的方案吗？水平什么这些方案问题你现在感谢能覆盖多远？

- 回答：现在有两条技术路线，一条是基于28d的空口的，一条是基于5g的空口，标签这一侧我们在做的基础研究能够用超低功耗去实现几十兆的一个单品，这个技术一直在推进，实际上面临着非常大的挑战，本地没有签证的情况下怎么样去办理，这个是一个研发方向。基站这一侧，通过超高灵敏度的解调接收去实现对距离的拉长，目标是在室内实现30~50米的通信距离。在实际环境中间，因为环境会比较复杂，所以在这个基础上还会有一定的覆盖收缩，这个是目前的一个情况，我们还在尝试使用新材料。

- 邬贺铨：中国联通跟深圳的一个企业对通过材料的变化来变平延长的高覆盖的距离。这个材料里头没有讲到覆盖距离，没有把这个当成一个指标，只存在抗干扰的能力。

- 回答：这个方案我们现在也在看这个方向，它有一个问题是不带标识，我们尝试着把标识和它的这种材料的一般品质特性能够结合起来。覆盖距离换算过来，如果达到现在攻关的干扰指标的话，是可以换算成刚才说的覆盖距离。

- 艾渤：科技重大专项有重叠吗？有扩展吗？

- 回答：有重叠的。

- 胡臻平：补充一下，针对重大科技专项会单独立项，应该在项目材料包括指标里区分一下，哪些是重大专项指标，这个要标注一下，哪些是专项外的指标，这个要体现一下。

- 冯景华：指标里核心是造一个芯片，做一些优化和应用，这两个技术为什么要放在一个项目里研究？一个项目把两个相对独立的项目放在一起，它的核心点可能还得找，找一些典型的融合的应用场景，要不然这有点奇怪。是有明确的特殊应用场景吗？

- 回答：面向工业互联网，放在一个整体的创新场景里。在东风汽车里面就是两个，在一个场景里面利用到我们的计算能力来研究它的传感器。

- 敖立：只看到无源物联的指标，没有短距互联的指标，是有遗漏吗？

- 回答：不涉及短距，后续会用起来，在第三个指标里会包括。

- 敖立：对标WIFI不是技术问题，是生态问题，要提一些应用指标，如服务产业上下游，服务技术指标、服务联盟方式，要转化落实多少产品，要发展产业链的上下游，不然这个有点弱化。

- 回答：会优化。

- 陈月云：16页问题描述，完成两款标签芯片流片和8款无源标签研发但预期成果没有回答提出的问题，预期成果描述没有展开，2款标签芯片和6款标签的研发，比如说增强产能，增强感知能力，增强灵敏度，成果描述这一块没有呼应问题，建议明确一下。

- 回答：预期成果描述没有展开，增强感知能力等，除了标识信息还有感知信息，容量比原来大，是半无源。

- 梅贵琴：项目会投入多少人年？新设项目，没有考虑差旅费等，是不会发生还是简化了？产出后成本反而提升，最后一年度提升58%，这是有什么考虑？新研发项目获得的知识产权都会发生管理成本，是不是因为简化没有体现？项目最后的成本会是提升吗？收入会有几何级数增长，300%左右，但成本只增长58%，感觉不太合理。

- 回答：80人年，2029年和2030年最大收入来自C端，有庞大的个人用户，按30%的毛利率来测算，C端毛利率没那么高。

- 张小俊：提一个建议，量化指标没有提，另外一个生态的指标保守了一些，相关的采购也好，这方面这几项指标可以加上，产业上下游的生态构建。

- 亓延军：无源标签的研发和芯片研究，流片的芯片会做海外认证吗？会向海外推广吗？

- 回答：依托3GPP推全球认证。

- 冯征：6+3的内容会涉及到谁？谁来完成？最终指标很多，在哪实现？应该针对6+3来说，这些在26年底能落地转化吗？

- 回答：属于组网的技术迭代，今年出原型是没有签约。

- 冯征：建议明确一下，落地转化多少？

- 回答：组网和定位，现在已经成为我们打单的能力抓手。9个方向有两至三项已经推广落地了。

## 4、应急通信领域关键技术攻关及新型应急通信癨原型研制（2026-2028）

- 项目介绍：

- 专家提问：

- 邬贺铨：项目叫应急，但与国家提的应急不一样，是中国移动解决自己内部通信恢复的问题，服务自己的网络，是不是？

- 回答：主要目标是研发自己网络的能力增强，对于国家在做的700兆，包括三网通等等，我们的技术体系和能力其实是可以去支撑一些工作的，也可以作为它的一个技术输入和产品输入。

- 邬贺铨：那边是一个专网，你这个项目不用做同样的事，但可以跟国家的网络连起来，把两者关联。第二个问题，通过基站回传，100公里，我觉得100公里够吗？西部那些地区，范围很宽，100公里的范围不够，能不能空中接力？提到卫星了，但项目完成前卫星靠不住。100公里微波没问题，就是地面信关站的问题。还有，这个项目的技术难度看不出来。

- 回答：无人机的基站回传递，我们要考虑与地面的韧性结合。希望在地面有一些稳健的接入点，要跟超级基站结合，与地面接入点配合。

- 张小俊：能不能把精力放在微波对等上？可以考虑快速对等。卫星回传是什么意思？是低轨不行了换到高轨？是什么目的？这一块再做的话，技术难点和技术先进性需要再考虑。

- 回答：卫星是作为基站的回传系统来使用，然后之所以要做高低轨有两个考虑，第一个是目前高轨的带宽是非常有限，卫星的高轨卫星的资源已经不足够，希望能协同。第二就是低轨卫星，目前判断在初期运行的时候不太可能形成一个很连续的持续能力，在这种情况下，需要高低轨能协同分担这个能力，有低轨的时候优先用低轨，性能会更好，不行就切回到高轨去维持通信。

- 敖立：高轨虽然定位有问题的时候，高轨切换到高轨。是吧？大概可能做的也挺多的，高低轨空间站我见过。就做过实验这块，可能在座咱们技术难点，技术先进性能，通过什么东西仔细想一想。我主动提个意见，刚才说的我们因为主要是一些设备的一些研发终端。这里面有哪一些。还有哪些关键的技术点。因为你们也对标了。其他的一些产品的情况。你说你要做。一些性能提升也好，还是各种的能力的提升等等。一定是有什么关键技术。需要通过研发的，但你现在哪个施工没有把做一些梳理。这样的话我们看不出来到底。技术到底有多大的一些难度等等。似乎就不是特别多。我觉得要增加一点。

- 性能和能力提升，得有关键技术要做研发，但现在没有梳理，看不出来技术的难度，这个需要增加。第4页研发布局图，黄色背景的定位在后面没有提，人员定位的精度

- 回答：国家只能做到大几百米量级，我们基于手机的定位，结合特殊信号处理技术，可以缩小到150米。这个目标与应急管理部沟通过，考虑到应急管理场景，是他们能接受的程度。

- 邬贺铨：无人机能飞多高？200米有点低，覆盖半径小，要飞好多无人机上去才行。这个方案要上升为可行方案，无人机要上升到900米左右，至少要做成这样才行。

- 回答：200米左右，主要解决救援人员的通信需求。将来会补充，形成蜂群。

- 朱刚：高低轨选择哪些星座合作？

- 回答：高轨和高通量是与亚太绿地，低轨是和坦信合作。

- 黄韬：提两个建议，项目角度太零散，是不是建一个技术体系，再梳理关键技术，另一个建议是，面向业界的一些指标对装备最后原型做一些测试，进行原型对比。

- 顾宁伦：灾害保障上，国家目前还不太满意，基站断电，传输断了，全断了之后的保障，另外是无人机和应急通信，都是高通量保障，在应急情况下通话和短信出来就可以了，其他的不需要。现在这些技术都有，不是新技术，研发项目在技术上不显性，项目的点在哪？

- 回答：项目的第一部分要解决电力和传输中断问题，有分层分级的技术方案，也包括新型的光缆和新型的传输杆，在完善电力和传输的韧性上我们有一套体系去解决这个问题。

- 陈月云：定位精度问题，能降低到150米，是不是可以融合无人机等多种方式来提高？但在项目中没看到这些指标。

- 回答：不是26年研发内容，后续会有。无人机功能规划是在总体研发目标里。后续我们可以补充。

## 5、通信领域双碳能源关键技术攻关及应用

- 项目介绍：

- 专家提问：

冯景华：25年的成效说的是节能，每一项工作都有投入的，要达到效果的话，投入产出比有无做测算？商业模式能否成立？26年营收性指标，要达到这些指标面临巨大的投入，建议做一个投入产出比。

回答：从整体趋势看，单面积功耗呈几何级数增加，所有服务在面向未来会有相应产出，我们主要面向解决行业问题。目前来看，投入和成果转化都是看行业发展做估算，未来会做估算。

冯景华：每一项收入带来的投入是不够的，以28年为例，外采成本应该是远不够的，因为要达到这个目标，要覆盖到更多的空间，覆盖到更多基站，需要生产设备，要有生产成本。

回答：我们会补充测算。

敖立：管控绿色大脑网络，拓朴和绿色能源有什么直接关系？有感知能力？能感知能源供应系统的数据？

回答：项目优化目标是数据中心，传输网是节点间，解决绿色设计和绿色运行中的能耗优化。做建模研究的时候，做了端到端的全量的建模的研究，从能耗结构来说，IP承载网和传输网也在做节能，建模主要解决it承载网的绿色设计和绿色运行过程中的能耗的优化，原型系统的目标是主要面向算力节点。

敖立：模型库感知是能把全量的基站和数据中心相关的，比如说主设备和能源供应系统的数据都能采集上来吗？第30页有张表，研发目标感觉题目与研发结果对应不上，题目跟2025年研发成果似乎也没有特别能跟这个主题能对得上，25年研发成果有两个有工程样机和有平台原型等，26年不要去做迭代开发吗？目标设计是不是要两条腿走路？

回答：算力中心目前我们主要是在采集的一个是业务的数据负载的数据，然后一个是算力的复核数据，也就是性能数据。是两块，工程样机已经在线网试点，下一步是产品化，不太符合战投项目的要求。

邬贺铨：项目只关注能源供应的系统，忙闲没有结合。与铁塔合作的管不了，只能管自己的系统，是吗？

回答：主设备已经在做，基站侧重要关注PUE，30%的能耗是基础设施侧，关注1.38的提效有很大空间。与铁塔也有协调联动，铁塔大部分基站的负载情况来精准调动空调供能，自动关断。已经做了大量研究，基站的系统在中国移动部署了4万多套。

顾宁伦：这套系统这个平台哪些人会用？集团已经有了，直接说了，不会用这些。现在想动空调很难，改不了，投资很大，数据中心节点已经采完了，都放在平台上，有闭环管理。项目要做的东西，现在基本都有了。项目是重大研发项目，有点挑战。基站在南方春秋不开空调，高温告警远程可以关。

回答：做了技术性研究，还是很有针对性。

邬贺铨：以前是考虑人受不受得了，现在基站都无人了，只考虑设备受不受得了。

回答：能源的高效利用要克服一系列问题，关键装备的卡点问题，另外一个节能技术应用到了一个阶段，在能效、算效上如何寻优，这是项目要升级解决的问题。

梅贵琴：人员成本翻倍，人力投入是翻倍了吗？

回答：项目有比较多的向外拓展，从其他项目中调整人过来了。